1

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 28 жовтня 2021 р. № 1364-р
ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН 
реалізації у 2021-2023  роках Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження 
середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2024 року
	Найменування завдання
	Найменування заходу
	Відповідальні за виконання 
	Строк виконання
	Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдання
	Очікувані результати виконання (індикатори)

	
	
	
	
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік
	

	Стратегічна ціль 1. Реалізація житлових та майнових прав внутрішньо переміщених осіб

	1. Розширення кредитно-інвестиційних механізмів забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом
	1) щорічне системне проведення консультацій з метою підвищення обізнаності міжнародних партнерів та потенційних донорів про існуючі проблеми у сфері забезпечення внутрішньо переміщених осіб  житлом, узгодження спільних дій, визначення напрямів, що потребують додаткового фінансування та залучення міжнародної технічної та донорської допомоги для фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб
	Мінреінтеграції
Мінрегіон
Мінсоцполітики 
МЗС
міжнародні організації (за згодою)
	2021-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	створено передумови для забезпечення фінансування житлових програм для внутрішньо переміщених осіб з альтернативних
(не заборонених законом) джерел 

	
	2) забезпечення реалізації Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу та пільгових категорій громадян України, ратифікованої Законом України від 14 липня 2021 р. № 1644-IX 
	Мінреінтеграції
Київська міська,
Херсонська та 
Миколаївська обласні державні адміністрації
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2021-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	запроваджено 
новий інвестиційний механізм забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом

	2. Забезпечення внутрішньо переміщених осіб постійним та доступним житлом з урахуванням соціального аспекту
	1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
14 травня 2008 р. № 453 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників” стосовно включення внутрішньо переміщених осіб до категорій, що забезпечуються житлом
	МОН
Мінрегіон
Мінфін
Мінреінтеграції
	IV квартал 2021 року
	
	
	
	розроблено додаткові механізми забезпечення внутрішньо переміщених осіб з числа наукових, науково-педагогічних або педагогічних працівників житлом 

	
	2) підготовка бюджетної пропозиції на відповідний рік за бюджетною програмою “Надання кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання  житла для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників”
	МОН
Мінрегіон 
Мінфін
Мінреінтеграції
	2021-2023 роки
	1,55
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено виконання бюджетної програми  пільгового довгострокового кредитування на будівництво (реконструкцію) і придбання житла внутрішньо переміщеним особам, які 
є науковими, науково-педагогічними або педагогічними працівниками 

	
	3) підготовка бюджетної пропозиції на відповідний рік за бюджетною програмою “Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла”
	Мінрегіон
Мінфін
Мінреінтеграції
	2022-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено державну підтримку будівництва (придбання) доступного житла 

	
	4) підготовка бюджетної пропозиції на відповідний рік за бюджетною програмою “Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” з подальшим виконанням Державної програми забезпечення молоді житлом”
	Мінрегіон 
Мінфін
Мінреінтеграції

	2021-2023 роки
	25,07
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено молодь, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, житлом 

	
	5) підготовка бюджетної пропозиції на відповідний рік за бюджетною програмою “Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла”
	Мінрегіон
Мінфін
Мінреінтеграції

	2022-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено молодь, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, житлом   

	
	6) підготовка бюджетної пропозиції на відповідний рік за бюджетною програмою “Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла”
	Мінрегіон 
Мінфін
Мінреінтеграції

	2021-2023 роки
	15
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено виконання програми надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла 

	
	7) підготовка бюджетної пропозиції на відповідний рік за бюджетною програмою “Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла”
	Мінрегіон 
Мінфін
Мінреінтеграції
	2021-2023 роки
	34,63
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено виконання програми пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

	
	8) підготовка бюджетної пропозиції на відповідний рік за бюджетною програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та які потребують поліпшення житлових умов”
	Мінветеранів
Мінфін
Мінреінтеграції
Мінрегіон
	2021-2023 роки
	248,445
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції

	
	9) підготовка бюджетної пропозиції на відповідний рік за бюджетною програмою “Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам”
	Мінреінтеграції
Мінфін
Мінрегіон
	2021-2023 роки
	408,127
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено виконання програми надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам


	
	10) розроблення та внесення Кабінетові  Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України стосовно уніфікації умов бюджетних житлових програм для внутрішньо переміщених осіб з метою встановлення  єдиних підходів щодо формування відкритих реєстрів кандидатів на отримання кредитів або державної підтримки
	Мінрегіон
Мінреінтеграції
Мінфін
Мінветеранів

	ІІ квартал 2022 року
	
	
	
	уніфіковано умови бюджетних житлових програм для внутрішньо переміщених осіб 

	
	11) створення організаційно-правових передумов для збільшення житлового фонду для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема шляхом: 
проведення інформаційних кампаній стосовно заохочення органів місцевого самоврядування до участі у розподілі коштів субвенції для формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;
проведення інформаційних кампаній стосовно можливої участі внутрішньо переміщених осіб в програмах забезпечення тимчасовим житлом з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо наявності відповідних програм;
розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про розподіл у відповідному році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України
	Мінреінтеграції
органи місцевого
самоврядування (за згодою)

	2021-2023 роки
	125
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено внутрішньо переміщених осіб житлом з фондів для тимчасового проживання


	3. Забезпечення формування фондів житла соціального призначення, фондів житла для тимчасового проживання та забезпечення таким житлом внутрішньо переміщених осіб
	1) проведення інвентаризації об’єктів нерухомості та формування інформаційної бази на відповідному місцевому рівні з метою визначення наявних вільних приміщень, у тому числі таких, які за умови приведення до стану, придатного для проживання, можуть бути використані для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб 

	обласні, Київська міська держадміністрації,
органи місцевого самоврядування 
(за згодою)
	2021-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	наповнено фонди житла для тимчасового проживання та житлових фондів соціального призначення для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб 

	
	2) проведення моніторингу виконання місцевих програм створення житлового фонду соціального призначення і житлового фонду для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та надання рекомендацій та інформаційної підтримки органам місцевого самоврядування щодо підвищення ефективності виконання місцевих програм
	Мінрегіон Мінреінтеграції обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)
	кожного півріччя 
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	підвищено  ефективність виконання місцевих програм із створення житлового фонду соціального призначення і фонду житла для тимчасового проживання, зокрема щодо їх використання для задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб 

	4. Поетапне розселення внутрішньо переміщених осіб з місць компактного поселення з урахуванням критеріїв вразливості, гендерного аспекту та принципу єдності родин
	1) запровадження пілотного проекту з розселення місць компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, зокрема:
збір та аналіз інформації про існуючі місця компактного поселення, їх правовий статус, загальну кількість місць та наповненість, санітарні умови тощо;
визначення пріоритетних для розселення місць компактного поселення;
створення інформаційних майданчиків з метою обговорення спільних проектів, залучення фінансування та врахування додаткових технічних та організаційних вимог;
напрацювання алгоритмів для проведення ремонту, реконструкції, розселення тощо місць компактного поселення та забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом із залученням відповідальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій та громадськості
	Мінреінтеграції
обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2022-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено належними житловими умовами внутрішньо переміщених осіб, зокрема у визначених місцях компактного поселення 

	
	2) розроблення регіональних програм розселення внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях компактного поселення, з урахуванням потреб регіонів у людських ресурсах, а також особливостей потреб окремих категорій осіб (осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, літніх людей, національних меншин тощо) та принципу єдності родин
	обласні, Київська міська
держадміністрації
Мінреінтеграції
Мінрегіон
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2022-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	затверджено регіональні програми розселення внутрішньо переміщених осіб з місць компактного поселення


	Стратегічна ціль 2. Працевлаштування та освіта внутрішньо переміщених осіб

	5. Розроблення та виконання місцевих програм сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб з урахуванням соціального аспекту, зокрема із залученням соціально відповідального бізнесу
	1) надання інформаційної підтримки у розробленні та виконанні місцевих програм сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб, зокрема:
підготовка публічних заходів та інформаційних матеріалів для підвищення обізнаності органів місцевого самоврядування про існуючі механізми та можливості у сфері зайнятості населення;
надання інформаційної, організаційної підтримки у розробленні місцевих програм щодо сприяння працевлаштуванню
	обласні, Київська міська держадміністрації
Мінекономіки
Мінреінтеграції
Державна служба зайнятості
Держпраці 
міжнародні організації (за згодою)
	2022-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	підвищено ефективність розроблення та виконання місцевих програм сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб

	
	2) запровадження співпраці між регіональними центрами зайнятості для підвищення кількості залучених до існуючих програм зайнятості безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб
	Державна служба зайнятості
Мінекономіки
Мінреінтеграції
	2021-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	підвищено ефективність існуючих програм сприяння працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб

	6. Запровадження дієвих механізмів підтримки та стимулювання бізнесу внутрішньо переміщених осіб, зокрема з урахуванням критеріїв вразливості та гендерного аспекту
	1) здійснення заходів із популяризації підприємництва серед внутрішньо переміщених осіб, зокрема:
створення та розміщення інформаційних матеріалів про особливості заснування та розвитку власної справи для внутрішньо переміщених осіб;
розроблення та проведення навчальних заходів для внутрішньо переміщених осіб стосовно заснування та розвитку власної справи на базі існуючої інфраструктури підтримки підприємництва;
виконання менторських програм на державному рівні для внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни та інших груп населення
	державна установа  “Офіс з розвитку підприємництва та експорту”
Мінцифри
Мінреінтеграції
Всеукраїнська асоціація громад
	2021-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено підтримку та стимулювання бізнесу внутрішньо переміщених осіб 

	7. Забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до документів про освіту 
	1) підтвердження внутрішньо переміщеними особами освітнього та кваліфікаційного рівня, отриманого на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та 
м. Севастополя, зокрема:
удосконалення механізму підтвердження внутрішньо переміщеними особами освітнього та кваліфікаційного рівня, отриманого на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;
здійснення заходів щодо інформування внутрішньо переміщених осіб про можливість підтвердження освітнього та кваліфікаційного рівня, отриманого на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
	МОН
обласні, Київська міська держадміністрації 
	постійно
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено можливість підтвердження внутрішньо переміщеними особами освітнього та кваліфікаційного рівня

	
	2) забезпечення отримання внутрішньо переміщеними особами дублікатів документів про освіту, здобуту на територіях, що є тимчасово окупованими, зокрема:
здійснення заходів щодо інформування внутрішньо переміщених осіб про можливість отримання дублікатів документів про освіту, отриманих на тимчасово окупованій території;
проведення процедури виготовлення та видачі дублікатів документів про освіту, отриманих на тимчасово окупованій території
	МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
	постійно
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено доступ внутрішньо переміщених осіб до документів про освіту


	
	3) розроблення та запровадження механізмів проведення атестації для визнання результатів навчання та періодів навчання на тимчасово окупованих територіях для отримання документів про базову середню та повну загальну середню освіту
	МОН
Мінреінтеграції
	ІІ квартал 2022
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	
	проведено атестацію для визнання результатів навчання та періодів навчання на тимчасово окупованих територіях для отримання документів про базову середню та повну загальну середню освіту

	8. Створення умов для реалізації внутрішньо переміщеними особами права на освіту
	1) проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній для дітей і молоді з числа внутрішньо переміщених осіб щодо механізмів вступу до закладів освіти, розташованих в інших регіонах України, та інших освітніх можливостей для молоді на території, підконтрольній Україні
	МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
Мінреінтеграції
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою)
	щороку
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	підвищено обізнаність абітурієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб щодо механізмів вступу до закладів освіти та інших освітніх можливостей для молоді

	
	2)  створення окремих інформаційних посилань (ресурсів) для внутрішньо переміщених осіб на сайтах закладів професійної, професійно-технічної освіти, зокрема:
розміщення посилань на безкоштовні відеоуроки, презентації з української мови;
створення окремого модуля з інформацією про вступ та навчання внутрішньо переміщених осіб
	обласні, Київська міська держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2021-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	підвищено обізнаність абітурієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб щодо механізмів вступу до закладів професійної (професійно-технічної) освіти та інших освітніх можливостей для молоді;

	
	3) забезпечення реалізації права на першочергове зарахування дітей з числа внутрішньо переміщених осіб до закладів дошкільної освіти на законодавчому рівні, зокрема розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо першочергового права дітей з числа внутрішньо переміщених осіб на зарахування до навчальних закладів дошкільної освіти
	МОН
Мінреінтеграції
	ІІ квартал 2022
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено першочергове зарахування дітей з числа внутрішньо переміщених осіб до закладів дошкільної освіти

	
	4) забезпечення пільгового кредитування внутрішньо переміщених осіб для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в рамках виконання бюджетної програми “Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої та вищої освіти”
	МОН
обласні, Київська міська держадміністрації Мінфін
	2021-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено доступ внутрішньо переміщених осіб до освіти шляхом надання пільгового кредитування 

	Стратегічна ціль 3. Реалізація права на соціальний захист внутрішньо переміщених осіб

	9. Забезпечення повного та своєчасного нарахування та виплати внутрішньо переміщеним особам пенсій
	1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету  Міністрів України “Про затвердження Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), які не виплачено за період до місяця їх відновлення, внутрішньо переміщеним особам, які відмовилися відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на контрольованій Україною території”
	Мінсоцполітики
Пенсійний фонд
Мінреінтеграції
	2022-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено виплату сум пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) внутрішньо переміщеним особам, які не виплачено за період до місяця їх відновлення

	10. Посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб
	1) спрощення механізму отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеними особами для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг, зокрема: 
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення механізму отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеними особами; 
розроблення програмного продукту та запровадження електронної послуги з подання заяви щодо отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеними особами через Єдиний  державний вебпортал електронних послуг
	Мінреінтеграції Мінсоцполітики
Мінцифри
	IV квартал 2022 року
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	
	удосконалено механізм отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеними особами

	
	2) спрощення процедур отримання публічних послуг для внутрішньо переміщених осіб шляхом запровадження механізму верифікації довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з даними в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, зокрема: 
розроблення та подання Кабінетові Міністрів України  проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо спрощення механізму верифікації довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
запровадження механізму верифікації довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з даними в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб
	Мінреінтеграції Мінсоцполітики
Мінцифри
	IV квартал 2022 року
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	
	удосконалено процедуру отримання публічних послуг для внутрішньо переміщених осіб

	
	3) удосконалення процедури отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, зокрема:
розроблення та подання Кабінетові   Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи через центр надання адміністративних послуг; 
удосконалення функціонування Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб в частині забезпечення накладення на довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи кваліфікованого електронного підпису посадової особи уповноваженого органу
	Мінреінтеграції
Мінсоцполітики
Мінцифри

	ІІ квартал 2022 року
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	
	забезпечено можливість для громадян отримувати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи через центр надання адміністративних послуг


	11. Спрощення механізму забезпечення пенсійних та соціальних виплат для внутрішньо переміщених осіб
	1) розроблення подання Кабінетові   Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо віддаленої ідентифікації отримувачів пенсійних та соціальних виплат з метою розширення способів проходження ідентифікації за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис”
	Мінреінтеграції
Мінсоцполітики
Мінцифри
Мінфін
Пенсійний фонд
АТ "Ощадбанк" (за згодою)
	ІІ квартал 2022 року
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	
	підвищено доступність пенсійних та соціальних виплат внутрішньо переміщених осіб


	12. Забезпечення створення умов для соціальної інтеграції дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України
	1) розроблення та подання Кабінетові   Міністрів України законопроекту щодо соціальної підтримки дітей, які постраждали внаслідок воєнних та збройних конфліктів
	Мінсоцполітики
Мінреінтеграції
НССУ

	IV квартал 2023 року
	
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	посилено соціальний захист дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

	
	2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 268 “Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів” 
	Мінсоцполітики
Мінреінтеграції
	ІІ квартал 2022 року
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	
	удосконалено механізм отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

	Стратегічна ціль 4. Медичне забезпечення внутрішньо переміщених осіб

	13. Забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до якісної медицини шляхом виконання програми медичних гарантій
	1) розроблення та затвердження Програми медичних гарантій у складі закону про Державний бюджет України на відповідний рік згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”
	МОЗ
НСЗУ
Донецька, Київська, обласні держадміністрації
	2021-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено можливість реалізації права внутрішньо переміщених осіб на доступ до якісної медицини

	
	2) забезпечення внутрішньо переміщених осіб медичною допомогою відповідно до Програми медичних гарантій
	Київська, обласні держадміністрації
НСЗУ 
МОЗ
	2021-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено доступ внутрішньо переміщених осіб до якісної медичної допомоги через заклади охорони здоров’я

	14. Забезпечення належного обслуговування внутрішньо переміщених осіб у закладах охорони здоров’я в Донецькій та Луганській областях
	1) сприяння розширенню мережі аптечних закладів, які беруть участь в програмі “Доступні ліки” в Донецькій та Луганській областях, зокрема розміщення на офіційних веб-сайтах МОЗ, НСЗУ, Донецької та Луганської облдержадміністрацій інформаційних матеріалів для аптечних закладів про можливості, умови та переваги приєднання до програми “Доступні ліки”
	Донецька та 
Луганська
облдержадміністрації
МОЗ
НСЗУ
	постійно
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	розширено мережу аптечних закладів, які беруть участь в програмі “Доступні ліки” в Донецькій та Луганській областях

	
	2) забезпечення розроблення та впровадження програм місцевих стимулів для залучення кадрів до закладів охорони здоров’я Донецької та Луганської областей
	Донецька та 
Луганська
облдержадміністрації 
МОЗ
	ІІ квартал 2022 року
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	
	забезпечено доступ внутрішньо переміщених осіб до якісної медичної допомоги через заклади охорони здоров’я

	
	3) забезпечення формування спроможної мережі закладів охорони здоров’я із використанням аналітичної інформації щодо споживання медичних послуг в рамках виконання програми медичних гарантій, зокрема за даними електронної системи охорони здоров’я
	Донецька та 
Луганська
облдержадміністрації
МОЗ
	ІІ квартал 2022 року
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	
	удосконалено роботу закладів з надання медичної допомоги в Донецькій та Луганській областях

	Стратегічна ціль 5. Доступ до документів

	15. Забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до документів, що підтверджують факт народження, смерті, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України
	1) розроблення та подання Кабінетові   Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про судовий збір” щодо удосконалення положень про звільнення від сплати судового збору під час звернення до суду для встановлення фактів народження та смерті на тимчасово окупованих територіях
	Мінреінтеграції
Мін’юст
	І квартал 2022 року
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	
	спрощено доступ внутрішньо переміщених осіб до документів про народження, смерть

	
	2) розроблення та подання Кабінетові   Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” стосовно включення до переліку суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу осіб, які не мають документів, що посвідчують особу у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією території України, та звернулись для їх оформлення
	Мін’юст
Мінреінтеграції
МВС
	І квартал 2022 року
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	
	забезпечено право внутрішньо переміщеної особи на правову допомогу для оформлення документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України

	
	3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” стосовно використання даних про особу в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб для оформлення довідки внутрішньо переміщеної особи за новою адресою
	Мінреінтеграції Мінсоцполітики
	І квартал 2022 року
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	
	спрощено порядок взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за  новою адресою

	
	4) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо запровадження адміністративної процедури державної реєстрації фактів народження та смерті, які відбулися на тимчасово окупованих територіях
	Мінреінтеграції
Мін’юст
	ІІ квартал 2022 року
	
	
	
	удосконалено процедуру державної реєстрації фактів народження та смерті, які відбулися на тимчасово окупованих територіях

	16. Запровадження механізму внесення інформації про зареєстроване місце проживання особи на тимчасово окупованих територіях
	1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованих територіях до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус
	МВС
Мінреінтеграції
	IV квартал 2021 року
	
	
	
	запроваджено механізм внесення інформації про зареєстроване місце проживання особи на тимчасово окупованих територіях


	Стратегічна ціль 6. Створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб в приймаючих територіальних громадах

	17. Розроблення та запровадження системи регулярної оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб, механізму переадресації осіб з одних установ і організацій до інших та своєчасного реагування на потреби
	1) забезпечення функціонування Єдиної інформаційної системи соціальної сфери з можливістю внесення інформації про  потреби особи через Єдиний державний вебпортал електронних послуг
	Мінсоцполітики
Мінцифри
Мінреінтеграції
ПФУ
НССУ
	ІІ квартал 2022 року
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	
	удосконалено механізм отримання інформації про потреби внутрішньо переміщених осіб

	
	2) підвищення спроможності співробітників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до збору інформації про потреби внутрішньо переміщених осіб, зокрема:
проведення інформаційних заходів і підготовка методичних матеріалів щодо механізмів отримання та узагальнення інформації про потреби внутрішньо переміщених осіб;
підготовка інформаційних матеріалів щодо наявних програм, заходів та можливостей для задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб;
розроблення методології отримання інформації від внутрішньо переміщених осіб стосовно їх потреб шляхом опитування
	обласні, Київська міська держадміністрації
Мінреінтеграції
Мінсоцполітики
органи місцевого самоврядування 
(за згодою)
	ІІ квартал 2022 року
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	
	підвищено спроможність співробітників структурних підрозділів з питань соціального захисту із збору інформації про потреби внутрішньо переміщених осіб

	18. Запровадження механізму вимірювання рівня інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб та запровадження механізму 
	1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження критеріїв інтеграції внутрішньо переміщених осіб 
в приймаючі територіальні громади 
	Мінреінтеграції
Мінсоцполітики
Мінцифри


	IV квартал 2021 року
	
	
	
	запроваджено механізм моніторингу стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб в приймаючі територіальні громади

	щорічного моніторингу та оцінки стану інтеграції 
внутрішньо переміщених осіб в приймаючі територіальні громади
	2) проведення щорічного моніторингу стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб в приймаючі територіальні громади

	Мінреінтеграції
Мінсоцполітики
Мінцифри
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2022-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено отримання повної та достовірної інформації про стан інтеграції внутрішньо переміщених осіб

	19. Посилення міжрегіональної співпраці, реалізації програм та заходів для молоді, спрямованих на сприяння соціальній згуртованості, зміцненню національної єдності та культури миру за допомогою тематичних заходів у рамках діалогу та спільних дій
	1) проведення заходів та реалізація проектів за участю молоді з числа внутрішньо переміщених осіб
	Мінмолодьспорт
Мінреінтеграції
МКІП
МОН
обласні, Київська міська держадміністрації
	2021-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено участь внутрішньо переміщених осіб у заходах і проектах

	
	2) сприяння посиленню соціальної згуртованості, безбар’єрності та толерантності в українському суспільстві шляхом проведення заходів щодо культури діалогу, соціальної згуртованості, безбар’єрності та багатофункціональності культурного простору
	МКІП
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2021-2023 роки
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	створено майданчики для вибудови культури діалогу, підвищено рівень толерантності в українському суспільстві 


	20. Підтримка створення консультативних механізмів з метою залучення внутрішньо переміщених осіб до процесу прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
	1) розроблення та затвердження типових положень про консультативно-дорадчі органи внутрішньо переміщених осіб, а також надання інформаційної, організаційної підтримки для створення та функціонування консультативно-дорадчих органів внутрішньо переміщених осіб
	обласні, Київська міська
держадміністрації
Мінреінтеграції 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	
	
	в межах існуючих бюджетних програм
	в межах існуючих бюджетних програм
	забезпечено залучення внутрішньо переміщених осіб до процесу прийняття рішень місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

	21. Створення в територіальних громадах публічного простору для забезпечення рівного доступу до можливостей творчого розвитку, якісного дозвілля та забезпечення культурних прав внутрішньо переміщених осіб, а також для посилення соціальної згуртованості та повноцінної інтеграції внутрішньо переміщених осіб
	1) створення передумов для формування майданчиків спільної дії, повноцінної інтеграції внутрішньо переміщених осіб та посилення соціальної згуртованості на базі центрів культурних послуг, зокрема шляхом розроблення методичних рекомендацій та надання інформаційної підтримки щодо організації функціонування центрів культурних послуг з урахуванням потреб інтеграції внутрішньо переміщених осіб та посилення соціальної згуртованості в громадах

	МКІП
обласні, Київська міська держадміністрації
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2021-2022 роки
	0,25
	в межах існуючих бюджетних програм
	
	органи місцевого самоврядування забезпечені матеріалами прикладного характеру для створення безпечного простору для повноцінної інтеграції внутрішньо переміщених осіб та посилення соціальної згуртованості в громаді



