

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 25 вересня 2025 р. № 1047-р
ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2025—2027 роки з реалізації Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021—2027 роки
	Найменування завдання Стратегії
	Найменування 
заходу
	Відповідальні 
за виконання
	Строки здійснення заходу
	Індикатори 
здійснення заходу
	Індикативні обсяги і джерела фінансування, тис. гривень

	
	
	
	
	
	державний бюджет
	місцевий бюджет
	інші джерела

	Стратегічна ціль “Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, кліматичному, 
екологічному, безпековому та просторовому вимірах”

	Оперативна ціль 1. Забезпечення інтегрованого розвитку територій з урахуванням інтересів майбутніх поколінь

	Напрям “Стимулювання розвитку територій”

	1. Здійснення першочергових заходів щодо безпеки життєдіяльності, відновлення та стимулювання економічної активності в територіальних громадах, віднесених до 
	1) розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад 
	обласні держадміністрації (військові 
адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрозвитку
	2025—2027 роки
	розроблено проекти комплексних планів не менш як у 
50 територіальних громадах
	
	509 793,06
	608 580

	
	2) проведення обстеження та очищення територій, земель лісогосподарського 
	Міноборони
ДСНС
Національна поліція 
Держлісагентство
Мінекономіки
	2025—2027 роки
	проведено первинне нетехнічне обстеження та здійснено заходи з очищення територій та водних об’єктів (крім 
	
	
	1 203 750

	територій відновлення
	призначення, цінних природних територій, зокрема територій та об’єктів природно-заповідного фонду, водних об’єктів, земель водного фонду, а також об’єктів виробничого призначення, від вибухонебезпечних предметів
	Адміністрація судноплавства
Мінрозвитку
державне підприємство водних шляхів “Укрводшлях” (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	
	територій та водних об’єктів, на яких ведуться бойові дії, та
в 20-кілометровій зоні від лінії бойового зіткнення)
	
	
	

	
	3) забезпечення проведення гуманітарного розмінування земель сільськогосподар-ського призначення
	Мінекономіки
бюджетна установа “Центр гуманітарного розмінування”

	2025—2027 роки
	надано компенсацію не менш як 
10 сільсько-господарським товаровиробникам за гуманітарне розмінування земель сільсько-господарського призначення
	4 442 924

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Визначення пріоритетних напрямів сталого розвитку гірських територій, створення необхідних умов 
для комплексного розв’язання наявних проблем в економічній, інфраструктурній, соціальній сферах
	визначення функціональних типів територій 
	Мінрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2026 рік
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України
	
	
	

	3. Створення ефективних інструментів реалізації державної політики з підтримки розвитку сільських територій з урахуванням критеріїв членства у ЄС та міжнародно-правових зобов’язань
	1) створення спільної мережі на основі системи сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS), до якої мають доступ консультанти державних та приватних установ і організацій у сфері сільського господарства
	Мінекономіки
	2026 рік
	створено спільну мережу на основі системи сільськогосподарських знань та інновацій (AKIS)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	України у сфері європейської інтеграції
	2) створення системи обліку даних сільськогосподарських підприємств за принципом Farm Sustainability Data Network (FSDN)
	Мінекономіки
	2027 рік
	створено систему сільськогосподарських даних
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Забезпечення доступу жителів сільської місцевості до соціальних та адміністративних послуг, зокрема в адміністративних центрах територіальних громад та районів
	1) створення та модернізація центрів надання адміністративних послуг, їх територіальних підрозділів та віддалених робочих місць адміністраторів з урахуванням умов безбар’єрного обслуговування та забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернення із застосуванням сервісів “Мобільний адміністратор” та “Мобільний центр” для виїзного та інклюзивного обслуговування жителів сільської місцевості
	обласні держадміністрації (військові 
адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінцифри
	2025—2027 роки
	забезпечено надання адміністративних послуг, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
16 травня 2014 р.
№ 523, у 100 відсотках центрів надання адміністративних послуг, утворених сільськими та селищними радами
	
	34 480,7
	96 142,4

	
	2) забезпечення надання соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до визначених потреб, зокрема шляхом залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено надання соціальних послуг
80 відсоткам осіб/сімей, які їх потребували 
	
	541 740
	

	
	3) проведення оцінювання індивідуальних потреб внутрішньо переміщених осіб та забезпечення надання їм соціальних послуг з урахуванням виявлених потреб
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2027 рік
	внутрішньо переміщені особи отримують не менш як 80 відсотків соціальних послуг від їх потреб
	
	
	

	5. Визначення пріоритетів та механізмів використання потенціалу регіональних полюсів зростання, зокрема стимулювання реновацій та ефективного використання залишених територій і виробничих об’єктів у регіональних полюсах зростання
	проведення інвентаризації промислових об’єктів та земель, що не використовуються, з метою їх реновації або перепрофілювання
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
	2025—2027 роки
	проведено інвентаризацію не менш як 
30 промислових об’єктів та 
80 земельних ділянок
	
	
	

	6. Створення умов для соціально-економічного, інфраструктурного та екологічного розвитку територій української частини 
	1) розроблення та схвалення  Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України 

	Мінрозвитку
	2026 рік
	прийнято акт Кабінету Міністрів України
	
	
	

	Дунайського регіону шляхом урахування у секторальних стратегіях, державних та регіональних програмах розвитку пріоритетів та цілей Стратегії ЄС для Дунайського регіону
	2) забезпечення врахування плану управління річковим басейном Дунаю на 2025—2030 роки, пріоритетів та цілей Стратегії ЄС для Дунайського регіону під час розроблення регіональних програм розвитку
	Закарпатська
Івано-Франківська
Чернівецька
Одеська обласні держадміністрації (військові 
адміністрації)
Мінрозвитку 
Мінекономіки
Держводагентство
інші центральні органи виконавчої влади
	2025—2027 роки
	затверджено регіональні програми розвитку
	
	
	

	Напрям “Реінтеграція деокупованих територій”

	7. Формування кадрового резерву працівників для організації управління та надання базових послуг на деокупованих територіях
	посилення спроможності органів місцевого самоврядування щодо створення умов для залучення та розвитку фахівців для органів місцевого самоврядування, зокрема у сфері стратегічного планування, управління публічними інвестиційними проектами, просторового планування та управління фінансами
	НАДС
Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	запроваджено програму розвитку та обміну досвідом щодо залучення та утримання фахівців (кадрового резерву) органів місцевого самоврядування, зокрема здатних забезпечувати якісне управління розвитком та відновленням територій
	
	
	

	8. Відновлення системи публічної влади на деокупованих територіях та забезпечення її стійкості
	відновлення діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
	Мінрозвитку
Мінекономіки
Мінфін
Мін’юст
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
обласні держадміністрації (військові адміністрації)
військові адміністрації населених пунктів (у разі утворення)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	відновлено на 100 відсотків діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на деокупованих територіях

	
	
	

	9. Відновлення базових муніципальних та адміністративних послуг на деокупованих територіях
	відновлення роботи центрів надання адміністративних послуг на деокупованих територіях, зокрема адміністративних будівель, в яких розміщені центри, та забезпечення їх необхідним обладнанням і доступом до інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів
	обласні держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінцифри
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
	2025—2027 роки
	відновлено на 
100 відсотків функціонування центрів надання адміністративних послуг на деокупованих територіях 
	
	
	

	10. Здійснення першочергових заходів щодо економічної та соціальної адаптації та реабілітації громадян на деокупованих територіях
	здійснення комплексу заходів щодо підтримки цивільного населення 
	обласні держадміністрації (військові адміністрації)
	2025— 2027 роки
	надано відповідну підтримку населенню
	
	
	

	11. Створення умов для інтеграції деокупованих територій в єдиний український 
	1) розширення доступу до мовлення (покриття) лінійних медіа Міноборони
	Міноборони
Національна рада з питань телебачення і 
радіомовлення
(за згодою)
	листопад 2027 року
	отримано додаткові тимчасові дозволи на мовлення
	
	
	

	інформаційний простір, блокування інформаційного впливу Російської Федерації
	2) забезпечення мовлення аудіовізуальних медіа, доступу до мереж провайдерів аудіовізуальної послуги
	Національна рада з питань телебачення і радіомовлення             (за згодою)
	листопад 2027 року
	видано ліцензії на мовлення, дозволи на тимчасове мовлення, здійснено реєстрацію провайдерів аудіовізуальної послуги
	
	
	

	12. Запровадження системи ментальної реінтеграції та психологічної підтримки жителів деокупованих територій
	1) запровадження системи ментальної реінтеграції та надання психосоціальної допомоги населенню деокупованих територій із залученням представників Всеукраїнської програми психічного здоров’я в Україні
	МОЗ
Мінрозвитку
Держпраці 
інші центральні органи виконавчої влади
	2027 рік
	надано психосоціальну допомогу 
100 відсоткам 
жителів деокупованих територій з числа тих, що звернулися за такою допомогою
	
	
	

	
	2) впровадження заходів та програм з підтримки психічного здоров’я на робочому місці
	Мінекономіки
Держпраці
	2025—2027 роки
	запроваджено систему психосоціальної підтримки на робочому місці, розроблено примірні документи (програма, план заходів, розділи колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку тощо) у частині підтримки психічного здоров’я та оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінекономіки
	
	
	

	Напрям “Захист та відновлення навколишнього природного середовища”

	13. Запровадження спеціальних механізмів відновлення та розвитку територій і водних об’єктів, що постраждали внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції
	проведення наукових досліджень щодо завданої шкоди та визначення шляхів відновлення територій, що постраждали внаслідок руйнування греблі Каховської гідроелектростанції, з урахуванням віддалених екологічних збитків, у тому числі оцінка економічного впливу на просторовий розвиток регіонів вздовж басейну 
р. Дніпро та функціонування Північнокримського каналу та Каховського магістрального каналу
	МОН
Мінекономіки
Національна академія наук (за згодою)
Національна академія аграрних наук (за згодою)
	2025—2027 роки
	визначено науково-обґрунтовані шляхи відновлення природних ресурсів, знищених екосистем і екологічної рівноваги регіону, агропромислового комплексу, інфраструктури, що постраждали внаслідок руйнуванням греблі Каховської гідроелектростанції
	
	
	

	14. Забезпечення соціально-економічного розвитку територій, прилеглих до централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (зокрема Славутицької, Іванківської та Поліської територіальних громад Київської області)
	сприяння відновленню та забезпечення функціонування координаційного центру оперативного управління пожежами та надзвичайними ситуаціями у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику
	ДАЗВ
Мінекономіки
Київська облдержадміністрація (військова) адміністрація)
Іванківська селищна рада та Поліська селищна рада Київської області (за згодою)
	2027 рік
	забезпечено функціонування координаційного центру
	
	
	

	15. Забезпечення модернізації, технічного переоснащення та приведення у відповідність з європейськими стандартами 
	1) технічне переоснащення регіональних систем гідрометеорологічних спостережень і спостережень за забрудненням навколишнього 
	ДСНС
Мінекономіки
Мінфін
Держгеонадра
Держводагенство
інші центральні органи виконавчої влади
	2025—2027 роки
	встановлено автоматизовані пункти спостережень, прилади та обладнання, комп’ютерну техніку, відремонтовано спостережні пункти
	235 985,3
	
	

	регіональних систем гідрометеороло-гічних спостережень і спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища
	природного середовища
	
	
	
	
	
	

	
	2) акредитація лабораторій моніторингу вод Держводагентства відповідно до положень 
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
	Мінекономіки
Держводагентство
	2025—2027 роки
	отримано чотири атестати про акредитацію та  забезпечено підтримання статусу акредитованої випробувальної  лабораторії
	
	
	

	
	3) акредитація лабораторій для проведення моніторингу довкілля відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
	Мінекономіки
Держгеонадра
	2025—2027 роки
	отримано два атестати про акредитацію та  забезпечено підтримання статусу акредитованої випробувальної лабораторії
	2 700
	
	

	16. Створення належної системи управління та відновлення прибережних і морських екосистем, сприяння розвитку марикультури (промислового розведення та вирощування морських водних живих ресурсів) у прибережних районах, що не шкодить навколишньому природному середовищу
	здійснення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства”
(реєстраційний номер 12384 від 8 січня 
2025 р.)
	Мінекономіки
Держрибагентство
	до прийняття Закону 
	прийнято Закон 
	
	
	

	17. Стимулювання заходів із створення лісів на землях усіх форм власності, збереження самостійних лісів, виділення органами державної влади та органами місцевого самоврядування придатних для заліснення земель, закріплення за постійними користувачами
	1) здійснення відновлення лісів у рамках реалізації екологічної ініціативи “Масштабне залісення України” відповідно до Указу Президента України “Про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів”
	Держлісагентство
Мінекономіки
	2027 рік
	відновлено ліси на площі 26 тис. гектарів
	
	
	

	
	2) реалізація проектів з відтворення лісів, реконструкції полезахисних смуг, 
	Мінекономіки
Держлісагентство
обласні та Київська міська 
	2025—2027 роки
	забезпечено 
100 відсотків лісовідновлення 
	
	7 454
	292 050

	захисних насаджень лінійного типу та лісів, що не надані у користування
	зокрема збереження та відновлення природних екосистем
	держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	
	шляхом створення лісових культур
	
	
	

	
	3) розроблення Методики віднесення ділянок до самозаліснених земель із чітким алгоритмом дій щодо обстеження таких територій та узгодження висновків з органами місцевого самоврядування
	Мінекономіки
Держлісагентство
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	видано наказ Мінекономіки
	
	
	

	
	4) віднесення земельних ділянок державної та комунальної власності до самозаліснених ділянок та надання їх у постійне користування суб’єктам господарювання для подальшого ведення лісового господарства на них
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації), 
органи місцевого самоврядування
	2025—2027 роки
	забезпечено на 100 відсотків віднесення земельних ділянок державної та комунальної власності до самозаліснених ділянок та надання їх у постійне користування
	
	
	

	
	5) закріплення за постійними користувачами захисних насаджень лінійного типу та лісів, що не надані у користування
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації), 
органи місцевого самоврядування
	2025—2027 роки
	забезпечено на 100 відсотків закріплення за постійними користувачами захисних насаджень лінійного типу та лісів, що не надані у користування
	
	
	

	Оперативна ціль 2. Задоволення потреби населення у якісних адміністративних і публічних послугах

	Напрям “Освітні послуги”

	18. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, забезпечення якості освітніх послуг, зокрема у сільській місцевості
	1) створення (вдосконалення) класів безпеки у закладах освіти та забезпечення їх функціонування
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
МОН
ДСНС
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	створено та функціонує 
4 500 класів безпеки у закладах освіти
	
	966 233,9
	138 750

	
	2) оснащення закладів освіти загальної середньої освіти захисними спорудами цивільного захисту за рахунок коштів державного бюджету для підвищення доступу здобувачів освіти до якісної очної форми здобуття освіти
	МОН
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	оснащено
заклади загальної середньої освіти об’єктами фонду захисних споруд цивільного захисту на 90 відсотків 
	28 200 000
	966 233,9
	138 750

	
	3) створення центрів професійної досконалості шляхом модернізації закладів професійної (професійно-технічної) освіти
	МОН
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
інші центральні органи виконавчої влади 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	створено 
10 центрів професійної досконалості
	
	155 201,2
	751 939,3

	
	4) модернізація майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти
	МОН
інші центральні органи
виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)
	2025—2027 роки
	створено не менш як 80 майстерень і лабораторій на конкурсній основі
	3 375 000
	84 000
	3 000

	
	5) розбудова мережі цифрових освітніх центрів у територіальних громадах, які постраждали від збройної  агресії Російської Федерації проти України, діти в яких мають обмежений доступ до офлайн освіти
	МОН
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	створено не менш як вісім нових цифрових освітніх центрів у територіальних громадах
	
	1 000
	40 000

	
	6) забезпечення закладів освіти засобами навчання, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням/меблями за рахунок коштів державного бюджету
	МОН
Мінцифри
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
партнери з розвитку 
(за згодою)
	2025—2027 роки
	обладнано не менш 
як 80 відсотків закладів освіти засобами навчання та обладнання, комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, меблями
	7 107 000
	85 560
	260 000

	
	7) підвищення цифрової компетентності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти
	МОН
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
партнери з розвитку
(за згодою)
	2025—2027 роки
	пройдено навчання не менш як 50 відсотками педагогічних працівників 
	
	337,5
	134,1

	
	8) забезпечення придбання шкільних автобусів для організації підвезення учнів та педагогічних працівників, включаючи осіб з особливими освітніми потребами, до закладів загальної середньої освіти та у зворотному напрямку за рахунок коштів державного бюджету
	МОН
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
	2025—2027 роки
	забезпечено 
90 відсотків закладів освіти шкільними автобусами
	5 600 000
	455 156,5
	230 000

	19. Створення механізмів стимулювання участі представників бізнесу в оновленні матеріально-технічної та навчально-виробничої бази закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти
	1) залучення стейкхолдерів до управління закладами професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, делегування їм значної частини функцій засновника державних і комунальних закладів шляхом створення наглядових рад
	МОН
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
інші центральні органи виконавчої влади
	2027 рік
	створено наглядові ради у 100 відсотках закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти
	
	
	

	
	2) поширення кращих практик (обмін досвідом) у сфері державно-приватного партнерства серед закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти
	МОН
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення не менш як п’яти  заходів з обміну досвідом щороку
	
	
	

	20. Сприяння розвитку мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти відповідно до потреб регіональних та міжрегіональних ринків праці
	розроблення методичних рекомендацій щодо формування мережі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти
	МОН
Мінекономіки
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025 рік
	видано наказ МОН
	
	
	

	21. Впровадження ефективних профорієнтаційних заходів у закладах загальної середньої освіти та соціальної реклами для популяризації робітничих професій, підвищення престижності 
	1) розроблення Концепції професійної орієнтації в системі освіти та плану заходів з її реалізації
	МОН 
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
інші центральні органи
виконавчої влади
	2026 рік
	видано наказ МОН
	
	
	

	професійної (професійно-технічної) освіти серед різних груп населення, зокрема жінок
	2) сприяння розвитку мережі центрів кар’єри у закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти
	МОН 
	2027 рік
	створено центри кар’єри у не менш як 70 відсотках закладів професійної та фахової передвищої освіти
	
	
	

	
	3) сприяння популяризації освітніх та освітньо-професійних програм закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти
	МОН 

	2027 рік
	забезпечено створення соціальної реклами для популяризації робітничих професій
	
	
	

	22. Забезпечення доступності, розумного пристосування та універсального дизайну для задоволення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами
	залучення фінансування (зокрема міжнародної технічної допомоги) для оновлення освітнього простору, навчальної, виробничої та соціальної інфраструктури закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти з урахуванням доступності, безбар’єрності, енергоефективності та безпеки
	МОН
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого
самоврядування  (за
згодою)
	2027 рік
	збільшено  оновлення освітніх просторів у не менш як 60 відсотках закладів професійної та фахової передвищої освіти
	
	
	

	23. Сприяння розвитку позашкільної освіти відповідно до вільного, різнобічного розвитку особистості, інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців, учнів і слухачів та принципу гендерної рівності
	1) розвиток руху дружин юних рятувальників-пожежних у закладах освіти
	ДСНС
МОН
центральні органи виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні заклади освіти 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2027 рік
	створено 
400 показових команд юних рятувальників-пожежних у закладах освіти
	
	
	

	
	2) залучення дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять фізичною культурою і спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах
	Мінмолодьспорт обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
	2025—2027 роки
	забезпечено не менш як 7,5 відсотка кількості залучених дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3) залучення дітей та молоді шкільного віку до початкової мистецької освіти в мистецьких школах
	МКСК
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
	2025— 2027 роки
	забезпечено зростання не менш як на
8 відсотків кількості залучених дітей та молоді до отримання початкової мистецької освіти
	
	
	

	Напрям “Соціальні послуги та формування інклюзивного суспільства”

	24. Формування системи надання соціальних послуг відповідно до потреб населення шляхом модернізації наявних і запровадження нових видів соціальних послуг з урахуванням гендерних особливостей, зокрема, забезпечення розвитку якісних і доступних послуг з догляду, насамперед на основі діючої мережі

	продовження реалізації експериментального проекту із запровадження в територіальних громадах комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості
	Мінсоцполітики
Нацсоцслужба
Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025 рік
	збільшено на 
15 відсотків кількість територіальних громад, що доєдналися до експериментального проекту 
	
	60 000
	

	25. Створення безбарʼєрного середовища для всіх груп населення в регіонах та територіальних громадах 
	проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р.
№ 537 “Про затвердження 
Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю”
	Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення обстеження не менш як 60 відсотків об’єктів фізичного оточення і послуг
	
	1 500
	

	26. Реалізація на регіональному та місцевому рівні державної політики у сфері запобігання та протидії торгівлі людьми, домашньому насильству, насильству за ознакою статі, 
	1) проведення спільних спеціалізованих тренінгів та семінарів для фахівців, які працюють у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, а також для 
	Нацсоцслужба
МОЗ
МВС
Національна поліція 
Національна школа суддів (за згодою)
Тренінговий центр прокурорів (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації 
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення не менш як семи спеціалізованих заходів щороку
	
	648,3
	60

	зокрема щодо надання допомоги особам, які
	працівників правоохоронних органів і суддів
	(військові адміністрації)
	
	
	
	
	

	постраждали 
від сексуального насильства, пов’язаного із збройним конфліктом, та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
	2) розроблення та впровадження механізму управління випадками 
(кейс-менеджмент) в ситуації домашнього насильства, насильства за ознакою статі, сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України, орієнтованого на потреби постраждалих осіб
	Мінсоцполітики
Нацсоцслужба
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)
	2025 рік
	видано наказ Мінсоцполітики
	
	346,5
	

	
	3) забезпечення функціонування інтерактивної мапи  мережі загальних та спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, сексуального насильства, пов’язаного із збройною агресією Російської Федерації проти України, проведення моніторингу та оцінювання якості послуг та спроможностей спеціалізованих сервісів з орієнтацією на потреби постраждалих осіб
	Мінсоцполітики
Нацсоцслужба
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)
	2027 рік
	забезпечено створення та функціонування інтерактивної мапи 
	
	
	

	
	4) розроблення та затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування критеріїв/індикаторів для виявлення осіб, 
які постраждали від торгівлі людьми
	Мінсоцполітики
Нацсоцслужба
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
міжнародні організації (за згодою)
громадські об’єднання (за згодою)
	2025 рік
	видано наказ Мінсоцполітики
	
	40
	

	27. Створення умов на регіональному та місцевому рівні для досягнення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства
	розроблення та затвердження місцевих програм з питань гендерної рівності з урахуванням потреб жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчаток, у тому числі тих, що піддаються дискримінації за ознакою статі та іншими ознаками
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	затверджено місцеві програми з питань гендерної рівності
	
	163
	

	28. Сприяння утворенню органами місцевого самоврядування та забезпечення функціонування у територіальних громадах надавачів соціальних послуг, зокрема тих, що надають соціальні послуги з проживання (соціальні гуртожитки)
	продовження реалізації експериментального проекту з організації надання внутрішньо переміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом “гроші ходять за людиною”
	Мінсоцполітики
Нацсоцслужба
інші центральні органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025 рік
	збільшено 
на 15 відсотків кількість територіальних громад, що 
доєдналися до експериментального проекту
	
	
	

	29. Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту на рівні територіальних громад, зокрема інклюзивної спортивної інфраструктури на базі діючої мережі та в межах наявних фінансових ресурсів
	1) проведення моніторингу щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам  доступності для всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до послуг у сфері фізичної культури і спорту
	Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено збільшення щороку не менш як на 
1 відсоток кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам  доступності для всіх груп населення
	
	
	

	
	2) організація та проведення всеукраїнських спортивних змагань 
з метою їх популяризації в регіоні
	Мінмолодьспорт обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення щороку не менш як п’яти  змагань
	
	32 688,1
	

	
	3) проведення всеукраїнських інформаційно-просвітницьких заходів із забезпечення розвитку олімпійського руху в Україні (семінари, конференції, форуми, інші організаційно- методичні заходи загальнодержавного рівня)
	Мінмолодьспорт обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) Національний олімпійський комітет (за згодою)
всеукраїнські спортивні федерації (за згодою) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення щороку не менш як двох заходів
	
	421
	

	30. Створення умов для залучення осіб та дітей з інвалідністю, зокрема тих, що отримали її внаслідок збройної 
	1) проведення Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе” серед дітей з інвалідністю
	Мінмолодьспорт
Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення щороку не менш як 10 спортивних змагань
	
	
	

	агресії Російської Федерації, до занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією
	2) проведення всеукраїнських спортивних заходів, а також заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі ветеранів війни з інвалідністю
	Мінмолодьспорт Мінветеранів
Український центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю “Інваспорт” 
(за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення щороку не менш як 
35 спортивних змагань, 
156 навчально-тренувальних зборів, 
35 реабілітаційно-спортивних зборів
	
	6 145,8
	

	31. Створення умов для розвитку та успішної самореалізації молоді, зокрема шляхом реалізації в регіонах та територіальних громадах Національної молодіжної стратегії 
до 2030 року
	проведення всеукраїнських заходів для представників молодіжних консультаційно-дорадчих органів з метою прийняття ефективних рішень для відновлення країни
	Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
інститути громадянського суспільства (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення не менш як трьох заходів
	
	562,5
	

	32. Сприяння розвитку громадянської освіти та підвищення рівня соціальної 
інтеграції молоді
	1) проведення всеукраїнських тренінгів для представників, які працюють у молодіжних та дитячих  громадських
	Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення не менш як трьох тренінгів
	
	172,5
	

	
	організаціях, з метою підвищення їх компетентностей для роботи з молоддю в умовах війни та післявоєнний період
	самоврядування (за згодою) 
інститути громадянського суспільства (за згодою)
	
	
	
	
	

	
	2) забезпечення підготовки фахівців, які працюють з молоддю, зокрема за програмою “Молодіжний працівник”
	Мінмолодьспорт обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою) 
інститути громадянського суспільства (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено підготовку не менш 
як 280 фахівців
	
	692
	

	33. Сприяння залученню молоді до волонтерської діяльності
	забезпечення підготовки фахівців з популяризації волонтерської діяльності серед молоді
	Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою) 
інститути громадянського суспільства (за згодою)
	2025 рік 
	забезпечено підготовку не менш як 60 фахівців
	
	430
	

	34. Сприяння розвитку молодіжних центрів та забезпечення якості послуг, що ними надаються, зокрема на базі діючої мережі та в межах наявних фінансових ресурсів
	проведення всеукраїнських тренінгів з метою навчання представників молодіжних центрів
	Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою) 
інститути громадянського суспільства (за згодою)
	2025 рік
	забезпечено проведення не менш як трьох тренінгів
	
	393
	

	Напрям “Культурні послуги та формування національної ідентичності”

	35. Створення функціонально та організаційно нових моделей закладів культури (центрів культурних послуг, центрів творчості, креативних хабів тощо) для 
	1) актуалізація Методичних рекомендацій щодо створення і організації функціонування центрів культурних послуг у територіальних громадах
	МКСК
Держмистецтв
	2026 рік
	видано наказ МКСК
	
	
	

	забезпечення діяльності митців, театрально-видовищних закладів культури, незалежних театрів, 
	2) розроблення примірного положення щодо основних засад діяльності центрів культурних послуг
	МКСК
	2026 рік
	прийнято акт Кабінету Міністрів України 
	
	
	

	музичних та художніх колективів, ансамблів
	3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо створення умов для безперебійного функціонування центрів культурних послуг та їх структурних підрозділів
	МКСК
Мінекономіки
Мінрозвитку
	2026 рік
	прийнято акт Кабінету Міністрів України
	
	
	

	36. Модернізація 
та інформатизація бібліотек, запровадження нових інформаційно-бібліотечних послуг на основі інформаційно-комунікаційних технологій, а також забезпечення цифровізації надання культурних послуг з урахуванням потреб та прав у сфері культури усіх категорій населення
	забезпечення комп’ютеризації та доступу до Інтернету бібліотек, 
цифровізації надання культурних послуг
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
МКСК 
	2025—2027 роки
	забезпечено  комп’ютеризацію не менш як 70 відсотків бібліотек
	
	157 560
	3 200

	37. Формування оптимальної та інклюзивної мережі закладів культури і публічних бібліотек, яка задовольнятиме потреби різних груп населення
	1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. 
№ 72”
	МКСК
	2025 рік
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України
	
	
	

	
	2) реалізація експериментального проекту щодо запровадження Реєстру базової мережі закладів культури у Вінницькій та Київській областях
	МКСК
Держкіно
Держмистецтв
Вінницька та Київська
обласні держадміністрації (військові 
адміністрації)
	2026 рік
	введено в експлуатацію Реєстр базової мережі закладів культури у Вінницькій та Київській областях
	
	
	

	
	3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 12 листопада 
1998 р. № 1775”
	МКСК
Держмистецтв
	2025 рік
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України 
	
	
	

	38. Реалізація на регіональному та місцевому рівні державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності, створення умов 
для національно-патріотичного, 
	1) утворення координаційних рад з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
інститути громадянського суспільства
(за згодою)
	2025 рік
	утворено координаційні ради при не менш як 
60 відсотків місцевих органів виконавчої влади
	
	
	

	військово-патріотичного виховання та громадянської освіти населення на рівні регіонів, територіальних громад, зокрема, із залученням ветеранів війни
до розроблення 
та реалізації відповідних програм, утворення координаційних рад з питань
	2) затвердження регіональних та місцевих програм з утвердження української національної та громадянської ідентичності
	Мінмолодьспорт обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2027 рік
	затверджено не менш як 25 регіональних, місцевих програм
	
	
	

	
	3) організація заходів військово-патріотичного виховання із залученням ветеранів війни
	Міноборони
Мінветеранів
МОН
МКСК 
Мінмолодьспорт 
інші центральні органи
виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення щороку не менш як 10 заходів
	1 200
	150
	

	утвердження української національної та громадянської ідентичності
	
	
	
	
	
	
	

	
	4) проведення семінарів, курсів з підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації ветеранів війни для роботи у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності
	Мінветеранів
МОН
Міноборони
МКСК
Мінрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
	2025—2027 роки
	проведено не менш
як 40 заходів
	8 400
	
	

	39. Зміцнення статусу української мови, сприяння її розвитку та популяризації
	1) сприяння створенню конкурентоспромож-ного національного продукту
	МКСК
Український культурний фонд (за згодою)
	2025—2027 роки
	надано підтримку у вигляді грантів 
не менш як 
87 проектам 
	85 850
	
	

	
	2) надання державної підтримки на придбання книг українською мовою
	МКСК
Український інститут книги (за згодою)
	2025—2027 роки
	надано державну допомогу на придбання книг не менш як 660 501 особі
	600 000
	
	

	
	3) здійснення підготовки видань та доставки книжкових видань українською мовою, зокрема електронних
	МКСК
Український інститут книги (за згодою)
	2025—2027 роки
	підтримано не менш як 214 нових літературних творів українських авторів
	74 060,5
	
	

	40. Здійснення заходів з охорони та збереження культурної 
спадщини
	1) розроблення та затвердження науково-проектної документації з визначення меж і режимів використання територій пам’яток, зон охорони пам’яток, історичних ареалів населених місць
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
МКСК
	2025—2027 роки
	затверджено науково-проектну документацію 
	
	3 450
	

	
	2) забезпечення оновлення та наповнення Інформаційно-комунікаційної системи “Державний реєстр нерухомих пам’яток України”
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
МКСК 
	2025—2027 роки
	забезпечено збільшення не менш як на 10 відсотків кількості внесених об’єктів культурної спадщини до реєстру
	
	75
	

	
	3) розроблення та затвердження алгоритму оцінки стану, внесення та проведення змін у реєстрі щодо об’єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території України
	МКСК
Мін’юст
	IV квартал 2025 року
	видано наказ МКСК
та зареєстровано в Міністерстві юстиції України
	
	
	

	41. Здійснення заходів з меморіалізації подій, пов’язаних із збройною агресією Російської Федерації
	створення музейних експозицій, меморіальних комплексів, присвячених подіям, пов’язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	створено не менш як 25 нових музейних експозицій та меморіальних комплексів
	
	27 925
	1 412

	Напрям “Медичні послуги”

	42. Забезпечення функціонування спроможної системи громадського здоров’я в регіонах та територіальних громадах
	1) забезпечення функціонування регіональних координаційних рад з питань громадського здоров’я
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
центри контролю та профілактики хвороб (за згодою)
	2025 рік
	забезпечено  проведення щоквартальних засідань регіональних координаційних рад
	
	100
	

	
	2) затвердження регіональних та місцевих програм громадського здоров’я
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
центри контролю та профілактики хвороб (за згодою)
	2025 рік
	забезпечено затвердження регіональних та місцевих програм громадського здоров’я в усіх регіонах України
	
	
	

	
	3) проведення навчання щодо готовності сил та засобів запобігання, реагування та протидії загрозам здоров’ю та санітарно-епідемічному благополуччю населення
	МОЗ
ДСНС
Адміністрація Держприкордонслужби
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації
державна установа “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” (за згодою)
державна установа “Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України” (за згодою)
центри контролю та профілактики хвороб (за згодою)
	2025—2027 роки
	проведено 
не менш як 
10 симуляційних заходів
	
	99,9
	

	43. Створення умов для профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб, забезпечення імунізації населення в територіальних громадах відповідно до Календаря профілактичних щеплень
	1) організація та проведення заходів з імунопрофілактики, зокрема проведення вакцинації населення згідно з Календарем профілактичних щеплень в Україні
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
центри контролю та профілактики хвороб (за згодою)
заклади охорони здоров’я (за згодою)
державна установа “Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України” (за згодою)
	2025—2027 роки
	проведено вакцинацію не менш як 95 відсотків цільової групи населення та не менш як 80 відсотків цільових груп населення, які за віком пропустили планову імунізацію у попередні роки
	
	116,7
	

	
	2) забезпечення  закладів охорони здоров’я медичними імунобіологічними препаратами
	МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
центри контролю та профілактики хвороб (за згодою)
заклади охорони здоров’я (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено 
100 відсотків закладів охорони здоров’я медичними імунобіологічних препаратами
	1 390 284,6
	1 055
	

	44. Створення Єдиного порталу вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я
	забезпечення розміщення інформації про вакансії на Єдиному веб-порталі вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
МОЗ
	2027 рік
	проведено добір на вакантні посади через Єдиний веб-портал вакантних посад у державних та комунальних закладах охорони здоров’я
	
	
	

	45. Забезпечення доступу до необхідних медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів за програмою медичних гарантій
	1) забезпечення реалізації проекту “Мобільні аптечні пункти”
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
МОЗ
	2025—2027 роки
	залучено не менш як 15 регіонів України до реалізації проекту
	
	17 500
	

	
	2) забезпечення доставки лікарських засобів для населення операторами поштового зв’язку, зокрема за програмою “Доступні ліки”
	АТ “Укрпошта”
(за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
МОЗ
	2025—2027 роки
	забезпечено зростання не менш як на
5 відсотків кількості замовлень  лікарських засобів через операторів поштового зв’язку  
	
	17 500
	

	
	3) забезпечення доступу населення до інформації щодо переліку та вартості послуг з медичного обслуговування населення, що можуть надаватися за плату від юридичних і фізичних осіб 
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
МОЗ
	2025 рік
	забезпечено зростання не менш як на
10 відсотків кількості закладів охорони здоров’я, що забезпечують інформування населення
	
	300
	

	
	4) затвердження переліків лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення
	МОЗ
НСЗУ
	2025—2027 роки
	видано накази МОЗ
	
	
	

	46. Організація спроможної мережі кластерних та надкластерних закладів охорони здоров’я, зокрема із створенням реабілітаційних відділень
	1) створення реабілітаційних відділень у кластерних закладах охорони здоров’я відповідно до потреб населення в медичних послугах з урахуванням демографічних і міграційних процесів
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
МОЗ
міжнародні партнери (за згодою)
	2025—2027 роки
	створено реабілітаційні відділення у 
100 відсотках кластерних закладів охорони здоров’я 
	
	286 560
	769 219

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) проведення мультидисциплінарних тренінгів від центрів досконалості для всіх реабілітаційних відділень та центрів спроможної мережі
	МОЗ
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення не менш як 15 мультидісциплінарних тренінгів
	
	
	

	47. Покращення доступності послуг з охорони психічного здоров’я
	1) забезпечення доступності послуг з психічного здоров’я на первинній та спеціалізованій (абмулаторній) 
ланках медичної сфери шляхом масштабування навчання mhGAР (Mental Health Gap Action Programme)
	Міноборони
МВС
Державне управління справами (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
МОЗ
	2025—2027 роки
	збільшено не менш як на 10 відсотків порівняно з попереднім роком кількість медичного персоналу, який пройшов курси mhGAP
	
	
	

	
	2) створення центрів ментального здоров’я в кожному кластерному та дитячому надкластерному закладах охорони здоров’я в рамках національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
МОЗ
	2025—2027 роки
	створено центри ментального здоров’я у 100 відсотках кластерних закладів охорони здоров’я 
	
	213 249,9
	9 000

	Напрям “Цифрова інфраструктура, адміністративні та інші публічні (електронні публічні) послуги”

	48. Розвиток мереж доступу до високошвидкісного Інтернету в усіх населених пунктах
	сприяння організації та забезпеченню підключення широкосмугового доступу до Інтернету 
в населених пунктах для стабільного надання населенню електронних комунікаційних послуг
	Мінцифри
Мінрозвитку
НКЕК (за згодою)
Адміністрація Держспецзв’язку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 року
	забезпечено широкосмуговим доступом до Інтернету у фіксованому місці 
95 відсотків населення
	
	5 000,1
	

	49. Забезпечення оприлюднення органами місцевого самоврядування та обласними державними (військовими) адміністраціями публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua)
	1) оприлюднення наборів даних із розділів “Усі розпорядники інформації (відповідно до компетенції)”, “Органи місцевого самоврядування”, “Місцеві державні адміністрації” відповідно до Рекомендацій для оприлюднення наборів відкритих даних, оприлюднених Мінцифри на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	оприлюднено 
не менш як 10 наборів даних місцевими державними адміністраціями та не менш як 50 наборів даних органами місцевого самоврядування
	
	
	

	
	2) сприяння приєднанню українських міст до Міжнародної хартії відкритих даних
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено приєднання не менш як 50 українських міст до Міжнародної хартії відкритих даних
	
	
	

	50. Підвищення рівня цифрової грамотності населення, зокрема шляхом створення можливостей для навчання на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти “Дія. Освіта”
	створення освітніх матеріалів щодо отримання цифрових компетентностей на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти “Дія. Освіта” 
	Мінцифри 
	2025 рік
	розміщено освітні матеріали на Єдиному державному 
веб-порталі цифрової освіти “Дія. Освіта”
	                                                                                                                        
	
	

	51. Сприяння операторам електронних комунікацій в доступі до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики та оренді державного і комунального майна з метою розміщення технічних засобів електронних комунікацій, у відведенні земельних ділянок для розгортання
	1) забезпечення відведення земельних ділянок для розгортання електронних комунікаційних
мереж та/або їх інфраструктури 
	обласні держадміністрації (військові 
адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2027 рік
	прийнято рішення про надання  операторам електронних комунікацій земельних ділянок
	
	
	

	
	2) запровадження організаторами пасажирських перевезень функціонування систем GPS-моніторингу руху транспортних засобів
	Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування 
(за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено онлайн- доступ населення до інформації про рух транспортних засобів 
	
	
	1 867,5

	електронних комунікаційних мереж та/або їх інфраструктури тощо
	
	
	
	
	
	
	

	52. Сприяння впровадженню цифрових документів у всіх сферах діяльності, в яких необхідна перевірка дійсності документів або отримання копій документів, що посвідчують особу, а також інтеграція віддаленого кваліфікованого електронного підпису (Дія. Підпис) на 
	розроблення єдиних процедур щодо інтеграції сервісів Дія, зокрема підключення інформаційно-комунікаційних систем до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг в частині використання сервісів для перевірки та отримання копій цифрових документів
	Мінцифри
державне підприємство “Дія” (за згодою)
	2027 рік
	прийнято акти Кабінету Міністрів України
	
	
	

	офіційних веб-ресурсах для авторизації та електронного підпису документів
	
	
	
	
	
	
	

	53. Сприяння розбудові мережі центрів надання адміністративних послуг та забезпечення якісного надання послуг суб’єктам звернення
	1) удосконалення законодавства в частині можливості надання адміністративних послуг під час здійснення реєстраційних дій в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України з використанням інформаційно-комунікаційної системи на підставі заяви, поданої в електронній формі, внесення змін до Порядку реєстрації суден в Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства
	2025 рік
	видано наказ Мінрозвитку
	
	
	

	
	2) формування функціональної мережі центрів надання адміністративних послуг, їх територіальних підрозділів, віддалених (зокрема пересувних) робочих місць адміністраторів для забезпечення надання усіх груп адміністративних послуг
	Мінцифри
інші центральні органи виконавчої влади
обласні держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено утворення центрів надання адміністративних послуг у 85 відсотках територіальних громад
	
	367 528,7
	80 725,1

	Оперативна ціль 3. Соціальний захист ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп населення

	Напрям “Інтеграція внутрішньо переміщених осіб”

	54. Створення ефективного та прозорого механізму обліку, розподілу і використання житлових чи інших приміщень, придатних для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб, 
	створення інформаційної бази даних щодо відомостей про об’єкти нерухомого майна (зокрема внаслідок їх ремонту, переобладнання або погіршення технічного стану, зміни власника тощо)
	Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання (за згодою)
	2025 рік
	введено в експлуатацію інформаційну базу даних
	
	
	

	державної та комунальної власності
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	55. Створення умов для поетапного розселення внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях тимчасового проживання, з урахуванням потреб регіонів у людських 
	1) створення фонду житла соціального призначення для ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних сімей, родин з дітьми та інших вразливих груп населення
	Мінрозвитку
Мінекономіки
Мінфін
Мінсоцполітики
Мінветеранів
	2027 рік
	введено в експлуатацію 
не менш як 
800 000 кв. метрів житла соціального призначення
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ресурсах, а також особливостей потреб окремих категорій осіб (осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, людей похилого віку та принципу єдності родин
	2) створення бази даних житла соціального призначення для ветеранів війни та їх сімей, внутрішньо переміщених осіб, багатодітних сімей, родин з дітьми та інших вразливих груп населення, а також для надавачів послуги підтриманого проживання
	Мінрозвитку
Мінекономіки
Мінсоцполітики
Мінветеранів
	2027 рік
	введено в експлуатацію відповідну базу даних
	
	
	

	
	3) удосконалення механізму соціальної підтримки на надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку
Мінветеранів
Пенсійний фонд України
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026 рік
	прийнято акт Кабінету Міністрів України
	
	
	

	56. Розроблення та впровадження місцевих програм з адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб
до соціального та економічного середовища на території їх проживання
	розроблення та впровадження місцевих програм з адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб до соціального та економічного середовища на території їх проживання
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025 рік
	в усіх регіонах та територіальних громадах діють програми адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Напрям “Ветерани війни та військовослужбовці, що проживають в громадах”

	57. Створення на місцевому та регіональному рівні умов для ефективної реадаптації та соціально-економічної реінтеграції ветеранів війни
	1) забезпечення надання послуг з професійної адаптації ветеранам війни та членам їх сімей
	Мінветеранів
Мінекономіки
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	надано послуги з професійної адаптації не менш як 5 000 ветеранам війни та членам їх сімей щороку
	235 392,3
	806,4
	

	
	2) забезпечення  діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у територіальних громадах
	Мінветеранів
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	працевлаштовано не менш як 11 000 осіб на посади фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб
	8 784 000
	
	

	
	3) забезпечення участі національної збірної команди України у міжнародних спортивних змаганнях, зокрема “Ігри Нескорених” та
“Ігри Воїнів”
	Мінветеранів
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено участь національної збірної команди України у відповідних заходах
	160 157, 5
	2 792,4
	

	58. Забезпечення доступності психологічної допомоги та реабілітації осіб, 
які звільняються
або звільнені з військової служби, 
з числа ветеранів війни, осіб, постраждалих від бойових дій, а 
також осіб, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України
	1) забезпечення надання якісних послуг із психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей, а також особам, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України
	Мінветеранів
МОЗ
	2025—2027 роки
	надано послуги із психологічної допомоги 
не менш як 
23 000 ветеранам війни та членам      
їх сімей щороку
	500 136
	
	

	
	2) забезпечення функціонування та наповнення Реєстру суб’єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів і членів їх сімей
	Мінветеранів
	2027 рік
	включено до Реєстру 27 суб’єктів надання послуг із психологічної допомоги третього рівня та 263 суб’єкти надання послуг із психологічної допомоги другого рівня
	
	
	

	
	3) проведення навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації психологів/фахівців з надання психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей
	Мінветеранів
МОЗ 
	2025—2027 роки
	проведено навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації не менш як 200 фахівців 
	
	
	

	
	4) розроблення 
онлайн-курсу 
з питань забезпечення доступності психологічної допомоги персоналу ДСНС, які звільняються або звільнені із служби, з числа ветеранів війни, осіб, постраждалих від бойових дій, а також осіб, стосовно яких установлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України
	ДСНС
	2025 рік
	створено онлайн-курс та проведено навчання для не менш як 
300 фахівців ДСНС
	
	
	

	
	5) розширення доступу населення до реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я на рівні територіальної громади
	МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого
самоврядування (за згодою)

	2025—2027 роки
	забезпечено надання амбулаторної реабілітаційної допомоги у 
100 відсотках загальних закладів охорони здоров’я 
	
	40 915,1
	

	Стратегічна ціль “Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів”

	Оперативна ціль 1. Інфраструктура, стійка до безпекових, соціальних та економічних викликів

	Напрям “Транспортна інфраструктура”

	59. Розвиток інфраструктури громадського транспорту та велосипедної інфраструктури в територіальних громадах
	розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад із урахуванням інфраструктури громадського транспорту 
	обласні держадміністрації (військові 
адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрозвитку
Агентство відновлення
	2025—2027 роки
	розроблено проекти комплексних планів не менш як у 50 територіальних громадах
	
	
	

	60. Відновлення та розвиток системи експортної логістики
	створення умов для впровадження інформаційної системи “Морське єдине вікно” з подальшою її інтеграцією з інформаційними системами фіскальних та контролюючих органів
	Мінрозвитку
Адміністрація судноплавства 
державне підприємство “АМПУ” (за згодою)
	2027 рік
	створено умови для впровадження інформаційної системи “Морське єдине вікно”
	
	
	

	Напрям “Комфортні громади”

	61. Впровадження сучасних практик містопланування та містобудування з урахуванням принципів інклюзивності
	оновлення будівельних норм з планування та забудови територій з урахуванням принципів інклюзивності
	Мінрозвитку
ДІАМ
Агентство відновлення 
інші центральні органи виконавчої влади
	грудень 2025 року
	оновлено державні будівельні норми “Інклюзивність будівель і споруд: основні положення”
	
	
	

	62. Впровадження та оновлення електронної публічної послуги “єВідновлення”
	розроблення та подання Кабінету  Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України стосовно відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та надання компенсації за пошкоджені об’єкти
	Мінрозвитку
інші центральні органи виконавчої влади
	2025 рік
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України
	
	
	

	63. Модернізація, адаптивність та декарбонізація систем централізованого теплопостачання
	розгляд  та погодження схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тис. осіб та/або регіональних програм модернізації систем теплопостачання, поданих органами місцевого самоврядування 
	Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	опрацьовано  не менш як п’ять схем теплопостачання
	
	
	

	64. Реалізація проектів із збільшення енергетичної ефективності будівель житлового 
	1) забезпечення проведення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів
	Держенергоефектив-ності
	2025—2027 роки
	складено не менш як 30 висновків про незалежний моніторинг енергетичного сертифіката
	
	
	

	фонду державної та комунальної форми власності
	2) забезпечення реалізації Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків “ЕНЕРГОДІМ”
	Мінрозвитку 
державна установа “Фонд енергоефективності”

	2025—2026 роки
	реалізовано не менш як 235 проектів
	
	
	938 000

	
	3) забезпечення реалізації програми “ВідновиДІМ”
	Мінрозвитку 
державна установа “Фонд енергоефективності”
	2025—2026 роки
	реалізовано не менш як 150 проектів
	
	
	285 000

	
	4) забезпечення реалізації програми збільшення частки відновлюваної енергетики у вітчизняних системах виробництва електроенергії та тепла “ГрінДІМ”
	Мінрозвитку 
державна установа “Фонд енергоефективності”
	2025—2026 роки
	реалізовано 
не менш як 81 проект
	
	
	97 200

	65. Розвиток інструментів енергосервісу у модернізації об’єктів житлово-комунального господарства
	укладення енергосервісних договорів на об’єктах житлово-комунального господарства
	Держенергоефектив-ності
органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2026 рік
	укладено не менш як три енергосервісні контракти 
	
	
	

	66. Доступність якісних послуг централізованого водопостачання та водовідведення для різних груп громадян з урахуванням новітніх технологій та потреб територіальних громад
	впровадження заходів з енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності 
	Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	реалізовано не менш як п’ять проектів з енергетичної модернізації підприємств водопостачання та водовідведення
	3 006,5
	3 052,8
	9 563,7

	67. Впровадження нових підходів до забезпечення осіб житлом з урахуванням кращих практик та досвіду держав — членів ЄС
	1) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про основні засади житлової політики” (реєстраційний номер 12377 від 6 липня 2025 р.)
	Мінрозвитку

	2025 рік

	прийнято Закон України 

	
	
	

	
	2) набрання чинності змін до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” (або нової редакції цього Закону України)
	Мінрозвитку
	2026 рік
	прийнято Закон України
	
	
	

	
	3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Державної житлової стратегії
	Мінрозвитку
	2026 рік
	прийнято акт Кабінету Міністрів України
	
	
	

	
	4) реалізація публічного інвестиційного проекту “Створення фонду житла соціального призначення” за підтримки Європейського інвестиційного банку 
	Мінрозвитку Мінекономіки 
Мінфін 
інші центральні органи виконавчої влади

	2027 рік
	забезпечено будівництво (реконструкцію) 
4 000 одиниць соціального житла
	
	
	9 680 580

	
	5) реалізація експериментального проекту щодо створення фонду муніципального (соціального) орендного житла та надання його в оренду
	Мінрозвитку
Агентство відновлення
органи місцевого самоврядування (за згодою)

	2027
	подано звіт Кабінетові Міністрів України про результати реалізації експериментального проекту
	
	
	

	
	6) проведення  моніторингу виконання місцевих програм щодо житлового фонду соціального призначення і житлового фонду для тимчасового проживання громадян, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб
	Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)

	2025—
2027 роки
	забезпечено поповнення житлового фонду соціального призначення і житлового фонду для тимчасового проживання громадян не менш як на 20 відсотків
	
	
	

	Напрям “Енергетична інфраструктура”

	68. Розвиток розподіленої генерації електричної енергії в територіальних громадах
	сприяння реалізації проектів із встановлення когенераційних установок для забезпечення електричною та тепловою енергією
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрозвитку
Міненерго
НАК “Нафтогаз України” (за згодою),
ТОВ “Оператор ГТС України” (за згодою)
НЕК “Укренерго”
	2025—2026 роки
	встановлено когенераційні установки для забезпечення електричною та тепловою енергією загальною тепловою потужністю 100 МВт
	
	29 750
	8 087 880

	69. Розвиток енергетичних кластерів та виробництва біогазу на базі потужностей з очищення стічних вод та осаду
	сприяння реалізації проектів із встановлення установок з виробництва біогазу/біометану 
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрозвитку
Держенергоефектив-ності
	2025—2026 роки
	встановлено установки з виробництва біогазу/біометану загальною потужністю 15 МВт
	
	1 000
	1 027 000

	70. Розроблення та впровадження муніципальних і регіональних енергетичних планів
	проведення моніторингу стану розроблення місцевих енергетичних планів
	Держенергоефектив-ності
Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
	2025—2027 роки
	забезпечено затвердження місцевих енергетичних планів у 100 відсотках регіонів України
	
	
	

	71. Впровадження систем енергетичного менеджменту в органах державної влади та  органах місцевого самоврядування комунальних підприємствах та систем енергомоніторингу громадських і житлових будівель
	проведення моніторингу стану запровадження та забезпечення функціонування систем енергетичного менеджменту в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1460 “Про впровадження систем енергетичного менеджменту”
	Держенергоефектив-ності
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	запроваджено функціонування систем енергетичного менеджменту у 100 відсотках органів державної влади та не менш як 70 відсотках органів місцевого самоврядування
	
	
	

	Напрям “Цивільний захист та безпека громадян”

	72. Сприяння збільшенню фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням принципів 
	здійснення контролю за станом фонду захисних споруд цивільного захисту та надання методичної допомоги органам 
	ДСНС
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації 
	2025—2027 роки
	збільшено не менш як на 30 відсотків кількість захисних споруд на відповідній території 
	
	20 000,1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	інклюзивності та безбарʼєрності
	державної влади та балансоутримувачам з питань створення та утримання  об’єктів фонду захисних споруд (сховища цивільного захисту, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення)
	(військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	
	
	
	
	

	73. Сприяння розвитку систем оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій
	1) проведення технічної модернізації територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в регіонах
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
	2025—2027 роки
	забезпечено модернізацію 
100 відсотків  автоматизованих систем централізованого оповіщення 
	
	739 251
	4 791

	
	2) створення новітніх місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій в районах та територіальних громадах
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації), 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	створено 
1595 новітніх місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення (без урахування тимчасово окупованих територіальних громад та районів)
	
	751 866
	69 921

	74. Сприяння утворенню у територіальних громадах центрів безпеки як інтегрованих структур з єдиною комунікацією відповідно до актів законодавства з урахуванням принципу територіальної доступності у сфері захисту населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, забезпечення громадського 
	1) надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань утворення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони, зокрема у складі центрів безпеки, у територіальних громадах
	ДСНС
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)  
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено створення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони у не менш як 70 відсотках територіальних громад
	
	
	

	
	2) передача органам місцевого самоврядування техніки, нерухомого майна, яке перебуває 

	ДСНС
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
	2025—2027 роки
	передано техніку та нерухоме майно органам місцевого самоврядування 
	
	
	

	порядку, охорони здоров’я населення
(з пожежно-рятувальними підрозділами, поліцейськими станціями та бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги
	на балансі ДСНС та не використовується і 
не планується до використання для потреб пожежно-рятувальних підрозділів добровільної та місцевої пожежної охорони, зокрема у складі центрів безпеки
	органи місцевого самоврядування (за згодою)
	
	
	
	
	

	
	3) забезпечення створення поліцейських станцій
	Національна поліція
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	створено поліцейські станції у 100 відсотках центрів безпеки 
	
	
	

	
	4) забезпечення створення бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги

	МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	створено бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги  у 100 відсотках  центрів безпеки 
	
	
	

	75. Сприяння створенню (відновленню) безпекових умов у територіальних громадах шляхом впровадження та реалізації проекту “Поліцейський офіцер громади”
	реалізація проекту “Поліцейський офіцер громади” шляхом створення мережі поліцейських станцій на територіях територіальних громад та призначення поліцейських офіцерів територіальних громад
	Національна поліція
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2027 рік
	забезпечено призначення поліцейських офіцерів громад у 100 відсотках територіальних громад, що долучилися до реалізації проекту
	
	
	

	Оперативна ціль 2. Сильна, спроможна та конкурентоспроможна регіональна економіка

	Напрям “Нові робочі місця, інвестиції та розвиток бізнесу”

	76. Стимулювання підприємницької активності в регіонах шляхом стимулювання внутрішньо переміщених осіб працездатного віку, ветеранів війни та членів їх сімей, безробітних осіб до працевлаштування, заснування власного бізнесу
	1) розроблення та реалізація програм професійного навчання з урахуванням запитів ринку праці
	МОН
Державний центр зайнятості (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026 рік
	реалізовано програми професійного навчання з урахуванням ринку праці
	
	
	

	
	2) надання фінансової підтримки для реалізації проектів ветеранам війни, членам їх сімей та ветеранам війни з числа внутрішньо переміщених осіб з розвитку власної справи
	Мінветеранів
Мінекономіки
Український ветеранський фонд (за згодою)
Державний центр зайнятості (за згодою)
регіональні центри зайнятості
	2025—2027 роки
	надано фінансову підтримку на реалізацію не менш як  50 проектів ветеранів війни, членів їх сімей та ветеранів війни з числа внутрішньо переміщених осіб
	900 000
	
	

	
	3) оновлення та реалізація програм сприяння зайнятості, спрямованих на вразливі категорії населення
	Мінекономіки
Державний центр зайнятості (за згодою)
регіональні центри зайнятості
	2025—2027 роки
	збільшення кількості працевлаштованих працездатних осіб з числа вразливих категорій населення, які були непрацюючими та повернулися на ринок праці, на три відсотки щороку
	
	
	

	
	4) розвиток грантових програм, спрямованих на підтримку підприємницької ініціативи серед вразливих категорій населення
	Мінекономіки
Державний центр зайнятості (за згодою)
регіональні центри зайнятості
	2025—2027 роки
	надано фінансову підтримку не менш як 1000 особам з числа вразливих категорій населення на організацію та розширення власного бізнесу в рамках грантових програм
	
	
	

	
	5) запровадження та реалізація державних і регіональних програм підтримки підприємництва
	Мінекономіки
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
	2025—2027 роки
	надано фінансову підтримку не менш як 500 суб’єктам господарювання на розвиток власного бізнесу 
	
	185 610,6
	6 000

	
	6) реалізація програм забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, програм підвищення стійкості територіальних 
громад до кризових ситуацій, викликаних припиненням або погіршенням надання важливих для їх життєдіяльності послуг чи для здійснення життєво важливих функцій
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	виконано відповідні програми
	
	
	

	
	7) навчання населення для забезпечення захисту в разі виникнення режиму реагування на виникнення кризової ситуації та режиму відновлення штатного функціонування
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	виконано відповідні програми
	
	
	

	77. Покращення доступу населення до ринків праці шляхом підвищення трудової мобільності та адаптації до місцевих потреб
	1) проведення активної інформаційної кампанії  щодо наявних можливостей на місцевому ринку праці, переваг легального працевлаштування серед вразливих категорій населення безпосередньо в територіальних громадах
	Мінекономіки
Державний центр зайнятості (за згодою)
Держпраці
Мінсоцполітики
інші центральні органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	забезпечено інформування населення щодо наявних можливостей на місцевому ринку праці та переваг легального працевлаштування 
	
	
	

	
	2) надання інформаційно-консультаційної  підтримки релокованому бізнесу
	Мінекономіки
Державний центр зайнятості (за згодою)
Держпраці
інші центральні органи виконавчої влади
	2025—2027 роки
	забезпечено надання інформаційно-консультаційної підтримки 
100 відсотків релокованих підприємств, що звернулися за такими послугами
	
	
	

	78. Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій, популяризація інвестиційних можливостей регіонів
	1) створення обласних баз інвестиційних проектів з енергоефективності та альтернативної енергетики
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) Мінрозвитку
Держенергоефектив-ності
	2025 рік
	створено обласні бази інвестиційних проектів 
	
	
	

	
	2) створення регіональних офісів декарбонізації та енергоефективності
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) Держенергоефектив-ності
	2025—2027 роки
	створено регіональні офіси декарбонізації та енергоефективності 
	
	
	

	
	3) здійснення відбору проектів з енергоефективності та декарбонізації
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) Держенергоефектив-ності
	2025—2027 роки
	проведено відбір не менш як 30 проектів
	
	
	

	
	4) проведення в Україні та за кордоном міжнародних заходів (В2В, G2B, виставково-ярмаркових, форумів, бізнес-конференцій) з питань популяризації інвестиційного потенціалу регіонів
	Мінекономіки
МЗС 
державна установа “Офіс із залучення та підтримки інвестицій” (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
	2025—2027 роки
	проведено не менш як 40 заходів
	
	6 385
	3 750

	79. Забезпечення оновлення напрямів смарт-спеціалізації регіонів
	впровадження підходу смартспеціалізації в регіонах України відповідно до методології ЄС
	Мінекономіки
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації
	2025—2027 роки
	визначено пріоритети смарт-спеціалізації в регіональних стратегіях розвитку
	
	300
	

	80. Розроблення та впровадження механізмів підтримки проектів регіонального розвитку, спрямованих на розвиток пріоритетних видів економічної діяльності, визначених на засадах смарт-спеціалізації та необхідності переходу до кліматично нейтральної економіки
	включення окремих завдань і заходів щодо науково-технічного розвитку в регіональних стратегіях розвитку та стратегіях розвитку територіальних громад
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	відповідні стратегії  містять завдання та заходи щодо науково-технічного розвитку
	
	
	

	Напрям “Туризм”

	81. Створення умов для розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу територій з урахуванням наявності природних та безпекових обмежень
	підготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства у сфері курортів з метою створення умов для розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу територій 
з урахуванням наявності природних та безпекових обмежень
	ДАРТ
Мінрозвитку
	2026 рік
	прийнято акт Кабінету Міністрів України
	
	
	

	82. Сприяння належному облаштуванню туристичних маршрутів та об’єктів туристичних відвідувань, їх цифровізації, створенню комфортних і безпечних умов для туристів (відпочивальників)
	розроблення рекомендацій для облаштування на належному рівні туристичних маршрутів та об’єктів туристичних відвідувань
	ДАРТ
органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2026 рік
	розроблено рекомендації та оприлюднено на офіційному веб-сайті ДАРТ
	
	
	

	83. Сприяння формуванню локальних туристичних брендів та популяризації туристичного потенціалу регіонів і територіальних громад, зокрема, з використанням цифрових технологій
	1) вивчення та проведення аналізу локальних туристичних брендів у регіонах України
	ДАРТ
органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2025 рік
	проаналізовано не менш як 
50 локальних туристичних брендів у регіонах України
	
	
	

	
	2) проведення консультацій (презентацій) щодо теоретичних та практичних кроків із створення/розвитку локальних 
	ДАРТ
Мінрозвитку
органи місцевого самоврядування (за згодою)

	2025—2027 роки
	проведено не менш як 20 консультацій для органів місцевого самоврядування
	
	
	

	
	туристичних брендів у територіальних громадах
	всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	
	
	
	
	

	84. Активізація роботи номінування об’єктів, цінність яких є унікальною та які потенційно можуть належати до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
	забезпечення перегляду та актуалізації переліку українських об’єктів культурної та природної спадщини, включених до попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
	МКСК
Мінекономіки
МЗС
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	подано не менш як п’ять номінаційних досьє для включення до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
	
	
	

	Стратегічна ціль “Розбудова ефективного багаторівневого врядування”

	Оперативна ціль 1. Розвиток інституційної спроможності органів публічної влади з урахуванням кращих практик ЄС

	Напрям “Інструменти планування та підзвітності у регіональній політиці”

	85. Оновлення документів стратегічного планування та реалізації регіональної політики з урахуванням пріоритетів щодо відновлення та розвитку регіонів і територій, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема щодо відновлення (збереження) збалансованого (сталого) розвитку екосистем та адаптації до зміни клімату
	забезпечення приведення завдань і заходів регіональних стратегій розвитку у відповідність із положеннями оновленої Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки з урахуванням засад смарт-спеціалізації
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
агенції регіонального розвитку (за згодою)
Мінрозвитку
	2025 рік
	внесено зміни до 100 відсотків регіональних стратегій розвитку 
	
	
	

	86. Забезпечення узгодження галузевих (секторальних) стратегій з цілями та пріоритетами державної регіональної політики
	забезпечення узгодження проектів актів Кабінету Міністрів України із стратегічними цілями та пріоритетами Державної стратегії регіонального розвитку України
	Мінрозвитку
	2025—2027 роки
	опрацьовано не менш як 80 проектів актів Кабінету Міністрів України та надано відповідні висновки до них
	
	
	

	87. Запровадження місцевої статистики, створення інструментів для збору, зберігання та обробки даних місцевої статистики, зокрема гендерно дезагрегованих
	розроблення механізмів збору, узагальнення та аналізу статистичних даних на рівні громад та регіонів
	Мінрозвитку
Держстат
Мінфін
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	запроваджено систему збору місцевої статистики, яка використовується для стратегічного планування, проведення моніторингу та оцінки реалізації державної регіональної політики
	
	
	

	88. Запровадження єдиної геоінформаційної системи проведення  моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад як складової Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови 
	1) розроблення та затвердження Регламенту роботи єдиної геоінформаційної системи проведення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад
	Мінрозвитку
центральні органи виконавчої влади, відповідальні за надання даних
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2026 рік
	видано наказ Мінрозвитку та зареєстровано в Мін’юсті
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM)
	2) забезпечення розроблення регіональних стратегій розвитку та стратегій розвитку територіальних громад у цифровому форматі за допомогою використання функціональних можливостей єдиної геоінформаційної системи проведення  моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад 
	Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	 2025—2026 рік
	розроблено не менш як одну регіональну стратегію розвитку та не менш як три стратегії розвитку територіальних громад у цифровому форматі
	
	
	

	
	3) модернізація та розширення функціоналу єдиної геоінформаційної системи проведення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад
	Мінрозвитку
Мінекономіки
Мінфін
центральні органи виконавчої влади, відповідальні за надання даних
	2027 рік
	впроваджено в експлуатацію модернізований функціонал
	
	
	

	89. Створення умов для підвищення рівня підзвітності та прозорості органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів, залучення жителів, зокрема внутрішньо переміщених осіб, до прийняття рішень, поширення кращих практик створення органів самоорганізації населення, впровадження механізмів електронних публічних консультацій
	1) розроблення методичних рекомендацій щодо вимірювання Індексу цифрової трансформації регіонів та Індексу цифрової трансформації територіальних громад
	Мінцифри
органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2025 рік
	видано наказ Мінцифри
	
	
	

	
	2) забезпечення щоквартального визначення рівня цифрової трансформації регіонів та територіальних громад на веб-порталі “Дія. Цифрова громада”
	Мінцифри
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	оприлюднено рівень цифрової трансформації регіонів та територіальних громад на веб-порталі “Дія. Цифрова громада” 
	
	
	

	90. Створення скоординованої системи стратегічного, просторового та бюджетного планування регіонального розвитку на національному, регіональному та місцевому рівні
	оптимізація архітектури планувальних документів щодо відновлення та розвитку регіонів та територіальних громад
	Мінрозвитку
Мінекономіки
Мінфін
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2026 роки
	прийнято законодавчі зміни щодо спрощення системи планувальних документів
	
	
	

	Напрям “Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіональної політики”

	91. Сприяння удосконаленню професійних знань, умінь, навичок державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема у сфері стратегічного планування, надання публічних послуг, бюджетування, зокрема гендерно орієнтованого, та залучення інвестицій
	забезпечення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань стратегічного планування, надання публічних послуг, бюджетування, зокрема гендерно орієнтованого, та залучення інвестицій
	НАДС
	2025—2027 роки
	проведено навчання для не менш як
500 осіб
	
	
	

	92. Забезпечення методологічної та організаційної підтримки діяльності агенцій регіонального розвитку, що утворені відповідно до Закону України “Про засади державної регіональної політики”, а також інших інституцій місцевого розвитку в частині підвищення їх інституційної спроможності до ефективної реалізації державної регіональної політики
	1) підвищення інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку шляхом налагодження співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги
	Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
агенції регіонального розвитку (за згодою)
	2025—2027 роки
	укладено не менш як два меморандуми про співробітництво з проектами міжнародної технічної допомоги
	
	2 835
	11 534,2

	
	2) стимулювання участі представників агенцій регіонального розвитку у навчальних, тренінгових програмах за напрямами стратегічного планування, проектного менеджменту та міжнародного співробітництва

	Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
агенції регіонального розвитку (за згодою)
	2025—2027 роки
	представники агенцій регіонального розвитку взяли участь у не менш як п’яти  навчальних, тренінгових програмах
	
	585
	112,5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Оперативна ціль 2. Розвиток різних форм співробітництва та ефективне управління публічними інвестиціями

	Напрям “Розвиток співробітництва на регіональному рівні”

	93. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері співробітництва територіальних громад та сприяння розвитку усіх форм співробітництва територіальних громад
	розвиток співробітництва територіальних громад шляхом укладення договорів міжмуніципального співробітництва
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
агенції регіонального розвитку (за згодою)
	2025—2027 роки
	укладено не менш як 20 нових договорів міжмуніципального співробітництва щороку
	
	
	

	94. Сприяння розвитку міжнародного територіального співробітництва, зокрема шляхом розбудови міжнародного партнерства на регіональному та місцевому рівні
	1) розширення міжнародного регіонального співробітництва шляхом започаткування партнерських відносин між містами та регіонами, а також укладання нових та реалізація наявних угод про партнерство і співробітництво між містами та регіонами
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) Мінрозвитку
МЗС
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2027 рік 
	укладено не менш як п’ять нових угод про співробітництво та партнерство між містами та регіонами
	
	
	

	
	2) проведення навчання та стимулювання участі органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади у конкурсах проектів програм ЄС Interreg NEXT
	Секретаріат Кабінету Міністрів України
Мінрозвитку
МЗС
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	проведено не менш як п’ять  інформаційних заходів, тренінгів/навчань
	
	1 110
	150

	Напрям “Інвестиційні інструменти регіональної політики”

	95. Запровадження нових підходів до управління публічними інвестиціями у документах стратегічного планування та реалізації державної регіональної політики
	розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів щодо стратегічного планування державної регіональної політики у частині запровадження нових підходів до управління публічними інвестиціями
	Мінрозвитку Мінекономіки 
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
	2027 рік
	прийнято акти Кабінету Міністрів України
	
	
	

	96. Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій для реалізації публічних інвестиційних проектів для відновлення та розвитку територіальних громад
	забезпечення подання територіальними громадами публічних інвестиційних проектів через Єдину цифрову інтегровану інформаційно-аналітичну систему управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) для реалізації міжурядових програм
	Мінрозвитку Мінекономіки 
Мінфін 
інші центральні органи виконавчої влади
органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

	2025—2027 роки
	оновлено Єдиний портфель пріоритетних публічних інвестицій, схвалений Стратегічною інвестиційною радою
	
	
	

	97. Посилення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування, створення умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних та делегованих повноважень
	1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту 
щодо удосконалення механізму горизонтального вирівнювання спроможності місцевих бюджетів
	Мінфін 
Мінрозвитку
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

	протягом шести місяців після прийняття Закону України щодо розмежу-вання повнова-жень органів місцевого самовряду-вання різних рівнів, органів місцевого самовряду-вання та органів виконавчої влади за принципом субсидіар-ності
	подано до Верховної Ради України відповідний законопроект 
	
	
	

	
	2) надання додаткових повноважень органам місцевого самоврядування щодо адміністрування місцевих податків і зборів відповідно до прийнятих рішень місцевою          радою
	Мінрозвитку
Мінфін 
Мінекономіки
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)

	2025—2027 роки
	подано до Верховної Ради України відповідний законопроект
	
	
	

	
	3) удосконалення механізму адміністрування місцевих податків та зборів шляхом впровадження цифрових інструментів
	Мінрозвитку
Мінфін 
інші центральні органи виконавчої влади всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	запроваджено цифрові інструменти
	
	
	

	98. Сприяння залученню коштів міжнародної технічної допомоги та міжнародних організацій з метою забезпечення охорони культурної спадщини
	1) узагальнення інформації, отриманої від органів місцевого самоврядування та центральних органів виконавчої влади-балансоутримувачів об’єктів культурної спадщини щодо підготовки та подання проектних заявок про участь у конкурсних відборах проектів у сфері охорони культурної спадщини
	МКСК
інші центральні органи виконавчої влади
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2025 рік
	подано не менш як 
три проектні заявки;
схвалено не менш як один проект 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) організація тренінгів, семінарів, конференцій та форумів для територіальних громад щодо залучення міжнародного фінансування з метою забезпечення охорони культурної спадщини
	МКСК
інші центральні органи
виконавчої влади
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2025—2027 роки
	проведено не менш як п’ять заходів
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	99. Реформування державного фонду регіонального розвитку та відновлення фінансування проектів регіонального розвитку, які сприятимуть зменшенню диспропорцій у розвитку регіонів і територіальних громад та забезпечать ефективне і прозоре використання бюджетних коштів
	реформування державного фонду регіонального розвитку відповідно до нової системи управління публічними інвестиціями з урахуванням  практик та підходів ЄС
	Мінрозвитку
Мінфін
інші центральні органи виконавчої влади
	2026 рік
	модель державного фонду регіонального розвитку погоджено з Європейською Комісією
	
	
	

	100. Запровадження Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) для забезпечення наскрізного управління інвестиційними проектами на регіональному та місцевому рівні
	1) розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку функціонування Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM)
	Мінрозвитку
Мінфін
Мінекономіки
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2025 рік
	прийнято постанову Кабінету Міністрів України
	
	
	

	
	2) забезпечення публічного доступу до даних про проекти відновлення розміщених в Єдиній цифровій інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) на всіх етапах, включаючи планування, фінансування, закупівлі, будівництво та введення в експлуатацію для забезпечення проведення публічного та прозорого моніторингу реалізації проектів та кращої координації зусиль з відновлення між секторами
	Мінрозвитку
Мінфін
Мінекономіки
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2025 рік
	функціонал Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) надає доступ до публічних даних про проекти відновлення на всіх етапах 
	
	
	

	
	3) забезпечення введення Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM) в промислову експлуатацію
	Мінрозвитку
Мінфін
Мінекономіки
Адміністрація Держспецзв’язку
	2025—2026 роки
	видано наказ Мінрозвитку
	
	
	

	
	4) модернізація та розширення функціоналу Єдиної цифрової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління процесом відбудови об’єктів нерухомого майна, будівництва та інфраструктури (DREAM), зокрема створення допоміжних технічних інструментів для підготовки, оцінки та аналізу реалізації інвестиційних проектів 
	Мінрозвитку
Мінфін
Мінекономіки
Адміністрація Держспецзв’язку
	2025—2027 роки
	впроваджено в експлуатацію модернізований функціонал
	
	
	

	101. Впровадження системного підходу до підготовки, скринінгу, пріоритезації, відбору, виявлення ризиків, реалізації, моніторингу та оцінки ефективності публічних інвестиційних проектів на регіональному та місцевому рівні для подальшого фінансування з бюджету та з наданням державної підтримки
	1) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки, скринінгу, пріоритезації, оцінки, відбору, виявлення ризиків, реалізації, моніторингу та оцінки ефективності публічних інвестиційних проектів на регіональному та місцевому рівні з чітким розподілом функцій між учасниками процесу
	Мінекономіки 
Мінрозвитку 
Мінфін
органи місцевого самоврядування (за згодою)
всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування (за згодою)
	2025 рік
	видано наказ Мінекономіки
	
	
	

	
	2) проведення навчання для представників обласних державних (військових) адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо системи управління публічними інвестиціями шляхом підготовки, скринінгу, пріоритезації, відбору, виявлення ризиків, реалізації, моніторингу та оцінки ефективності публічних інвестиційних проектів
	Мінекономіки 
Мінрозвитку
Мінфін 
інші центральні органи виконавчої влади 
місцеві органи виконавчої влади 
	2025—2027 роки
	забезпечено проведення не менш як п’ять навчань 
	
	
	


