

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 8 квітня 2026 р. № 320-р

ПЛАН 
заходів з реалізації Національного плану щодо впровадження 
Європейської гарантії для дітей в Україні на період до 2030 року
	Найменування заходу
	Цільова група дітей
	Відповідальні 
за виконання
	Строк виконання
	Індикатор виконання 

	Показники результативності (цільові якісні 
та кількісні показники, яких планується досягти в рамках здійснення заходу)
	Джерела фінансування

	Ефективний доступ до соціальних та інших послуг у територіальній громаді для дітей, які перебувають
під ризиком бідності та соціального відчуження

	1. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо врегулювання механізму міжвідомчої 
взаємодії 
та інформаційної підтримки прийняття рішень стосовно дитини 
та її сім’ї на основі відомостей, що обробляються в державних електронних інформаційних системах відповідних органів та установ, з метою забезпечення раннього виявлення ризиків, захисту прав дитини та організації надання необхідних послуг і підтримки 
відповідно 
до потреб  
шляхом створення “Цифрового шляху дитини”
	всі категорії дітей*
	Мінсоцполітики
Мінцифри
МОН
МВС
МОЗ
Мін’юст
НСЗУ
Національна поліція
Державна служба у справах дітей
Нацсоцслужба
	до кінця 2028 року
	прийнято нормативно-правовий акт
	рівень 
міжвідомчої взаємодії та інформаційної підтримки 
прийняття рішень стосовно дитини
та її сім’ї  
	

	2. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо врегулювання питання проведення Нацсоцслужбою 
та її територіальними органами планових і позапланових заходів державного контролю/
моніторингу за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства
під час надання соціальної підтримки, соціальних послуг 
та за дотриманням прав дітей, здійсненням контролю за дотриманням прав дітей в закладах різних типів, форм власності та підпорядкування, в яких передбачено проживання або 
цілодобове 
перебування дітей
у період воєнного стану в Україні

	всі категорії дітей*, які є отримувачами соціальних послуг або інших видів соціальної підтримки
	Мінсоцполітики
Нацсоцслужба
	2026 рік
	прийнято нормативно-правовий акт
	кількість здійснених
Нацсоцслужбою та її територіальними органами заходів державного контролю/
моніторингу 
за дотриманням прав дітей та наданням соціальних послуг у закладах різних типів, форм власності та підпорядкування, в яких передбачено проживання або цілодобове 
перебування дітей у період воєнного стану в Україні
	

	3. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо врегулювання питання надання соціальної послуги із соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дітям, які переміщені за межі України та виховуються в  прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, 
перебувають під опікою/піклуванням
	діти-сироти 
та діти, позбавлені батьківського піклування
	Мінсоцполітики
Державна служба
у справах дітей
Нацсоцслужба
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2026 рік
	прийнято нормативно-правовий акт
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, перебувають під опікою/ піклуванням  та
переміщені за межі України і  отримують соціальну послугу із  соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського піклування
частка сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, переміщені за 
межі України, 
та отримують соціальну послугу із соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти 
та діти, 
позбавлені батьківського піклування
	

	4. Проведення аналізу надання соціальної послуги із соціального супроводу сімей, в
яких виховуються 
діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування, удосконалення механізмів надання 
такої послуги
	діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського піклування
	Мінсоцполітики
Державна служба у справах дітей
Нацсоцслужба
обласні, 
Київська міська держадміністрації 
(військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026—
2027 роки
	проведено аналіз та підготовлено пропозиції
	кількість наданих послуг  за удосконаленими механізмами


	

	5. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України  проекту акта щодо внесення змін до Сімейного кодексу 
України в частині запровадження спеціалізації прийомних сімей
для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують особливих умов проживання  або спеціального догляду
	діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського піклування
	Мінсоцполітики
Державна служба
у справах дітей
Нацсоцслужба
обласні, 
Київська міська 
держадміністрації (військові адміністрації)  органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2027—2028 роки
	подано законопроект 
на розгляд Верховної Ради України
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у прийомній сім’ї 
та потребують 
особливих умов проживання або спеціального догляду 
кількість підготовлених  прийомних сімей для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують 
особливих умов проживання  або спеціального догляду

	

	6. Сприяння розвитку сімей патронатних вихователів відповідно до потреб територіальних 
громад як альтернативи влаштування 
дітей до закладів 
інституційного догляду та виховання дітей
	діти, які перебувають
у складних життєвих обставинах або мають 
найвищий ризик потрапляння 
в них
	Державна служба
у справах дітей
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2026—
2030 роки
	проведено інформаційно-роз’яснювальні 
заходи для працівників
обласних, 
Київської міської держадмі-
ністрацій (військових адміністрацій), органів місцевого самоврядування 
щодо розвитку у територіальних громадах сімей патронатних вихователів для надання послуги патронату над дитиною
	кількість дітей, 
які перебувають
у складних життєвих обставинах, влаштованих 
у сім’ї патронатних вихователів
кількість сімей патронатних вихователів, підготовлених
для влаштування дітей, які перебувають у 
складних життєвих обставинах
	державний бюджет

	7. Проведення аналізу надання послуги з догляду
за дитиною “муніципальна няня”, узагальнення отриманої інформації та 
удосконалення механізмів надання
такої послуги 
	всі категорії дітей* від народження 
до шести років
	Мінсоцполітики
Державна служба
у справах дітей 
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	до 2028 року
	підготовлено аналітичний звіт 
	кількість наданих послуг за удосконаленими механізмами

	

	8. Придбання транспортних засобів спеціалізованого призначення для перевезення дітей з інвалідністю, які 
мають порушення опорно-рухового апарату, порушення зору, інтелектуальні та психічні порушення, 
та інших маломобільних груп населення за кошти  з рахунка для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні, відкритого Мінсоцполітики у Національному банку, з метою забезпечення
можливості відвідування дітей
з інвалідністю надавачами соціальних послуг, зокрема для надання послуги денного догляду, освітніх послуг, відвідування дітьми
з інвалідністю закладів охорони здоров’я, реабілітаційних центрів для отримання відповідних послуг відповідно до індивідуальних програм реабілітації
	діти з інвалідністю
	Мінсоцполітики
обласні, 
Київська міська 
держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	до 2030 року
	придбано 
не менш як 50 транспортних засобів спеціалізованого призначення для перевезення дітей
з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, порушення зору, інтелектуальні та психічні порушення, 
та інших маломобільних
груп населення
	кількість дітей з інвалідністю, які скористалися транспортними засобами спеціалізованого призначення протягом звітного року для отримання послуг з догляду, інших соціальних, медичних, 
освітніх послуг
частка територіальних громад, які забезпечені транспортними засобами спеціалізованого призначення для перевезення дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, порушення зору, інтелектуальні та психічні порушення, 
та інших маломобільних груп населення
	державний бюджет

	9. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України  
проекту акта щодо внесення змін до законів у частині перегляду механізму розрахунку соціальної допомоги, що сплачується на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, під опіку/піклування, сім’ю патронатного вихователя 
	діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського піклування
	Мінсоцполітики
	до 2028 року
	подано законопроект  на розгляд Верховної Ради України
	частка дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання (у розрізі кварталу)  
кількість здійснених виплат допомоги  за вдосконаленими механізмами
кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують соціальну допомогу 
	

	10. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до Закону України “Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” у частині перегляду нормативів штатної чисельності працівників служб
у справах дітей з метою створення ефективної організаційної структури місцевих служб у справах дітей для здійснення повноважень щодо ведення обліку осіб, які бажають усиновити дитину, прийняття рішення про створення дитячого будинку сімейного типу, прийомної сім’ї, виконання інших функцій, передбачених законодавством,
та приведення у відповідність з вимогами міжнародного 
права у сфері ювенальної юстиції
	всі категорії дітей*
	Мінсоцполітики
Мін’юст
МВС
Національна поліція
МОН 
Державна служба
у справах дітей
	до 2027 року
	подано законопроект 
на розгляд Верховної 
Ради України
	частка служб у справах дітей, в яких кількість працівників відповідає встановленому нормативу штатної  чисельності працівників служб у справах дітей
частка працівників служб у справах дітей та інших фахівців, які працюють з дітьми та сім’ями та пройшли навчання з питань захисту прав дітей, 
ведення справ або підтримки сім’ї
	

	11. Організація 
та проведення інформаційної роботи у закладах освіти щодо прав
 дитини та порядку отримання безоплатної правничої допомоги; поширення 
інформації 
щодо доступу 
до безоплатної правничої допомоги серед батьків і законних представників дітей; проведення інформування дітей,
які потерпіли від кримінальних
правопорушень 
або були їх свідками
	всі категорії дітей*
законні представники всіх категорій дітей

	Мін’юст
Координаційний центр з надання правничої допомоги
(за згодою)
МОН
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого 
самоврядування
(за згодою)
	2026—2030 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики звіт про проведення інформаційної роботи у закладах освіти щодо прав 
дитини та 
порядку отримання безоплатної правничої допомоги, 
про поширення інформації щодо доступу до безоплатної правничої допомоги серед батьків і законних представників дітей та інформування дітей, які потерпіли від 
кримінальних правопорушень або були їх свідками
	частка закладів
освіти, в яких проведено  щонайменше один інформаційний захід на рік та/або забезпечено розповсюдження
відповідних матеріалів
кількість дітей, 
які взяли участь 
в інформаційних заходах 
(2026 рік — 
1 тис. дітей; 
2028 рік —
3 тис. дітей; 
2030 рік — 
6 тис. дітей) 
	державний
та місцеві бюджети
інші джерела, 
не заборонені законодавством

	12. Розвиток мережі центрів захисту дитини (за моделлю “Барнахус”) для забезпечення надання дітям комплексної допомоги відповідно 
до їх потреб
	всі категорії дітей*, які є потерпілими 
або свідками 
у кримі- нальному провадженні
	Мін’юст
Мінсоцполітики
Національна поліція
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого 
самоврядування
(за згодою)
	до 2030 року

	підготовлено та подано до Кабінету Міністрів України та Мінсоцполітики звіт про розвиток мережі центрів захисту дитини (за 
моделлю “Барнахус”) для забезпечення надання дітям
комплексної 
допомоги відповідно 
до їх потреб 
	кількість 
відкритих центрів захисту дитини
(за моделлю “Барнахус”)

	інші джерела,
не заборонені законодавством

	13. Розширення доступу до пакету соціальних послуг для підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, та запобігання насильству щодо дітей (зокрема таких послуг, як денний догляд за дітьми з інвалідністю (для дітей з інвалідністю підгрупи А); супровід під час інклюзивного навчання,  тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, 
які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми
з інвалідністю; соціальний супровід сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; транзитне підтримане проживання/
навчальна соціальна квартира (будинок) для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку 
та/або соціальному квартирному обліку за місцем їх походження або проживання
	всі категорії дітей*
	обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
Нацсоцслужба
	2026—
2030 роки
	розширено доступ до пакета соціальних послуг для підтримки сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, та запобігання насильству 
щодо дітей 
підготовлено 
та подано Мінсоцполітики щорічний звіт щодо кількості територіальних громад, в яких забезпечено надання пакета соціальних послуг
для підтримки сімей
з дітьми, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, 
та запобігання насильству 
щодо дітей
	частка дітей/
сімей, які отримують соціальні послуги відповідно до потреби (з них частка дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням)
кількість територіальних громад, які надають пакет соціальних послуг для підтримки сімей з дітьми, у звітному році
кількість дітей, 
які отримують відповідні соціальні 
послуги 
(в розрізі  соціальної послуги, 

територіальних громад, регіонів)
кількість індивідуальних планів, складених для забезпечення найкращих інтересів дитини 
та задоволення потреби в захисті
частка справ 
дітей, щодо 
яких соціальні працівники здійснили 
повний цикл моніторингових 
дій (оцінка потреб, індивідуальний план, щомісячний моніторинговий візит, перегляд індивідуального плану) відповідно до затверджених державних стандартів соціального супроводу
частка справ дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, щодо яких проведено комплексну оцінку потреб та  в яких належно задокументовано всі елементи 
індивідуального плану соціального супроводу
проміжок часу між моніторинговими візитами до дитини/сім’ї, яка перебуває під соціальним супроводом, відповідно до державних стандартів
	місцеві 
бюджети

	14. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо цифровізації процесів з використанням засобів Єдиної інформаційно-аналітичної системи “Діти” у сфері забезпечення та 
захисту права дитини на зростання в сімейному оточенні
	діти-сироти 
та діти, позбавлені батьківського піклування
	Мінсоцполітики
Державна служба у справах дітей
	2026 рік
	прийнято нормативно-правовий акт
	кількість створених єдиних цифрових шаблонів для обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування
	

	15. Розроблення та впровадження програм для батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки
(є ризик відібрання дитини або дитину  відібрано у батьків без позбавлення їх 
батьківських прав), сімей, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання на цілодобове перебування за заявою батьків; забезпечення навчання фахівців для впровадження програм для батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки
	батьки дітей, 
які перебувають
у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик 
потрапляння
в них
	Мінсоцполітики Державна служба
у справах дітей
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого 
самоврядування
(за згодою)
	до IV кварталу 2028 року
	прийнято нормативно-правовий акт
	кількість впроваджених
програм; рівень
обізнаності 
батьків щодо
прав дитини та задоволення її потреб, ненасильницьких методів виховання дитини, щодо
формування навичок відповідального батьківства
	інші джерела,
не заборонені законодавством

	16. Внесення змін до спільного наказу Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, Мінмолодьспорту 
та МВС від 1 червня 2012 р. № 329/409/652/502 
“Про взаємодію 
місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях 
та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу” 
з метою приведення у відповідність із законодавством 
	діти, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння 
в них
діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського піклування
	Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Державна служба у справах дітей
Нацсоцслужба
Мінмолодьспорт
МВС
Національна поліція
	2026 рік
	прийнято нормативно-правовий акт
	кількість  здійснених заходів за умовами утримання і виховання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, соціального 
супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу
	

	17. Проведення інформаційних кампаній з питань запобігання та протидії булінгу, насильству, 
зокрема домашньому, жорстокому поводженню з дітьми, правил кібергігієни, відповідального батьківства
	всі категорії дітей*
	Державна служба
у справах дітей
Нацсоцслужба
МОН
МОЗ
Національна поліція
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
громадські організації
(за згодою) 

	2026—
2030 роки
	підготовлено 
та подано до Мінсоцполітики щорічний звіт про забезпечення проведення інформаційних кампаній
	кількість проведених за звітний рік інформаційних кампаній (інформаційно-просвітницьких заходів) з питань запобігання та протидії булінгу, насильству, кіберзагрозам, відповідального батьківства
частка дітей та/або батьків, які отримали інформаційні матеріали або взяли участь в інформаційно-просвітницьких  заходах
	

	18. Затвердження наказу щодо здійснення комплексу заходів
з покращення соціального та правового захисту дітей, які 
перебувають у контакті із законом; проведення навчання для фахівців, які працюють з дітьми, щодо здійснення комплексу заходів
з покращення соціального та правового захисту дітей, які перебувають у контакті із законом
	діти, які перебувають
у контакті 
із законом
	Мінсоцполітики
МОН
МВС
МОЗ
Мін’юст
НСЗУ
Національна поліція
Державна служба
у справах дітей
Нацсоцслужба
	до 2027 року
	прийнято нормативно-правовий акт
	кількість здійснених заходів 
соціального та правового захисту дітей, які перебувають у контакті із законом
	

	19. Удосконалення професійних компетентностей фахівців, які працюють з дітьми та сім’ями, шляхом проведення тренінгів та навчань, підвищення кваліфікації та регулярної супервізії
	всі категорії дітей*
	Державна служба
у справах дітей
Нацсоцслужба
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські організації
(за згодою) 

	2026—
2030 роки
	проведено тренінги, навчання, 
заходи з 
підвищення кваліфікації, супервізії для фахівців, які працюють з дітьми
та сім’ями
	кількість проведених тренінгів, 
навчань, 
заходів з підвищення кваліфікації, супервізій для фахівців, які працюють із дітьми та сім’ями
кількість фахівців, які працюють із дітьми та сім’ями, які взяли участь у заходах
	інші джерела,
не заборонені законодавством

	Ефективний доступ до дошкільної освіти та послуг з догляду за дітьми, зокрема за дітьми раннього віку

	20. Проведення аналізу призначення і виплати допомоги для догляду за дитиною “єЯсла”, виявлення
проблемних питань та визначення  шляхів їх усунення
	всі категорії дітей* віком від одного до трьох років
	Мінсоцполітики
Державна служба
у справах дітей
Нацсоцслужба
	2026—
2030 роки
	підготовлено звіт
	кількість сімей
з дітьми, які отримали допомогу для догляду за дитиною “єЯсла” 
протягом звітного року
частка домогосподарств
з низьким рівнем доходу, які мають дітей віком від одного до трьох років та отримали допомогу для догляду за дитиною “єЯсла”
	

	21. Розширення доступу до дошкільної освіти та догляду для дітей дошкільного віку шляхом збільшення кількості закладів дошкільної освіти, 
в яких забезпечено організацію нових 
типів освітньої діяльності
	всі категорії дітей* віком від трьох до шести років
діти з особливими освітніми потребами 
від одного до 
восьми років
	обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2026—
2030 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики щорічний звіт щодо збільшення кількості 
закладів дошкільної освіти, в яких забезпечено організацію нових типів освітньої діяльності
	частка дітей дошкільного віку, охоплених якісною дошкільною освітою 
(до 2030 року —
94 відсотки)
частка закладів дошкільної освіти, в яких
запроваджено 
нові типи організації освітньої діяльності 
(2027 рік —
70 відсотків закладів;
до 2030 року —
95 відсотків закладів)
частка дітей 
з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивною освітою в закладах дошкільної освіти  
частка закладів дошкільної освіти, в яких утворені інклюзивні групи або надаються інклюзивні послуги
частка закладів дошкільної освіти, які відповідають вимогам фізичної доступності (безбар’єрності)
частка закладів дошкільної освіти, які мають адаптовані дидактичні матеріали та обладнання для дітей з особливими освітніми потребами
частка дітей із числа внутрішньо переміщених осіб віком від трьох 
до шести років, зарахованих до закладів дошкільної освіти
частка дітей із числа внутрішньо переміщених осіб та дітей, які не мають статусу внутрішньо переміщеної 
особи, охоплених дошкільною освітою
	місцеві 
бюджети
інші джерела,
не заборонені законодавством

	22. Розширення доступу дітей раннього віку
до дошкільної освіти та послуги
з догляду за дітьми
	всі категорії дітей* віком 
від одного до
трьох років
	обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування 
(за згодою)
	2026—
2030 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики щорічний звіт  щодо розширення доступу дітей раннього віку 
до дошкільної освіти та послуги з догляду за дітьми
	частка дітей раннього віку, охоплених дошкільною
освіти та 
послугою з догляду за дітьми
(2027 рік — 30 відсотків дітей; до 2030 року —45 відсотків дітей)
	місцеві 
бюджети
інші джерела, 
не заборонені законодавством

	23. Адаптація приміщень діючих закладів дошкільної освіти відповідно 
до вимог законодавства з питань цивільного захисту:
1) проведення модернізації захисних споруд цивільного захисту у закладах дошкільної освіти з метою приведення їх у відповідність з вимогами законодавства з питань цивільного захисту;
2) комплексне обладнання приміщень закладів дошкільної освіти для забезпечення належних умов у захисних спорудах цивільного захисту згідно з вимогами 
законодавства з питань цивільного захисту
	всі категорії дітей* 
раннього та дошкільного віку (від трьох до шести років)
діти з особливими освітніми потребами 
(від одного до 
восьми років)
	обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2026—
2028 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики щорічний звіт щодо стану забезпечення адаптації приміщень  закладів дошкільної освіти відповідно 
до вимог законодавства
з питань цивільного захисту
	частка закладів дошкільної освіти, адаптованих відповідно 
до вимог законодавства з питань цивільного захисту
(2027 рік — 70 відсотків закладів; 
до 2030 року — 100 відсотків закладів)
частка закладів дошкільної освіти,  
в яких виявлено порушення вимог законодавства з питань цивільного захисту під
час останньої перевірки
	місцеві
бюджети
інші джерела, 
не заборонені законодавством

	24. Впровадження державного стандарту дошкільної освіти; проведення дослідження (валідації) державного стандарту дошкільної освіти
	всі категорії дітей* дошкільного віку (від трьох до шести
років, семи (восьми) років для дітей з особливими освітніми потребами)
	МОН
Державна служба якості освіти
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2026—
2028 роки
	проведено дослідження
	частка закладів дошкільної 
освіти, в яких запроваджено новий державний стандарт
(до 2030 року — 100 відсотків закладів)
	інші джерела, 
не заборонені законодавством

	25. Надання підтримки територіальним громадам в облаштуванні 
приміщень (місць), необхідних для
надання послуг із забезпечення здобуття дошкільної освіти та догляду за дітьми раннього та дошкільного віку, зокрема надання методичної та експертної підтримки у створенні нових
приміщень (місць) для здобуття 
дошкільної освіти
	всі категорії дітей* раннього та дошкільного віку (від народження до шести років, семи (восьми) років діти з особливими освітніми потребами)

	обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2026—
2028 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики
щорічний звіт щодо підтримки територіальних громад в облаштуванні приміщень (місць), необхідних для надання послуг  із забезпечення  здобуття дошкільної освіти та догляду раннього та дошкільного віку
	кількість територіальних громад, які отримали допомогу на забезпечення
розвитку 
мережі закладів
дошкільної освіти та фінансування на відкриття нових місць для надання послуг  із забезпечення  здобуття дошкільної освіти та догляду раннього та дошкільного віку
(35 територіальних громад отримали допомогу на забезпечення розвитку мережі закладів дошкільної освіти та фінансування на відкриття 
520 нових місць для надання послуг  із забезпечення  здобуття дошкільної освіти та догляду раннього та дошкільного віку)
	інші джерела, 
не заборонені законодавством 

	26. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо  затвердження порядку призначення та надання щомісячної грошової  виплати  “єСадок” для забезпечення надання освітніх послуг із забезпечення здобуття дошкільної освіти та послуг з догляду за дітьми дошкільного віку, батьки яких працюють
	всі категорії дітей* віком від трьох до шести (восьми) років, батьки яких працюють

	МОН
обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2028—
2030 роки 
	прийнято нормативно-правовий акт
	кількість сімей, яким  надано щомісячну грошову виплату  “єСадок” для забезпечення надання освітніх послуг із забезпечення здобуття дошкільної освіти та послуг з догляду за дітьми дошкільного віку
у разі неспроможності територіальної громади забезпечити місце в закладі дошкільної освіти 
дітям, батьки яких працюють 
кількість дітей віком від трьох до 
шести (восьми) років, матері або іншому законному представнику яким надано щомісячну грошову виплату “єСадок”
	місцеві 
бюджети

	27. Забезпечення розвитку системи надання послуги з раннього втручання для дітей раннього віку та їх сімей, включаючи удосконалення
механізмів виявлення та направлення сімей з дітьми раннього віку, які мають ризик порушення розвитку, своєчасне надання послуги відповідно до визначених потреб дитини та сім’ї, забезпечення підготовки міждисциплінарних/
трансдисциплі-нарних команд фахівців, розбудови мережі надавачів послуги на рівні територіальних громад, інвестицій для розвитку  відповідної інфраструктури, проведення інформаційно-просвітницької роботи та впровадження системи моніторингу надання послуги
	діти з інвалідністю 
та діти з особливими освітніми потребами (віком від народження 
до чотирьох років)
	Мінсоцполітики
МОН
МОЗ
Державна служба
у справах дітей
обласні,
Київська міська 
держадміністрації 
(військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2026—
2030 роки
	підготовка 
та подання Кабінету Міністрів України звіту про забезпечення розвитку 
системи надання послуги з раннього втручання для дітей раннього віку та їх сімей, включаючи удосконалення механізмів виявлення та направлення сімей з дітьми раннього віку, які мають ризик порушення розвитку, своєчасне надання послуги відповідно до визначених потреб дитини та сім’ї, забезпечення підготовки міждисциплі-нарних/
трансдисциплі-нарних команд фахівців, розбудови мережі надавачів послуги на рівні територіальних громад, інвестицій для розвитку відповідної інфраструктури, проведення інформаційно-просвітницької роботи та впровадження 
системи моніторингу надання послуги
	кількість дітей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами, яким надано послугу з раннього 
втручання
частка дітей від народження 
до чотирьох років, які пройшли скринінг розвитку на етапі первинної медичної допомоги
частка дітей із затримкою розвитку, виявленого до
двох років
частка дітей, які отримують послугу з раннього втручання за направленням
медичних/
соціальних/
освітніх працівників
середній час від виявлення затримки розвитку до початку отримання послуг
частка дітей,
які отримують послугу з раннього втручання за участю міждисциплі-нарних команд
	місцеві
 бюджети

	28. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження  стратегії розвитку дошкільної освіти і догляду за дітьми раннього та дошкільного 
віку в Україні 
до 2030 року

	всі категорії дітей* раннього та дошкільного віку 
	МОН
Мінсоцполітики
МОЗ
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
	2026 рік
	затверджено стратегію розвитку дошкільної освіти і догляду
за дітьми раннього та дошкільного віку в Україні до 2030 року
	кількість визначених цілей, пріоритетів та показників розвитку доступності, 
якості та інклюзії дошкільної освіти і догляду за дітьми  раннього та дошкільного віку
	

	29. Розроблення та затвердження планів розвитку мережі закладів дошкільної освіти на місцевому рівні
	всі категорії дітей* раннього та дошкільного віку 
	органи місцевого самоврядування
(за згодою)

	2027—
2028 роки
	затверджено плани розвитку мережі закладів дошкільної освіти на місцевому 
рівні
	частка територіальних громад, що затвердили 
плани розвитку 
мережі закладів дошкільної освіти
	місцеві 
бюджети
інші джерела, 
не заборонені законодавством

	30. Розвиток мережі інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти для забезпечення доступності освітнього середовища та рівних можливостей для дітей з особливими освітніми потребами
	діти з особливими освітніми потребами
	обласні, 
Київська  міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2026—
2027 роки
	створено інклюзивні групи у закладах дошкільної освіти
	кількість інклюзивних груп, які функціонують у закладах дошкільної освіти

	місцеві 
бюджети
інші джерела, 
не заборонені законодавством

	Ефективний доступ до загальної середньої освіти, зокрема позашкільної, та участь дітей у заходах, 
які проводяться закладами загальної середньої освіти  

	31. Створення умов для забезпечення доступу
до повної загальної середньої освіти дітей, 
які проживають
на тимчасово окупованих територіях України 
	всі категорії дітей* шкільного віку, які проживають на тимчасово окупованих територіях України
	МОН
обласні,
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2026—
2030 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики щорічний звіт про забезпечення доступу до повної загальної середньої освіти 
дітей, які проживають на тимчасово окупованих
 територіях 
України 
	кількість дітей шкільного віку, 
які проживають
на тимчасово окупованих територіях України, мають доступ до повної загальної середньої освіти
загальний рівень охоплення здобувачів освіти
у закладах загальної середньої освіти
загальний рівень відвідування учнями закладів загальної середньої освіти
	місцеві
бюджети
інші джерела, 
не заборонені законодавством

	32. Створення умов для вивчення 
STEM-предметів у поєднанні з мистецькими та технологічними дисциплінами, 
проведення занять
у сучасних лабораторіях
та майстернях закладів загальної середньої освіти
	всі категорії дітей* шкільного віку
	обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
МОН
	2026—
2030 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики щорічний звіт про створення умов для вивчення 
STEM-предметів у поєднанні з мистецькими та технологічними дисциплінами, проведення 
занять у сучасних лабораторіях та майстернях закладів загальної середньої освіти
	кількість створених сучасних лабораторій для вивчення 
STEM-предметів
 у поєднанні з мистецькими та технологічними дисциплінами 
(до 2027 року —
750 лабораторій;
до 2030 року —
900 лабораторій)
	державний
та місцеві бюджети
інші джерела,
не заборонені законодавством

	33. Облаштування спеціально обладнаних захисних споруд цивільного захисту 
у закладах загальної середньої освіти, оновлення матеріально-технічної бази 
для забезпечення безперервної денної форми здобуття
освіти у період воєнного стану 
в Україні
	всі категорії дітей* шкільного віку
	обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
МОН
	2026—
2030 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики щорічний звіт про облаштування спеціально обладнаних захисних 
споруд цивільного захисту у закладах загальної середньої освіти, оновлення матеріально-технічної бази, забезпечення безперервної денної форми здобуття освіти у період воєнного стану в Україні
	частка закладів загальної середньої освіти, в яких облаштовано спеціально обладнані захисні споруди цивільного захисту, які відповідають 
вимогам щодо забезпечення безпеки та цивільного захисту
частка закладів загальної середньої освіти,
в яких оновлено матеріально-технічну базу для забезпечення безперервної денної форми здобуття
освіти
	державний
та місцеві бюджети
інші джерела,
не заборонені законодавством

	34. Забезпечення шкільними автобусами, зокрема спеціальними,   
з метою забезпечення територіальної доступності для реалізації права дитини на здобуття освіти
	всі категорії дітей*
	обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
МОН
	2026—
2030 роки
	підготовлено 
та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики щорічний звіт про забезпечення 
достатньої кількості шкільних автобусів,
зокрема спеціальних,
з метою забезпечення територіальної доступності для реалізації права дитини на здобуття якісної освіти 
(до 2030 року —100 відсотків 
дітей 
шкільного віку)
	кількість придбаних шкільних автобусів, зокрема спеціальних, протягом звітного періоду
частка закладів загальної середньої освіти, забезпечених шкільними автобусами, зокрема спеціальними
частка дітей шкільного віку, 
які забезпечені безперервною
денною формою здобуття освіти  
	державний
та місцеві бюджети
інші джерела, 
не заборонені законодавством

	35. Утворення державної установи “Центральний інклюзивно-ресурсний центр” для забезпечення функціонування єдиної системи управління, методичного супроводу та моніторингу якості інклюзивного навчання
	всі категорії дітей*, які мають особливі освітні потреби
	МОН
	до 2028 року
	прийнято нормативно-правовий акт
	кількість здійснених 
заходів із
супроводу та моніторингу 
якості інклюзивного навчання 
	державний бюджет

	36. Запровадження інклюзивних культурно-мистецьких програм, адаптованих 
для дітей
з інвалідністю та дітей з особливими  освітніми потребами, що гарантує 
їх повноцінну участь у культурному житті
	діти з інвалідністю 
та діти з особливими освітніми потребами
	Мінкульт
Український культурний фонд (за згодою)
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2026—
2030 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики щорічний звіт про запровадження інклюзивних культурно-мистецьких програм, адаптованих 
для дітей з 
інвалідністю 
та дітей з особливими освітніми потребами, що гарантує їх повноцінну участь у культурному житті
	кількість адаптованих культурно-мистецьких програм
	державний бюджет

	37. Адаптація інфраструктури закладів освіти сфери культури театрів, музеїв, бібліотек 
для дітей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами 
(облаштування пандусів, забезпечення сурдоперекладу, 
впровадження тифлокоментаря тощо)
	діти з інвалідністю 
та діти з особливими освітніми потребами
	Мінкульт
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2026—
2030 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України 
та Мінсоцполітики щорічний звіт про адаптацію 
інфраструктури закладів освіти 
сфери культури, театрів, музеїв, бібліотек для дітей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами (облаштування пандусів, 
забезпечення сурдоперекладу, впровадження тифлокоментаря тощо) 
	частка закладів  освіти сфери культури з доступною інфраструктурою 
	інші джерела,
не заборонені законодавством

	38. Розширення доступу до позашкільної освіти дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на    територіях активних  та можливих воєнних (бойових) дій та дітей із 
числа внутрішньо переміщених осіб, 
зокрема розвиток мережі закладів позашкільної освіти у сільських територіальних громадах; 
створення інклюзивних і цифрових можливостей 
для доступу до позашкільної освіти  таких категорій дітей
	всі категорії дітей* шкільного віку, які проживають у населених пунктах, розташованих на територіях 
активних та можливих  воєнних (бойових) дій 
діти з числа  внутрішньо переміщених осіб
	МОН
Мінкульт
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	до 2030 року
	підготовлено 
та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики щорічний звіт про розширення доступу до позашкільної освіти дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих  на територіях
активних  та можливих воєнних (бойових) дій,
та дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, розвиток мережі позашкільної освіти у сільських територіальних громадах; створення інклюзивних і цифрових можливостей для доступу до позашкільної освіти для таких категорій дітей

	частка дітей шкільного віку,
які проживають на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій, охоплених позашкільною освітою за денною  формою навчання, 
зокрема  з урахуванням програм подолання освітніх втрат, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (75 відсотків 
дітей 
охоплені відповідними програмами)
частка дітей з особливими освітніми потребами, які охоплені  позашкільною освітою
(до 2027 року —
10 тис. дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих 
на територіях, активних та  можливих воєнних (бойових) дій;
до 2030 року —
20 тис. таких дітей;
до 2027 року —
50 тис. дітей із числа внутрішньо переміщених осіб;
до 2030 року —
80 тис. таких дітей;
до 2027 року —130 тис. дітей шкільного віку, 
які проживають у 
віддалених населених пунктах та сільських територіальних громадах;
до 2030 року —
150 тис. таких дітей
	інші джерела, 
не заборонені законодавством

	39. Забезпечення доступності культурних послуг та освітніх послуг неформальної освіти у сфері молодіжної політики, спрямованої на активну участь  дітей у суспільному житті шляхом надання таких мобільних культурних послуг, як виїзні заняття, онлайн-програми, 
дистанційні студії, виїзні покази кінофільмів, пересувні бібліотеки, концертні програми, для дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, із віддалених населених пунктів та сільських територіальних громад;
забезпечення доступності для дітей та підлітків   до заходів з неформальної освіти у сфері молодіжної політики
	всі категорії дітей*, які проживають у населених пунктах, розташованих на територіях 
активних та можливих  воєнних (бойових) дій
	Мінкульт
Мінмолодьспорт
державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” 
(за згодою)
Український молодіжний фонд (за згодою)
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого
 самоврядування
(за згодою)
	2026—
2030 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики щорічні звіти про надання таких мобільних культурних послуг, як 
виїзні заняття, онлайн-програми, дистанційні студії, виїзні покази 
кінофільмів, пересувні бібліотеки, концертні програми для дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України,
доступність дітей до освітніх послуг  неформальної 
освіти у сфері молодіжної політики
	кількість виїзних заходів 
кількість дітей, які взяли участь у виїзних заходів
кількість проведених конкурсів  і освітніх програм (до 2030 року —
не менше 
1 млн. дітей, охоплених заходами, 
зокрема
із них не менше 
30 відсотків дітей 
із соціально вразливих категорій)
частка дітей шкільного віку, охоплених заходами
частка дітей з особливими освітніми потребами, які беруть участь 
у заходах

	державний
та місцеві бюджети
інші джерела, 
не заборонені законодавством

	40. Інтеграція бібліотек для дітей у соціальну та молодіжну сферу,  зокрема партнерство із закладами культури та освіти, центрами соціальних служб, молодіжними центрами та просторами, громадськими організаціями для інформування дітей, їх батьків (інших законних представників), педагогічних працівників
	діти, які перебувають
у складних життєвих обставинах 
або мають найвищий ризик потрапляння в них
діти, які зазнали переміщення
	Мінкульт
МОН
Мінмолодьспорт
Державна служба
у справах дітей
Нацсоцслужба
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2026—
2030 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики щорічний звіт про кількість та стан інтеграції бібліотек для дітей у соціальну та молодіжну сферу; партнерство
 із закладами культури та освіти, центрами соціальних служб, молодіжними центрами та просторами, громадськими організаціями для інформу-вання дітей,
 їх батьків 
(інших законних
представників), педагогічних працівників 
	кількість дітей, охоплених всеукраїнськими культурно-просвітницькими заходами та програмами у 
сфері читання, творчості та професійного розвитку
частка бібліотек, що взяли участь у спільних програмах/
проектах
	місцеві 
бюджети
інші джерела,
не заборонені законодавством

	41. Сприяння соціальній інтеграції молоді шляхом залучення до реалізації проектів  та створення умов для участі молоді у неформальних видах навчання
	всі категорії дітей*
	Мінмолодьспорт
Український молодіжний фонд (за згодою)

	2026—
2030 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики щорічний звіт про сприяння соціальній інтеграції дітей та підлітків 
	кількість реалізованих проектів
кількість 
учасників
	державний бюджет
інші джерела, 
не заборонені законодавством

	42. Впровадження зручних для дітей шкільного віку механізмів зворотного зв’язку та участі в діяльності закладів загальної середньої освіти для покращення 
якості, безпеки та інклюзивності навчання
	всі категорії дітей* шкільного віку
	обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2027 рік
	запроваджено
зручні для дітей шкільного віку механізми зворотного зв’язку та участі в діяльності закладів загальної середньої освіти для покращення якості, безпеки та інклюзивності навчання
	кількість 
закладів загальної середньої освіти, в яких запроваджено 
зручні для дітей шкільного віку механізми зворотного зв’язку та участі в діяльності закладів загальної середньої освіти для покращення якості, безпеки та інклюзивності навчання
кількість дітей шкільного віку,
які щороку надають зворотний зв’язок щодо якості, безпеки та інклюзивності навчання
	інші джерела,
не заборонені законодавством

	43. Організація безпечного перебування учасників освітнього процесу на території та в приміщенні закладу загальної середньої освіти; удосконалення безпекової 
інфраструктури закладів освіти
	учасники освітнього процесу
	МОН
Національна поліція
обласні,
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)

	2026—
2030 роки
	створено безпечне освітнє середовище для учасників освітнього процесу на території та в приміщенні закладу загальної середньої освіти, 
удосконалено безпекову інфраструктуру закладів освіти
	кількість закладів освіти, в яких створено безпечне середовище
	державний 
та місцеві бюджети
інші джерела, 
не заборонені законодавством

	44. Розвиток системи психічного здоров’я та психологічної
підтримки дітей і педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти;
координація та методичне забезпечення здійснення заходів 
з психологічної підтримки дітей, 
які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, у закладах загальної середньої освіти, а також сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників у сфері психосоціальної підтримки дітей
	всі категорії дітей* шкільного віку, 
педагогічних працівників
	МОН
обласні, 
Київська міська держадміністрації 
(військові адміністрації) органи місцевого самоврядування 
(за згодою)
	2026—
2030 роки
	створено ефективні механізми для психологічної 
підтримки дітей та педагогічних працівників;
створено та впроваджено ефективні механізми психологічної підтримки дітей і педагогічних працівників
	кількість проведених заходів з підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників з питань психологічної підтримки
кількість  проведених моніторингових  заходів з охоплення дітей 
та педагогічних працівників заходами з психологічної підтримки 
(окремо за кожною цільовою групою)
	місцеві 
бюджети
інші джерела,
 не заборонені законодавством

	Ефективний доступ до здорового харчування у закладах загальної середньої освіти

	45. Забезпечення безоплатним одноразовим гарячим харчуванням дітей шкільного віку  закладів загальної середньої освіти
	всі категорії дітей* шкільного віку
	МОН
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	2026—
2030 роки

	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики інформацію 
про стан забезпечення безоплатним одноразовим гарячим харчуванням дітей шкільного віку закладів загальної середньої 
освіти
	частка дітей шкільного віку, які забезпечені безоплатним одноразовим 
гарячим харчуванням, 
на кінець звітного періоду (у розрізі областей)
частка дітей шкільного віку,
які отримують безоплатне одноразове
гаряче 
харчування в закладах загальної середньої освіти
частка закладів загальної середньої освіти, 
в яких забезпечується безоплатне одноразове
гаряче харчування, на кінець звітного періоду (у розрізі регіонів)
	державний 
та  місцеві бюджети

	46. Визначення механізму реалізації статті 341 Закону України “Про охорону дитинства” 
	всі категорії дітей*, які мають право на безоплатне або пільгове харчування відповідно до статті 341 Закону України 
“Про охорону дитинства”
	Мінсоцполітики
	2026 рік
	підготовлено пропозиції 
щодо можливих механізмів реалізації 
статті 341 
Закону України “Про охорону дитинства” 
	кількість прийнятих нормативно-правових актів 

	

	47. Забезпечення оновлення обладнання 
їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти
	всі категорії дітей*
	МОН
обласні, 
Київська міська держадміністрації 
(військові адміністрації) органи місцевого 
самоврядування
(за згодою)
	2026—
2030 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики щорічний звіт 
про забезпечення оновлення обладнання їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти
	частка закладів загальної середньої освіти, 
в яких оновлено обладнання їдалень (харчоблоків)
частка їдалень закладів загальної середньої освіти, які відповідають санітарним нормам (у розрізі областей)
частка їдалень закладів загальної середньої освіти, в яких проведено реконструкцію
модернізацію
	державний 
та місцеві бюджети

інші джерела, 
не заборонені законодавством

	Ефективний доступ до медичних послуг

	48. Забезпечення доступності первинної медичної допомоги для дітей, які проживають у населених пунктах, розташованих на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій, та у віддалених населених пунктах
	всі категорії дітей*, які  проживають у населених пунктах, розташованих на територіях активних та можливих воєнних (бойових)
дій, та у віддалених населених пунктах
	МОЗ 
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування
(за згодою)

	2026—
2027 роки
	підготовлено та подано Мінсоцполітики щорічний 
звіт про забезпечення доступності первинної медичної допомоги для дітей, які  проживають у населених пунктах, розташованих
на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій,   та у віддалених населених пунктах
	кількість створених
мобільних бригад, що надають медичні послуги  дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій, та
у віддалених населених пунктах
кількість дітей, 
які охоплені медичними послугами за результатами роботи мобільних бригад на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій  та у віддалених населених пунктах

	місцеві 
бюджети
інші джерела, 
не заборонені законодавством

	49. Проведення оцінки  спроможності надавачів первинної медичної допомоги забезпечувати доступну медичну допомогу дітям з урахуванням збільшеної фінансової мотивації в рамках програми медичних гарантій на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій та у віддалених населених пунктах
	всі категорії дітей*, які проживають на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій  та у віддалених населених пунктах
	МОЗ 
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
НСЗУ
	протягом 2026 року
	підготовлено та подано Мінсоцполітики звіт про проведену оцінку спроможності надавачів первинної медичної допомоги забезпечувати доступну медичну допомогу дітям з урахуванням збільшеної фінансової мотивації в рамках програми медичних гарантій на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій та
у віддалених населених пунктах
	частка надавачів первинної медичної 
допомоги у населених пунктах, що розташовані на територіях активних та можливих воєнних (бойових) дій та у віддалених населених пунктах, в яких проведено оцінку спроможності забезпечувати доступну медичну допомогу дітям 
(2026 року — 85 відсотків)

	інші джерела,
не заборонені законодавством

	50. Розвиток у надкластерних та кластерних закладах охорони здоров’я стаціонарних багатопрофільних дитячих реабілітаційних відділень з мультидисциплі-нарними реабілітаційними командами, які надають реабілітаційну допомогу дітям, зокрема у гострому та післягострому періоді, у закладах охорони здоров’я, що забезпечують надання реабілітаційної допомоги дітям з дотриманням принципів мультидисциплі-нарної командної роботи та
алгоритмів прийняття клінічних рішень командою
	діти з інвалідністю
інші категорії дітей із травмами та захворюва-ннями з гострим початком, діти, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та потребують реабіліта-ційної допомоги 
у закладах  охорони здоров’я
	МОЗ 
НСЗУ
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування 
(за згодою)
	до 2030 року
	підготовлено та подано до Мінсоцполітики щорічний звіт щодо розвитку у надкластерних та кластерних  закладах охорони здоров’я стаціонарних багатопрофіль-них дитячих реабілітаційних відділень з мультидисцип-
лінарними реабілітацій-ними командами,
які надають реабілітаційну допомогу дітям, зокрема у гострому та післягострому періоді, у закладах охорони здоров’я, що забезпечують реабілітаційну допомогу дітям
з дотриманням принципів мультидисцип-лінарної командної роботи та алгоритмів прийняття клінічних рішень командою
	частка надкластерних 
та кластерних дитячих закладів охорони здоров’я, в яких створено стаціонарні реабілітаційні відділення з функціонуючими мультидисциплі-
нарними реабілітаційними командами  за контрактним пакетом “реабілітаційна допомога дітям у стаціонарних умовах” 
(до 2030 року —100  відсотків)
кількість мультидисциплі-
нарних реабілітаційних команд, які надають реабілітаційну допомогу в гострому реабілітаційному періоді у нереабілітаційних відділеннях закладів та в післягострому реабілітаційному періоді в стаціонарних реаблітаційних відділеннях
частка мультидисциплі-
нарних реабілітаційних команд, які проводять щотижневі збори  та документують прийняті рішення щодо надання реабілітаційної допомоги дітям, стану досягнення реабілітаційних цілей 
(до 2030 року —100 відсотків) 
	державний 
та місцеві бюджети
інші джерела, 
не заборонені законодавством

	51. Розроблення моделі надання реабілітаційної допомоги дітям у територіальній громаді “Шлях дитини з інвалідністю” з інтегрованим планом допомоги 
та   механізмом взаємодії у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та освіти
	діти з інвалідністю,
інші категорії дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та потребують реабіліта-ційної допомоги у закладах охорони здоров’я
	Мінсоцполітики
МОЗ
МОН
	до 2028 року
	прийнято нормативно-правовий акт
	кількість проведених заходів з надання  реабілітаційної допомоги дітям у територіальній громаді з урахуванням інтегрованого плану допомоги
кількість прийнятих нормативно-правових актів щодо механізму взаємодії у 
сфері охорони здоров’я, соціального захисту та освіти
	

	52. Підвищення спроможності надавачів первинної медичної допомоги з підтримки розвитку батьківських навичок і компетенцій шляхом впровадження школи відповідального батьківства як частини програми підтримки батьків та впровадження родиноцентричної, підтримуючої моделі надання медичних послуг
	всі категорії дітей*
	обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою)
МОЗ
	до 2027 року
	підготовлено та подано Мінсоцполітики звіт про підвищення спроможності надавачів первинної медичної допомоги з підтримки розвитку батьківських навичок і компетенцій шляхом впровадження школи відповідального батьківства
як частини програми підтримки батьків та впровадження родино-центричної, підтримуючої моделі надання медичних послуг
	кількість батьків із дітьми, охоплених програмою підтримки батьків та впровадження родино-центричної, підтримуючої моделі надання медичних послуг
	місцеві 
бюджети
інші джерела, 
не заборонені законодавством

	53. Прийняття наказу МОЗ 
щодо затвердження методики для проведення оцінки розвитку дитини 
на основі міжнародного посібника з моніторингу розвитку дитини для надавачів первинної медичної допомоги
	всі категорії дітей* віком від народження до чотирьох років
	МОЗ
	2026—
2027 роки
	прийнято нормативно-правовий акт
	кількість надавачів первинної медичної допомоги, в яких впроваджено методику для проведення оцінки розвитку дитини на основі міжнародного посібника з моніторингу розвитку дитини
	

	54. Розроблення ефективних  маршрутів у межах госпітального округу для надання спеціалізованої 
медичної допомоги новонародженим з низькою масою тіла, вродженими вадами розвитку або іншими критичними станами шляхом забезпечення своєчасного переведення або перебування дитини  у закладі перинатальної допомоги III рівня
	всі категорії дітей* із числа новонародже-них з низькою масою тіла, вродженими вадами розвитку або іншими критичними станами
	МОЗ 
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
	2026—
2027 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України та Мінсоцполітики щорічний звіт про розроблення ефективних маршрутів у межах госпітального округу для надання спеціалізованої медичної допомоги новонародже-ним з низькою масою тіла, вродженими вадами розвитку або іншими критичними станами шляхом забезпечення своєчасного переведення або перебування дитини у закладі перинатальної допомоги 
III рівня
	частка госпітальних округів, які розробили ефективні маршрути
(до 2027 року — 100 відсотків) 

	

	55. Запровадження навчання фахівців соціальної сфери щодо виявлення та супроводу сімей з дітьми, батьки яких мають розлади психіки
	діти, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик
потрапляння в них
	Нацсоцслужба
Державна служба
у справах дітей
МОЗ
Мінсоцполітики
обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	до 2028 року
	запроваджено програму навчання
	кількість проведених навчань для фахівців соціальної сфери щодо виявлення та супроводу сімей з дітьми, батьки яких мають розлади психіки
кількість фахівців соціальної сфери, які взяли участь у навчаннях
	інші джерела, 
не заборонені законодавством

	Ефективний доступ до належного житла

	56. Впровадження  Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи
	всі категорії дітей*
	Мінрозвитку
обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою)
	до 2028 року
	прийнято нормативно-правовий акт
	кількість дітей  вразливих груп, які внесені до Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи, для забезпечення доступним житлом
частка сімей з дітьми з вразливих груп, яким надано доступне житло
кількість сімей з дітьми із числа внутрішньо переміщених осіб, які отримують житлову підтримку (тимчасове житло/соціальне житло, субсидію на оренду житла, допомогу на відбудову зруйнованого житла, пільгове кредитування тощо) 
частка сімей з дітьми, які беруть участь у програмах забезпечення соціальним житлом або програмах  житлової підтримки та мають доступ 
до основних комунальних послуг
частка сімей з дітьми, які проживають у соціальному або доступному житлі 
	державний бюджет
інші джерела, 
не заборонені законодавством

	57. Забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу шляхом реалізації публічного 
інвестиційного проекту
	діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
	Мінсоцполітики
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування
(за згодою)
	до 2027 року
	прийнято нормативно-правовий акт
	частка дитячих будинків сімейного типу,
які потребували 
та забезпечені житлом 
(до 2027 року —100 відсотків)
	державний
та місцеві бюджети
інших джерел, не заборонених законодавством

	58. Впровадження програм забезпечення доступним житлом шляхом надання 
субсидії на оренду
житла
	сім’ї з дітьми із числа внутрішньо переміщених осіб
	Мінсоцполітики
	2026—
2030 роки
	підготовлено та подано Кабінетові Міністрів України звіт про впровадження програм забезпечення доступним житлом шляхом надання субсидії на оренду житла
	кількість сімей з дітьми із числа внутрішньо переміщених осіб, які забезпечені житлом шляхом надання субсидії на оренду житла 
(до 3 тис. сімей
на рік)

	державний бюджет

	59. Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо захисту майнових 
прав дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування
	діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського піклування
	Мінсоцполітики
	до 2027 року
	прийнято нормативно-правовий акт
	кількість здійснених 
заходів із захисту майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування
	

	Зміцнення інституційної спроможності для виконання цього плану 

	60. Затвердження та здійснення заходів із інформування дітей та батьків (осіб, які їх замінюють) щодо їх прав та доступу до соціальних та інших послуг з урахуванням результатів оцінки соціальних і поведінкових даних у межах реалізації Національного плану щодо впровадження Європейської гарантії для дітей 
в Україні на 
період до 2030 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
19 листопада 2025 р. 
№ 1558 (Офіційний вісник України, 
2025 р., № 100,
ст. 7020) (далі — Національний план) 
	всі категорії дітей*
	Мінсоцполітики
Національний координатор з питань впровадження Європейської 
гарантії для дітей
в Україні
	до 2027 року
	затверджено заходи з інформування дітей та батьків (осіб, які їх замінюють) щодо їх прав та доступу до соціальних та інших послуг з урахуванням результатів оцінки соціальних і поведінкових даних у межах реалізації  Національного плану 
	кількість проведених 
базових оцінок поведінкових та соціальних даних, пов’язаних з обізнаністю, 
бар’єрами та практиками за тематичними напрямами Національного плану 
кількість проведених інформаційних заходів
кількість проведених повторних оцінювань
за встановленими ключовими показниками
	інші джерела,
не заборонені законодавством

	61. Утворення консультативно дорадчих груп 
для дітей віком від 10 до 18 років
на місцевому рівні 
для надання структурованого зворотного зв’язку щодо доступу до послуг, освіти, захисту та заходів
із соціальної інтеграції
	всі категорії дітей* віком від 10 до
18 років
	Державна служба
у справах дітей
Мінмолодьспорт 
державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” 
(за згодою)
обласні,
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування
 (за згодою)
	2027 рік
	утворено та забезпечено функціонування консультативно-дорадчих груп для дітей віком від 10 до 18 років на місцевому  рівні
	кількість консультативно-дорадчих груп для дітей віком від 
10 до 18 років, утворених на місцевому рівні
кількість дітей,
які щороку беруть участь у консультативно-дорадчих групах 
частка дітей віком від 10 до 18 років 
з вразливих груп, які беруть участь у консультативно-дорадчих групах
кількість рекомендацій, поданих консультативно-дорадчими групами до місцевих органів виконавчої влади
кількість рекомендацій, відображених у дворічній звітності для Європейської Комісії
	інші джерела, 
не заборонені законодавством

	62. Розроблення та впровадження у закладах освіти, охорони здоров’я, органах та установах соціального захисту, молодіжних центрах і просторах стандартизованих, зручних для дітей механізмів зворотного зв’язку і подання скарг, зокрема через онлайн-форми, “гарячі лінії”, скриньки довіри та визначених відповідальних осіб, із забезпеченням інформування дітей та підлітків про можливість використання таких механізмів та врахування отриманих звернень у процесі покращення послуг
	всі категорії дітей*
	Мінсоцполітики
Державна служба у справах дітей
МОН
МОЗ
Мінмолодьспорт 
державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” 
(за згодою)
обласні, 
Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2028 рік
	впроваджено та забезпечено функціонування у закладах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, молодіжних центрах та просторах  стандартизо-ваних, зручних для дітей механізмів зворотного зв’язку 
та подання скарг
	кількість закладів освіти, охорони здоров’я, органів та установ соціального захисту, молодіжних центрів та просторів, що мають стандартизовані, зручні для дітей   механізми зворотного зв’язку та подання скарг, 
кількість дітей, які щороку користуються механізмами зворотного зв’язку
частка відгуків, наданих вразливими групами дітей 
частка звернень, які розглянуто або щодо яких вжито заходів реагування
	інші джерела, 
не заборонені законодавством

	63. Розроблення та подання на розгляд Кабінету  Міністрів України порядку проведення моніторингу та оцінювання виконання  Національного плану 
	всі категорії дітей*
	Мінсоцполітики 
Державна служба
у справах дітей 
інші центральні органи виконавчої влади
	2026 рік
	прийнято нормативно-правовий акт
	кількість проведених заходів з моніторингу 
та оцінювання виконання Національного плану, узгоджених із спільною системою моніторингу ЄС,
із розподілом за віком, статтю, інвалідністю, статусом мігранта, ромською етнічною приналежністю
(за потреби), регіоном, типом домогосподарства та статусом переміщеної особи
	

	64. Впровадження системи збору та моніторингу даних для дослідження рівня бідності та умов життя за показниками 
EU-SILC, узгодження механізмів обстеження домогосподарств
із вимогами ЄС
	всі категорії дітей*
	Держстат
інші центральні органи виконавчої влади
	2026—
2027 роки
	прийнято нормативно-правовий акт
	кількість впроваджених форм статичної інформації для збору даних про бідність, нерівність доходів, соціальні виключення та умови життя домогосподарств
кількість 
запроваджених та реалізованих пілотних проектів 
7 і 4 модулів національних обстежень домогосподарств
(зокрема EU-SILC) 
для збору показників, 
що стосуються Європейської дитячої гарантії 
	інші джерела, 
не заборонені законодавством

	65. Проведення спеціальних досліджень щодо дитячої бідності 

	всі категорії дітей*
	Національний координатор з питань впровадження Європейської 
гарантії для дітей
в Україні
	2027 рік
	проведено спеціальні дослідження щодо дитячої бідності за 
категоріями вразливості дітей, які на сьогодні не охоплені Національним планом 
	кількість дітей вразливих  груп, які потребують допомоги та
на сьогодні 

не охоплені Національним планом, представлених 
у першому дворічному звіті для Європейської Комісії
	інші джерела, 
не заборонені законодавством


______________
* Найбільш вразливі групи дітей, визначені в Національному плані (діти, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння до них; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти, які зазнали переміщення (із числа депортованих, примусово переміщених, евакуйованих або внутрішньо переміщених осіб); діти з інвалідністю та діти з особливими освітніми потребами; діти, які перебувають у контакті із законом).
