	 Додаток 2
до Програми


	


ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року
	Найменування завдання
	Найменування показника
	Значення показника
	Найменування заходу
	Головний розпорядник бюджетних коштів
	Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)
	Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень
	Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань за роками, млн. гривень

	
	
	Разом
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	 
1. Спорудження систем водозабезпечення
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	Донецька область

	
	протяжність ділянки каналу, що потребує капітального ремонту, кілометрів
	1,574
	 
	1,574
	 
	 
	 
	 
	 
 
	1) відновлення та модернізація каналу "Сіверський Донець - Донбас"
	Донецька обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	державний бюджет
	61,578
	 
	61,578
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою)
	місцевий бюджет
	6,842
	 
	6,842
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Запорізька область

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	38
	 
	 
	15
	23
	 
	 
	 
	2) комплексна реконструкція Олександрівського групового водопроводу (комунальна власність)
	Запорізька обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	місцевий бюджет
	115,6
	 
	3,5
	56
	56,1
	 
	 
	 

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	304,6
	 
	 
	 
	 
	 
	140
	164,6
	3) будівництво Осипенківського групового водопроводу Бердянського району*
	Запорізька обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	місцевий бюджет
	400
	 
	 
	 
	 
	12
	130
	258

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	273,1
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	173,1
	4) будівництво Приморського групового водопроводу Бердянського району*
	Запорізька обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	місцевий бюджет
	366,5
	 
	 
	 
	 
	11
	178
	177,5

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	232,5
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	132,5
	5) будівництво Лозуватського групового водопроводу Бердянського району*
	Запорізька обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	місцевий бюджет
	274
	 
	 
	 
	 
	8,2
	133
	132,8

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	67,1
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	37,1
	6) будівництво Новомлинівського групового водопроводу (друга черга) Пологівського району*
	Запорізька обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	місцевий бюджет
	370
	 
	 
	 
	 
	11
	180
	179

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	425,5
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	225,5
	7) будівництво Чернігівського групового водопроводу Бердянського району*
	Запорізька обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	місцевий бюджет
	164,6
	 
	 
	 
	 
	5
	80
	79,6

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	8) підключення м. Бердянська до Осипенківського водопроводу та реконструкція очисних споруд у м. Бердянську*
	Запорізька обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	місцевий бюджет
	54,2
	 
	 
	 
	 
	1,6
	52,6
	 

	
	кількість очисних споруд, одиниць
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	9) будівництво очисних споруд для знезалізнення води на території с. Новозлатопіль Пологівського району потужністю 40 тис. куб. метрів на добу*
	Держводагентство
	державний бюджет
	309,2
	 
	 
	 
	 
	9,2
	150
	150

	
	кількість проведених проектно-вишукувальних робіт, одиниць
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10) розроблення техніко-економічного обґрунтування "Будівництво альтернативної системи водопостачання Запорізької області з урахуванням подальшої деокупації територій"*
	Запорізька обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	державний бюджет
	17,308
	16,667
	0,641
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кількість розробленої наукової та проектної документації, одиниць
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кіровоградська область

	
	обсяг перекачаної води, млн. куб. метрів
	963
	193,89
	384,74
	384,75
	 
	 
	 
	 
	11) здійснення заходів, пов'язаних з перекиданням води каналом Дніпро - Інгулець, для водозабезпечення мм. Миколаєва та Кривого Рогу**
	Держводагентство
	державний бюджет
	1543,974
	289,29
	627,342
	627,342
	 
	 
	 
	 

	
	обсяг електроенергії, млн. кВт·год
	205,63
	41,05
	82,29
	82,29
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Луганська область

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	160
	 
	 
	10
	90
	60
	 
	 
	12) відновлення та модернізація магістральної лінії водопостачання Західною фільтрувальною станцією 1-го підйому комунальне підприємство "Попаснянський районний водоканал", с-ще Білогорівка - м. Антрацит, Луганська область*
	Луганська обласна держадміністрація (військова адміністрація), Агентство відновлення
	інші джерела
	15618
	 
	 
	100
	8859
	6659
	 
	 

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	5
	 
	 
	 
	2
	3
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	132,7
	 
	 
	 
	132,7
	 
	 
	 
	13) капітальний ремонт розвідних водопровідних мереж та насосних станцій "Кремінська" і "Житлівська", м. Кремінна, Луганська область*
	Луганська обласна держадміністрація (військова адміністрація), Агентство відновлення
	інші джерела
	128,908
	 
	 
	 
	128,908
	 
	 
	 

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	7
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність водопроводів, кілометрів
	8
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	14) будівництво нового водоводу з с-ща Калинове Алчевського району до м. Попасна Попаснянської міської територіальної громади*
	Луганська обласна держадміністрація (військова адміністрація), Агентство відновлення
	інші джерела
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	32
	 
	 
	 
	 
	32
	 
	 
	15) відновлення водопостачання населених пунктів Коломийчиської сільської територіальної громади Сватівського району Луганської області*
	Луганська обласна держадміністрація (військова адміністрація), Агентство відновлення
	інші джерела
	37,5
	 
	 
	 
	 
	37,5
	 
	 

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	7
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість водонапірних башт, одиниць
	13
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність водопроводів, кілометрів
	12
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 
	16) відновлення водопостачання населених пунктів Красноріченської селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області*
	Луганська обласна держадміністрація (військова адміністрація), Агентство відновлення
	інші джерела
	8
	 
	 
	 
	 
	8
	 
	 

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	17) будівництво групового водопроводу в с. Козлове Білолуцької селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області*
	Луганська обласна держадміністрація (військова адміністрація), Білолуцька селищна військова адміністрація (за згодою)
	місцевий бюджет
	9,85
	 
	 
	 
	 
	 
	9,85
	 

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	257
	 
	257
	 
	 
	 
	 
	 
	18) відновлення водопровідних мереж комунального підприємства "Сєвєродонецьк-водоканал" Сєвєродонецької міської військової адміністрації*
	Луганська обласна держадміністрація (військова адміністрація), Агентство відновлення
	інші джерела
	2200
	 
	2200
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кількість вузлів водопровідної мережі в оглядових колодязях, одиниць
	30
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	придбання обладнання, одиниць
	100
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	19) відновлення послуги централізованого водопостачання в населених пунктах Сєвєродонецької міської територіальної громади*
	Луганська обласна держадміністрація (військова адміністрація), Агентство відновлення
	інші джерела
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 

	
	встановлення системи комерційного обліку електроенергії, одиниць
	29
	 
	 
	29
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	48,5
	 
	 
	 
	 
	48,5
	 
	 
	20) будівництво водоводу у с-щі Новопсков Старобільського району Луганської області*
	Луганська обласна держадміністрація (військова адміністрація), Агентство відновлення
	інші джерела
	150
	 
	 
	 
	 
	150
	 
	 

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	5
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	591
	 
	 
	591
	 
	 
	 
	 
	21) будівництво нового водоводу водопостачання діаметром ду-300-600. (125 км), ду-100-250 (466 км), Лисичанське комунальне спеціалізоване підприємство по видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків "Лисичанськ-водоканал" Лисичанської міської військової адміністрації*
	Луганська обласна держадміністрація (військова адміністрація), Агентство відновлення
	інші джерела
	5400
	 
	 
	5400
	 
	 
	 
	 

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	32
	 
	22) будівництво та капітальний ремонт водопроводних мереж у населених пунктах Марківської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області*
	Луганська обласна держадміністрація (військова адміністрація), Агентство відновлення
	інші джерела
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	 

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість проведених проектно-вишукувальних робіт, одиниць
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	23) проведення інженерно-гідрологічних вишукувань з метою визначення об'єму води, який можна добувати у кожному населеному пункті громади, та подальшого буріння нових свердловин, Лисичанське комунальне спеціалізоване підприємство по видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків "Лисичанськ-водоканал" Лисичанської міської військової адміністрації*
	Луганська обласна держадміністрація (військова адміністрація), Лисичанська міська військова адміністрація (за згодою)
	місцевий бюджет
	10
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	 

	
	Миколаївська область

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	40,9
	22,7
	18,2
	 
	 
	 
	 
	 
	24) реконструкція Казанківського групового водопроводу з метою забезпечення населених пунктів Вознесенського та Баштанського районів Миколаївської області централізованим питним водопостачанням (у тому числі проектні роботи)
	Держводагентство, Миколаївська обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	державний бюджет
	350
	 
	239,044
	110,956
	 
	 
	 
	 

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	резервуари чистої води, одиниць
	6
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	місцевий бюджет
	5,02
	3,02
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	реконструкція системи фільтрів, одиниць
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	61,9
	16
	45,9
	 
	 
	 
	 
	 
	25) нове будівництво водозабору з р. Південний Буг (м. Нова Одеса, Миколаївська область) та магістрального водогону для забезпечення водою м. Миколаєва у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Миколаївська область, I - III ділянки - перший етап. Реконструкція Жовтневого водосховища у зв'язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов'язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, Миколаївська область - другий етап
	Миколаївська обласна держадміністрація (військова адміністрація), Агентство відновлення
	інші джерела
	8827
	2600
	4022
	2205
	 
	 
	 
	 

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць
	10
	 
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	реконструкція насосної станції, одиниць
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	26) реконструкція споруди насосної станції 3-го підйому Казанківського групового водопроводу с. Великоолександрівка Баштанського району Миколаївської області (у тому числі проектні роботи)
	Держводагентство
	державний бюджет
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	реконструкція насосно-силового обладнання, одиниць
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість розробленої наукової та проектної документації, одиниць
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	27) розроблення техніко-економічного обґрунтування Арбузинського та Доманівського групових водопроводів Миколаївської області
	Держводагентство
	державний бюджет
	5,5
	 
	5,5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Миколаївська область

	
	обсяг наповнення каскаду водосховищ з метою сталого водопостачання населення та промисловості, млн. куб. метрів
	14,7
	
	7,7
	7
	
	
	
	
	271) наповнення каскаду водосховищ з метою сталого водопостачання населення та промисловості
	Держводагентство
	державний бюджет
	68,832
	
	34,416
	34,416
	
	 
	 
	 

	
	Одеська область

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	81,4
	11,4
	15
	15
	15
	15
	10
	 
	28) будівництво Болградського групового водопроводу сільгоспводопостачання в Одеській області
	Держводагентство
Агентство відновлення
	державний бюджет
	35
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	7
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	365
	 
	60
	60
	60
	60
	60
	65

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	72,7
	 
	10,1
	12,2
	13,1
	11,7
	15
	10,6
	29) будівництво Суворовського групового водопроводу сільгоспводопостачання в Одеській області
	Держводагентство
Агентство відновлення
	державний бюджет
	800
	 
	100
	120
	130
	150
	150
	150

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	9
	 
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	
	
	місцевий бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	21
	1
	2
	2
	4
	6
	6
	 
	30) нове будівництво водогону для водозабезпечення с. Іванове, с. Першотравневе та с-ща Доброслав Одеського району Одеської області
	Одеська обласна держадміністрація (військова адміністрація),
виконавчий орган Визирської сільської ради Одеського району (за згодою)
	державний бюджет
	265
	5
	25
	50
	55
	60
	70
	 

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	
	
	місцевий бюджет
	34
	2
	5
	10
	17
	 
	 
	 

	
	обсяг наповнення водосховищ з метою сталого водопостачання населення та промисловості, млн. куб. метрів
	85
	
	
	85
	
	
	
	
	301) наповнення водосховищ з метою сталого водопостачання населення та промисловості
	Держрибагентство
	державний бюджет
	45,5
	
	
	45,5
	
	
	
	

	
	придбання обладнання, одиниць
	4
	
	
	4
	
	
	
	
	
	Держрибагентство,
Одеська обласна державна адміністрація
	державний бюджет
	11
	
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	місцевий бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Харківська область

	
	протяжність водопроводів, кілометрів
	33
	 
	33
	 
	 
	 
	 
	 
	31) реконструкція системи позамайданчикового водопостачання м. Лозової, Харківська область
	виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою)
	місцевий бюджет
	910,093
	455,046
	455,047
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кількість дренажних каналів, одиниць
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24
	32) ремонт та модернізація споруд управління каналу Дніпро - Донбас
	Держводагентство
	державний бюджет
	108,02
	 
	108,02
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кількість водовідвідних каналів, одиниць
	45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	
	
	інші джерела
	5590,685
	 
	 
	760,08
	772,36
	772,36
	1026,64
	2259,245

	
	кількість мостів, одиниць
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість гідротехнічних тунелів, одиниць
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість насосних агрегатів, одиниць
	74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість систем віддаленого контролю, одиниць
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	проведено обстеження та проектно-вишукувальні роботи, одиниць
	10
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість вантажопідйомних кранів, сосудів, що працюють під тиском, та устаткування напругою понад 1000 вольт, одиниць
	126
	 
	126
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	12
	 
	3
	2
	2
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість будівель, одиниць
	7
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обсяг наповнення Краснопавлівського водосховища, млн. куб. метрів
	330
	30
	30
	30
	30
	70
	70
	70
	33) здійснення природоохоронних заходів та створення резервного запасу води Краснопавлівського водосховища для забезпечення екологічних попусків у р. Сіверський Донець**
	Держводагентство
	державний бюджет
	1322,923
	103,887
	100,276
	125,703
	125,703
	289,118
	289,118
	289,118

	
	обсяг попусків у р. Сіверський Донець, млн. куб. метрів
	260
	20
	20
	20
	20
	60
	60
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	обсяг наповнення Краснопавлівського водосховища відповідно до потреб комунального підприємства "Харківводоканал", млн. куб. метрів
	287,0
	42,1
	34,4
	42,1
	42,1
	42,1
	42,1
	42,1
	34) наповнення щороку Краснопавлівського водосховища з метою сталого забезпечення водопостачання населення та промисловості м. Харкова та Харківської області**
	Держводагентство
	державний бюджет
	1124,545
	128,838
	128,972
	156,857
	164,7
	172,935
	181,582
	190,661

	
	Херсонська область

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	6,18
	 
	 
	 
	 
	6,18
	 
	 
	35) будівництво Іванівського групового водопроводу від с-ща Нижні Сірогози до с. Верхні Сірогози Генічеського району Херсонської області (у тому числі проектні роботи)***
	Держводагентство
	державний бюджет
	75,317
	 
	 
	 
	 
	12
	47,635
	15,682

	
	кількість насосних станцій, одиниць
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	резервуари чистої води, одиниць
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість електролізних установок, одиниць
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	розроблена проектно-кошторисна документація, одиниць
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36) розроблення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту водопровідних мереж для забезпечення водопостачання населених пунктів Херсонського та Бериславського районів Херсонської області: с-ще Калинівське, с. Бобровий Кут, с. Лиманець, с. Дар'ївка
	Херсонська обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	державний бюджет
	3,4
	3,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	протяжність водопроводів, кілометрів
	100,9
	100,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37) капітальний ремонт водопровідних мереж для забезпечення водопостачання населених пунктів Херсонського та Бериславського районів Херсонської області: с-ще Калинівське, с. Бобровий Кут, с. Лиманець, с. Дар'ївка, с. Дудчани, с. Правдине, с. Чорнобаївка
	Херсонська обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	державний бюджет
	75,999
	75,999
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	132,924
	132,924
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Разом за завданням 1
	 
	47523,818
	3821,071
	8192,178
	9887,854
	10393,771
	8433,913
	2843,425
	3951,606

	у тому числі
	державний бюджет
	6225,096
	628,081
	1437,789
	1286,774
	480,403
	698,253
	893,335
	800,461

	
	місцевий бюджет
	2720,705
	460,066
	472,389
	66
	83,1
	48,8
	763,45
	826,9

	
	інші джерела
	38578,017
	2732,924
	6282
	8535,08
	9830,268
	7686,86
	1186,64
	2324,245

	 
2. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм
	Дніпропетровська область

	
	кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1) реконструкція греблі та водоскидної споруди Карачунівського водосховища
	Дніпропетровська обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	інші джерела
	2640
	1320
	1320
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кількість
збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць
	2
 
	 
 
	1
 
	1
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	2) реконструкція
комплексу споруд щодо поводження з шахтними водами ставка-накопичувача в балці Свистунова
	Фонд державного майна України
	інші джерела
	930
	 
	465
	465
	 
	 
	 
	 

	
	Донецька область

	
	кількість розробленої наукової та проектної документації, одиниць
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	3) відновлення Червонооскільської греблі Оскільського водосховища (р. Оскіл) (суббасейн р. Сіверський Донець) як складової водогосподарської системи каналу "Сіверський Донець - Донбас" у межах Оскільської сільської територіальної громади Ізюмського району Харківської області (у тому числі проектні роботи)
	Донецька обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	державний бюджет
	500
	 
	500
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість розробленої наукової та проектної документації, одиниць
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	4) відновлення Райгородської греблі Райгородського гідровузла на р. Сіверський Донець як складової водогосподарської системи каналу "Сіверський Донець - Донбас" (у тому числі проектні роботи)
	Донецька обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	державний бюджет
	200
	 
	200
	 
	 
	 
	 
	 

	
	кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	5) відновлення греблі Карлівського водосховища (нижня частина) (р. Вовча) як резервного джерела для водопостачання населення та промисловості Покровського району Донецької області*
	Донецька обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	інші джерела
	200
	 
	65
	65
	70
	 
	 
	 

	
	Кіровоградська область

	
	кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	6) реконструкція аварійної гідротехнічної споруди Олександрійського водосховища, побудованого на р. Інгулець у с. Войнівка Олександрійського району Кіровоградської області (з виготовленням проектно-кошторисної документації)
	Міненерго
	державний бюджет
	62
	 
	32
	30
	 
	 
	 
	 

	
	розчищене русло, кілометрів
	45,5
	 
	22,5
	23
	 
	 
	 
	 
	7) розчищення русла р. Інгулець для захисту від підтоплення населених пунктів с. Звенигородка, с. Ізмайлівка, с. Новий Стародуб Олександрійського району Кіровоградської області та пропуску витрат води 20 куб. метрів на секунду
	Держводагентство
	державний бюджет
	657,000
	5,000
	326,000
	326,000
	 
	 
	 
	 

	
	Миколаївська область

	
	кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8) реконструкція донного водовипуску Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області (у тому числі проектні роботи)
	Держводагентство
	державний бюджет
	20
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Одеська область

	
	відновлена ділянка берегозахисної споруди, одиниць
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	9) капітальний ремонт ділянки захисної дамби шлюза Репіда - Ізмаїльський судноремонтний завод на 97 км р. Дунай з метою попередження затоплення водозабору м. Ізмаїла
	Одеська обласна держадміністрація (військова адміністрація), Держрибагентство
	державний бюджет
	4,791
	 
	4,791
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	43,123
	43,123
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Харківська область

	
	кількість проектно-вишукувальних робіт, одиниць
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	10) розчищення русла р. Орілька Лозівського району Харківської області для збільшення пропускної спроможності та забезпечення виконання водообмінів в Орільському водосховищі з метою поліпшення якості води перед її подачею у Краснопавлівське водосховище (у тому числі проектні роботи)
	Держводагентство
	державний бюджет
	26
	 
	26
	 
	 
	 
	 
	 

	
	розчищене русло, кілометрів
	3,2
	 
	3,2
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд, одиниць
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	11) відновлення гідровузла Печенізького водосховища на р. Сіверський Донець у Харківській області
	Харківська обласна держадміністрація (військова) адміністрація
	місцевий бюджет
	197,695
	 
	197,695
	 
	 
	 
	 
	 

	Разом за завданням 2
	 
	5480,609
	1388,123
	3136,486
	886
	70
	 
	 
	 

	у тому числі
	державний бюджет
	1469,791
	25
	1088,791
	356
	 
	 
	 
	 

	
	місцевий бюджет
	197,695
	 
	197,695
	 
	 
	 
	 
	 

	
	інші джерела
	3813,123
	1363,123
	1850
	530
	70
	 
	 
	 

	3. Залучення підземних вод для диверсифікації джерел водозабезпечення
	кількість спостережних пунктів для здійснення періодичних спостережень за підземними водами, одиниць
	1200
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	1) моніторинг масивів підземних вод на територіях, які зазнали впливу воєнних дій
	Держгеонадра
	державний бюджет
	109,2
	 
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2
	18,2

	
	кількість пробурених артезіанських свердловин, одиниць
	210
	 
	35
	35
	35
	35
	35
	35
	2) здійснення пошуків питних підземних вод та буріння свердловин на воду на територіях, які зазнали впливу воєнних дій
	Держгеонадра
	державний бюджет
	151,2
	 
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2
	25,2

	
	кількість ліквідованих свердловин, одиниць
	420
	 
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	3) ліквідаційний тампонаж свердловин на територіях, які зазнали впливу воєнних дій
	Держгеонадра
	державний бюджет
	39
	 
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5

	
	кількість висновків та наданих рекомендацій з оцінки стану геологічного середовища, одиниць
	6
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	4) вивчення регіональних змін гідрогеологічних умов та їх вплив на геологічне середовище шахт прикордонних територій, які зазнали впливу воєнних дій
	Держгеонадра
	державний бюджет
	6
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Дніпропетровська область

	
	кількість встановлених систем доочистки на свердловинах, одиниць
	27
	13
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	5) встановлення систем доочистки води на свердловинах у населених пунктах Дніпропетровської області
	Дніпропетровська обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	місцевий бюджет
	40,5
	20
	20,5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Донецька область

	
	кількість насосних станцій (свердловин), одиниць
	50
	20
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	6) будівництво артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання населених пунктів Донецької області
	Донецька обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	інші джерела
	153,1
	65
	88,1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Запорізька область

	
	кількість насосних станцій (свердловин), одиниць
	76
	 
	 
	 
	 
	5
	71
	 
	7) реконструкція свердловин для водопостачання населених пунктів територій Мелітопольського, Пологівського, Василівського районів Запорізької області*
	Запорізька обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	державний бюджет
	243,5
	 
	 
	 
	 
	9,1
	234,4
	 

	
	Луганська область

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	10
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	8) реконструкція свердловини та мережі водопостачання с. Данилівка Старобільського району Луганської області*
	Луганська обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	місцевий бюджет
	10
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	
	кількість насосних станцій (свердловин), одиниць
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	протяжність групових водопроводів, кілометрів
	10
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 
	9) реконструкція свердловини та мережі водопостачання с. Зелеківка Старобільського району Луганської області*
	Луганська обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	місцевий бюджет
	10
	 
	 
	 
	 
	10
	 
	 

	
	кількість насосних станцій (свердловин), одиниць
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Одеська область

	
	кількість затомпонованих свердловин, одиниць
	3653
	869
	696
	696
	696
	696
	 
	 
	10) ліквідаційний тампонаж гідрогеологічних свердловин Одеської області
	виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (за згодою), суб'єкти господарювання (за згодою)
	місцевий бюджет
	20,765
	1
	7,765
	4
	4
	4
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	15,765
	3,765
	3
	3
	3
	3
	 
	 

	
	Херсонська область

	
	кількість насосних станцій (свердловин), одиниць
	93
	63
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	11) будівництво артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання населених пунктів Херсонської області
	Херсонська обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	державний бюджет
	93,757
	93,757
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	протяжність водопроводів, кілометрів
	58,5
	58,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	інші джерела
	364,913
	129,413
	235,5
	 
	 
	 
	 
	 

	
	розроблена проектно-кошторисна документація, одиниць
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	12) розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво 54-х артезіанських свердловин Херсонської області
	Херсонська обласна держадміністрація (військова адміністрація)
	державний бюджет
	0,342
	0,342
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	інші джерела
	15,858
	 
	15,858
	 
	 
	 
	 
	 

	Разом за завданням 3
	 
	1273,9
	313,277
	421,623
	57,9
	57,9
	87
	285,3
	50,9

	у тому числі
	державний бюджет
	642,999
	94,099
	50,9
	50,9
	50,9
	60
	285,3
	50,9

	
	місцевий бюджет
	81,265
	21
	28,265
	4
	4
	24
	 
	 

	
	інші джерела
	549,636
	198,178
	342,458
	3
	3
	3
	 
	 

	Усього за Програмою
	 
	54278,327
	5522,471
	11750,287
	10831,754
	10521,671
	8520,913
	3128,725
	4002,506

	у тому числі
	державний бюджет
	8337,886
	747,18
	2577,48
	1693,674
	531,303
	758,253
	1178,635
	851,361

	
	місцевий бюджет
	2999,665
	481,066
	698,349
	70
	87,1
	72,8
	763,45
	826,9

	
	інші джерела
	42940,776
	4294,225
	8474,458
	9068,08
	9903,268
	7689,860
	1186,640
	2324,245


____________
* З урахуванням безпекової ситуації та деокупації територій.
** Обсяг фінансування може змінюватися залежно від вартості електроенергії.
*** За умови відновлення Каховського водосховища до відміток водозаборів.
{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ № 919-р від 01.09.2025, Постановою КМ № 1073 від 03.09.2025, Розпорядженням КМ № 503-р від 27.05.2026}
