

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 червня 2026 р. № 598-р
ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН 
заходів з реалізації у 2026—2028 роках Стратегії державної політики 
щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року
	Найменування завдання
	Найменування заходу
	Відповідальні за виконання
	Строк виконання
	Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдання
	Очікувані результати виконання (індикатори)

	
	
	
	
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	

	Стратегічна ціль 1. Забезпечення цілісної та скоординованої системи державної політики щодо внутрішнього переміщення

	1. Функціонування сталої загальнонаціональної міжсекторальної системи координації державної політики щодо внутрішнього переміщення, яка об’єднує зусилля державної, регіональної та місцевої влади, громадянського суспільства та міжнародних партнерів
	1) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України рішення Кабінету Міністрів України про створення координаційної ради з метою сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних, неурядових та благодійних організацій, громадських об’єднань для забезпечення та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку
Мінекономіки
МВС
Міноборони
Мін’юст 
Мінкульт
МОН
МОЗ
Мінмолодьспорт
Мінветеранів
	III квартал 2026 р.
	
	
	
	створено координаційну раду з метою сприяння забезпеченню координації дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних, неурядових та благодійних організацій, громадських об’єднань для забезпечення та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

	
	2) здійснення регулярної взаємодії координаційної ради
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку
Мінкульт
Мінекономіки
Мін’юст
МОН
МОЗ
Мінмолодьспорт
Мінветеранів
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою)
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	забезпечено регулярну взаємодію в межах координаційної ради Мінсоцполітики через засідання, що проводяться не рідше ніж один раз на квартал

	2. Забезпечення цілісності та узгодженості законодавства щодо внутрішнього переміщення та його відповідності міжнародним стандартам у сфері захисту прав людини
	1) проведення комплексного аналізу законодавства щодо внутрішнього переміщення та гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
	Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	ІV квартал 2026 р.
	
	
	
	підготовлено комплексний аналіз законодавства щодо внутрішнього переміщення та гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених осіб у формі звіту, який містить перелік виявлених прогалин і бар’єрів та конкретні рекомендації щодо їх усунення

	
	2) використання узагальнених даних із звернень внутрішньо переміщених осіб, отриманих різними каналами комунікації (зокрема урядові “гарячі лінії”, онлайн-платформи та локальні точки доступу), для удосконалення нормативно-правових актів, державних та місцевих програм допомоги
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку 
МОН
МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
Представництво Президента України в Автономній 
Республіці Крим (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	узагальнено дані із звернень внутрішньо переміщених осіб, отриманих через різні канали комунікації, для використання під час вдосконалення нормативно-правових актів, державних та місцевих програм допомоги

	
	3) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів нормативно-правових актів, спрямованих на усунення виявлених під час аналізу прогалин і бар’єрів законодавства щодо внутрішнього переміщення та гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених осіб
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку
Мінкульт
Мінекономіки
Мін’юст
МОН
МОЗ
Мінмолодьспорт
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)

	I квартал 2027 р.
	
	
	
	розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проекти нормативно-правових актів, розроблені, зокрема, на основі результатів комплексного аналізу законодавства щодо внутрішнього переміщення та гарантій прав і свобод внутрішньо переміщених осіб

	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Розбудова і впровадження єдиної цифрової та аналітичної основи державної політики щодо внутрішнього переміщення та створення цілісного маршруту внутрішньо переміщеної особи
	1) проведення аналізу процесів, пов’язаних із внутрішнім переміщенням, з метою виявлення та опису основних потреб та відповідних програм допомоги внутрішньо переміщених осіб на всіх стадіях внутрішнього переміщення від попередньої реєстрації, евакуації, отримання довідки до соціальної адаптації та інтеграції з метою підготовки технічного завдання
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку
Мінекономіки
Мінцифри
МОН
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	ІІI квартал 2026 р.
	
	
	
	розроблено технічне завдання для інтегрованої системи підтримки внутрішньо переміщених осіб

	
	2) створення технологічного (цифрового) рішення для запровадження інтегрованої моделі підтримки внутрішньо переміщених осіб
	Мінсоцполітики
Мінцифри
	І квартал 2027 р.
	інші джерела, не заборонені законодавством
	
	
	створено технологічне рішення (цифрова платформа) інтегрованої підтримки внутрішньо переміщених осіб незалежно від дати переміщення, яка надасть інструменти для безперервного супроводу особи від моменту ухвалення рішення про переміщення до інтеграції або повернення (у разі прийняття добровільного рішення)


	4. Забезпечення наявності актуальних та повних даних щодо внутрішнього переміщення для формування політик і програм
	1) забезпечення постійного обміну та інтеграції даних між центральними органами виконавчої влади для збору, внесення та актуалізації інформації в цифровій інтегрованій платформі підтримки внутрішньо переміщених осіб
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку
Мінкульт
Мінекономіки
Мін’юст
МОН
МОЗ
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	налагоджено безперервний та узгоджений обмін даними, зокрема щодо соціально-економічних характеристик, забезпечення житлом тощо, між центральними органами виконавчої влади, що забезпечує повноту, актуальність і достовірність інформації в єдиній інформаційній системі у сфері внутрішнього переміщення, запобігає дублюванню даних та створює основу для прийняття управлінських рішень на основі даних і підвищення ефективності державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб

	
	2) визначення та впровадження системи індикаторів, що відображають ситуацію із внутрішнім переміщенням в Україні
	Мінсоцполітики
Держстат
	ІII квартал 2027 р.
	
	
	
	розроблено та подано Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо системи індикаторів, які відображають ситуацію із внутрішнім переміщенням в Україні (загальні історичні дані щодо переміщення, починаючи з 2014 року), інформацію про вразливості та інші соціоекономічні фактори, включаючи інформацію про доступ до соціальних та інших державних послуг, реалізації прав, рівень адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, окремі характеристики домогосподарств, у складі яких є внутрішньо переміщені особи, за результатами вибіркового обстеження доходів та умов життя (EU-SILC) тощо

	
	3) оновлення та забезпечення інтегрованості Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб з іншими державними інформаційними системами та реєстрами з метою її повноцінного використання як основного джерела статистичних та адміністративних даних щодо внутрішнього переміщення
	Мінсоцполітики
державне підприємство “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України” (за згодою)
	I квартал 2027 р.
	за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	
	
	забезпечено оновлення та інтеграцію Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб з іншими державними реєстрами, що дало змогу отримувати актуальні, достовірні та динамічні дані, які відображають реальний стан, зміни та тенденції внутрішнього переміщення в часовому розрізі

	5. Впровадження сталих процедур участі внутрішньо переміщених осіб у процесах прийняття рішень, включно з консультаціями та механізмом зворотного зв’язку
	1) проведення консультацій з радами з питань внутрішньо переміщених осіб щодо рішень, які можуть стосуватись або впливати на життя внутрішньо переміщених осіб
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	проведено консультації з радами з питань внутрішньо переміщених осіб щодо рішень, які можуть впливати на життя внутрішньо переміщених осіб, забезпечено врахування їх потреб, підвищено прозорість процесу ухвалення рішень

	
	2) забезпечення участі внутрішньо переміщених осіб у місцевому самоврядуванні через використання форм участі у вирішенні питань місцевого значення, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
Мінрозвитку 
	IV квартал 2027 р.
	
	
	
	приведено у відповідність  із вимогами Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” нормативно-правові акти територіальних громад (статути, положення, розпорядження тощо) в частині визначення внутрішньо переміщених осіб “жителями територіальної громади” та поширення на них усіх форм участі у вирішенні питань місцевого значення;
внутрішньо переміщені особи мають можливість участі у вирішенні питань місцевого значення;
забезпечено доступ внутрішньо переміщеним особам до використання інструментів локальної демократії через 
платформу електронної демократії E-DEM.UA (у разі її застосування);
внутрішньо переміщені особи поінформовані про наявні інструменти участі через проведені інформаційні та правопросвітницькі кампанії;
забезпечено методичний супровід  на державному рівні щодо залучення внутрішньо переміщених осіб до участі у місцевому самоврядуванні, зокрема шляхом розроблення рекомендацій, узагальнення та поширення кращих практик

	
	3) налагодження системного зворотного зв’язку між центральними органами виконавчої влади та внутрішньо переміщеними особами, зокрема в межах діяльності рад з питань внутрішньо переміщених осіб та іншого консультативно-дорадчого механізму, з метою збору, узагальнення та врахування пропозицій внутрішньо переміщених осіб під час формування та коригування державної політики
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку 
Мінкульт
Мінекономіки
Мін’юст
МОН
МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	запроваджено сталі та інституціоналізовані канали комунікації між центральними органами виконавчої влади та внутрішньо переміщеними особами, зокрема через ради з питань внутрішньо переміщених осіб, що забезпечують системний збір, аналіз і узагальнення пропозицій з ключових питань політики щодо внутрішнього переміщення, підвищують прозорість і обґрунтованість управлінських рішень у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб та сприяють зростанню довіри до державних інституцій

	
	4) врегулювання діяльності рад з питань внутрішньо переміщених  осіб на обласному та місцевому рівні та забезпечення прозорого оновлення складу, участі у формуванні політики, моніторингу ефективності та сталої комунікації з органами влади
	Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	III квартал 2026 р.
	
	
	
	розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо чіткого розмежування повноважень обласного та місцевого рівня щодо рад з питань внутрішньо переміщених осіб, встановлено критерії їх створення, щодо порядку оновлення складу, участі у формуванні державної політики, моніторингу ефективності та забезпечення комунікації з керівництвом органів влади

	Стратегічна ціль 2. Координована евакуація з території бойових дій та виїзд з тимчасово окупованих територій з урахуванням потреб людей 

	6. Покращення нормативного врегулювання процесу евакуації з території бойових дій в умовах воєнного стану 
	1) розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів у частині визначення ролей всіх залучених суб’єктів та алгоритмів дій на державному, регіональному та місцевому рівні
	МВС
ДСНС
Мінсоцполітики
Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	ІІI квартал 2026 р. 
	
	
	
	розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проекти нормативно-правових актів щодо визначення ролі залучених суб’єктів і алгоритмів дій на державному, регіональному і місцевому рівні, що забезпечує узгодженість рішень і дій органів влади

	
	2) розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів з метою уточнення порядку формування та функціонування мультидисциплінарних команд при транзитних центрах, зокрема щодо їх повноважень, механізму міжвідомчої взаємодії та відповідальності за забезпечення безперервного надання соціальної, медичної, психологічної та правової допомоги особам, які переміщуються
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку
МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	ІІI квартал 2026 р. 
	
	
	
	розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акта, яким унормовано порядок формування та функціонування мультидисциплінарних команд при транзитних центрах, що забезпечує узгоджені дії залучених суб’єктів, підвищує якість і безперервність допомоги постраждалим особам та спроможність транзитних центрів виконувати покладені на них завдання

	7. Ефективна координація евакуаційних заходів на державному, регіональному та місцевому рівні, а також координація надання гуманітарної допомоги особам, які евакуювалися з території бойових дій або виїхали з тимчасово окупованих територій
	1) створення та функціонування координаційних штабів з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення в областях, з яких здійснюється евакуація
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)*
	III квартал 2026 р.
	
	
	
	створено координаційні штаби з проведення евакуаційних заходів та реагування на масове переміщення населення в усіх областях, з яких здійснюється евакуація; забезпечено функціональність координаційних штабів з проведення евакуаційних заходів і ефективного реагування та їх готовність до оперативного реагування 

	
	2) забезпечення проведення регулярних зустрічей координаційних штабів з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення в областях, з яких здійснюється евакуація
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)*
органи місцевого самоврядування
(за згодою)*
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)

	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	здійснено оперативне узгодження дій та ефективне реагування на масове переміщення населення шляхом регулярного проведення зустрічей координаційних штабів з евакуаційних заходів у областях, з яких здійснюється евакуація

	
	3) здійснення регулярного інформування координаційними центрами підтримки цивільного населення при обласній, районній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації (військовій адміністрації) Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення на державному рівні про результати виконаної роботи у сфері надання допомоги населенню, яке евакуювалося чи виїхало з тимчасово окупованих територій
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
Мінсоцполітики
Мінрозвитку
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	забезпечено регулярне інформування (один раз на місяць або частіше за потреби) Координаційного штабу на державному рівні про результати роботи координаційних центрів підтримки цивільного населення при обласних, районних, Київській та Севастопольській міській держадміністрації (військовій адміністрації) щодо надання допомоги евакуйованому населенню та особам, які виїхали з тимчасово окупованих територій, через подані звіти, підготовлені узагальнені аналітичні матеріали щодо наданої допомоги тощо

	8. Забезпечення безперервності супроводу осіб і сімей, які зазнали внутрішнього переміщення, шляхом формування цілісного маршруту підтримки на основі ранньої комплексної оцінки потреб і оперативного відображення інформації в інтегрованій платформі підтримки внутрішньо переміщених осіб та Єдиній інформаційній системі соціальної сфери
	1) запровадження механізму попередньої реєстрації та первинного оцінювання потреб осіб, які евакуюються, та членів їх сімей, для забезпечення раннього доступу до державної підтримки, формування індивідуального маршруту підтримки та безперервного супроводу на всіх етапах внутрішнього переміщення
	Мінсоцполітики 
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	ІII квартал 2026 р.
	
	
	
	вироблено та впроваджено механізм попередньої реєстрації та системного первинного оцінювання потреб евакуйованих осіб, осіб, які виїздять з тимчасово окупованих територій, і членів їх сімей, результати якого використовуються для забезпечення раннього доступу до грошової допомоги та соціальних послуг, а також забезпечення цілісності та безперервності супроводу на державному і місцевому рівні

	
	2) забезпечення інтеграції та оперативного обміну даними про попередню реєстрацію, результати первинного оцінювання потреб та надання заходів підтримки в інтегрованій платформі підтримки внутрішньо переміщених осіб та Єдиній інформаційній системі соціальної сфери
	Мінсоцполітики 
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	забезпечено інтеграцію та актуалізацію даних в інтегрованій платформі підтримки внутрішньо переміщених осіб та Єдиній інформаційній системі соціальної сфери, що дає змогу відстежувати потреби та надану підтримку осіб і сімей, які зазнали внутрішнього переміщення, під час евакуації з території бойових дій або виїзду з тимчасово окупованих території та після неї

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Організація планування та підготовки до евакуації населення, зокрема маломобільних груп населення та осіб, які проживають або зараховані на цілодобове 
	1) здійснення своєчасного подання Мінрозвитку пропозицій для оновлення переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)*
органи місцевого самоврядування (за згодою)*
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	забезпечено своєчасне подання Мінрозвитку пропозицій до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією 

	перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, а також населення разом із сільськогосподарськими тваринами
	2) розроблення/оновлення та узгодження планів евакуації населення з території бойових дій, зокрема маломобільних груп населення та осіб, які проживають або зараховані на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, що включає евакуацію населення разом із сільськогосподарськими тваринами
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
ДСНС
Національна поліція
Мінрозвитку Мінсоцполітики
МОЗ 
Мінекономіки
Нацсоцслужба
Держпродспожив-служба
	щокварталу
	
	
	
	розроблено/оновлено плани евакуації населення з території бойових дій, зокрема маломобільних груп населення, осіб, які проживають або зараховані на цілодобове перебування у закладах різних типів, форм власності та підпорядкування, що включає евакуацію населення разом із сільськогосподарськими тваринами

	
	3) створення та оновлення списків осіб з інвалідністю, у тому числі з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, з інтелектуальним та психічним порушенням та інших маломобільних груп населення, які потребують допомоги під час евакуації, а також осіб, які перебувають у закладах цілодобового перебування різних типів, форм власності та підпорядкування, із забезпеченням інтеграції таких списків з планами евакуації та державною інформаційною системою координації евакуації
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)*
органи місцевого самоврядування (за згодою)*
	щомісяця
	
	
	
	створено та оновлено списки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які потребують допомоги під час евакуації, а також осіб, які перебувають у закладах цілодобового перебування різних типів, форм власності та підпорядкування;
списки інтегровано з планами евакуації та державною інформаційною системою координації евакуації

	
	4) організація проведення навчання керівного складу та фахівців центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту щодо планування, координації та організації евакуаційних заходів (згідно з Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 жовтня 2013 р. № 819)
	ДСНС 
НАДС 
Національна поліція Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою) 
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	до 20 січня року, наступного за звітним
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством 
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	пройдено навчання керівним складом та фахівцями центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту щодо планування, координації та організації евакуаційних заходів з отриманням посвідчень про функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) у сфері цивільного захисту

	
	5) забезпечення методичної допомоги центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим держадміністраціям (військовим адміністраціям), органам місцевого самоврядування у сфері планування, координації та проведення евакуаційних заходів
	ДСНС
Мінрозвитку
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	надано методичну підтримку центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим держадміністраціям (військовим адміністраціям), органам місцевого самоврядування у сфері планування, координації та проведення евакуаційних заходів 

	
	6) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо порядку евакуації з території бойових дій сільськогосподарських тварин, який визначає умови та порядок перевезення, ідентифікації та обліку тварин, ветеринарного контролю, забезпечення місць тимчасового чи постійного розміщення, кормами і водою, вимоги до транспорту та безпеки під час евакуації населення
	Мінекономіки
Мінрозвитку
Національна поліція
Держпродспожив-служба
	ІII квартал 2026 р.
	
	
	
	розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо порядку евакуації з території бойових дій сільськогосподарських тварин, який визначає умови та порядок перевезення, ідентифікації та обліку тварин, ветеринарного контролю, забезпечення місць тимчасового чи постійного розміщення, кормами і водою, вимоги до транспорту та безпеки під час евакуації населення

	
	7) забезпечення наявності та готовності транспортних засобів для проведення евакуації населення, у тому числі маломобільних груп населення, сільськогосподарських і домашніх тварин, шляхом формування та оновлення переліків транспортних засобів, у тому числі броньованих та спеціалізованого санітарного транспорту, усіх форм власності, створення резервів транспорту, а також визначення порядку їх залучення
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
Мінрозвитку
Національна поліція
	ІII квартал 2026 р.
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	
	
	забезпечено наявність та готовність транспортних засобів (броньованих та спеціалізованого санітарного транспорту) для проведення евакуації населення, зокрема маломобільних груп населення, сільськогосподарських та домашніх тварин шляхом формування та оновлення переліків транспортних засобів всіх форм власності, створення резервів транспорту, визначення чіткого порядку залучення транспорту для евакуації

	
	8) забезпечення евакуації осіб, які проживають або зараховані на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, з територій можливих та активних бойових дій, а також з територій, наближених до державного кордону з Російською Федерацією, Республікою Білорусь, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2023 р. № 546 “Про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення” до приймаючих територіальних громад із гарантуванням фінансування витрат на евакуацію та подальше утримання осіб за рахунок засновника відповідного закладу
	Мінсоцполітики 
Мінрозвитку
МВС
Національна поліція
ДСНС
Нацсоцслужба
Державна служба у справах дітей
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	евакуйовано осіб, які проживають або зараховані на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, з територій можливих та активних бойових дій, а також з територій, наближених до державного кордону з Російською Федерацією, Республікою Білорусь, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 1 червня 2023 р. № 546 “Про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення” до приймаючих територіальних громад із чітко визначеним і запровадженим механізмом фінансування витрат за рахунок засновника закладу, що зменшує фінансове навантаження на приймаючі територіальні громади та забезпечує безперервність догляду і захист прав евакуйованих осіб

	
	9) забезпечення підготовки населення до евакуації в умовах збройної агресії на всій території України, а також запровадження системи моніторингу та оцінювання ефективності такого навчання
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрозвитку
Мінсоцполітики
ДСНС 
Національна поліція
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)

	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	підвищено рівень обізнаності населення щодо евакуації в умовах збройної агресії шляхом проведення навчання шляхом розроблення і впровадження стандартизованих програм навчання (з урахуванням потреб маломобільних груп населення, зокрема сімей з дітьми, осіб старшого віку та осіб з інвалідністю), проведення інструктажів, інформаційних кампаній і практичних відпрацювань;
впроваджено систему моніторингу та оцінювання ефективності навчання

	
	10) впровадження процедури дистанційного оформлення посвідчення на повернення громадянам України, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, та повертаються через території інших країн
	МЗС
МВС
ДМС
СБУ (за згодою)
Адміністрація Держприкордон-служби
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	ІІI квартал 2026 р.
	
	
	
	розроблено та Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо впровадження процедури дистанційного оформлення посвідчення на повернення громадянам України, які перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, та повертаються через території інших країн

	10. Своєчасне, повне та доступне інформування населення про евакуацію з території бойових дій, виїзд з тимчасово окупованих територій, права, обовʼязки і подальшу підтримку внутрішньо переміщених осіб
	1) розроблення та виконання плану заходів щодо інформування населення про евакуацію з території  бойових дій, виїзд з тимчасово окупованих територій та подальшу підтримку внутрішньо переміщених осіб з урахуванням особливостей регіонів і потреб окремих груп населення
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
МВС
Національна поліція
ДСНС
Мінрозвитку
Мінсоцполітики
Мінкульт
МОЗ
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою)
	ІII квартал 2026 р. 
	
	
	
	затверджено план заходів щодо інформування населення, який включає такі компоненти, як евакуація з території бойових дій та подальша підтримка внутрішньо переміщених осіб з урахуванням особливостей регіонів і потреб окремих груп населення та виїзд з тимчасово окупованих територій з визначенням механізму доведення інформації до населення на таких територіях, зокрема з урахуванням обмежень доступу до українських інформаційних ресурсів, а також особливостей регіонів і потреб окремих груп населення, подальшу підтримку внутрішньо переміщених осіб

	
	2) збір, оновлення та публікація інформації із забезпеченням вимог доступності про ресурси і спроможності територіальних громад, які можуть приймати внутрішньо переміщених осіб
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики 
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	оприлюднено в доступних форматах актуальну інформацію про спроможності територіальних громад щодо прийняття внутрішньо переміщених осіб включно з інформацією про об’єкти соціальної інфраструктури в територіальних громадах, програми підтримки та наявні послуги

	
	3) проведення інформаційної кампанії щодо евакуації з території бойових дій, виїзду з тимчасово окупованих територій та подальшої підтримки внутрішньо переміщених осіб із забезпеченням своєчасного, доступного, повного та належного інформування населення у форматах, доступних для осіб з порушеннями зору та слуху, когнітивними та фізичними порушеннями
	Мінрозвитку
Мінсоцполітики 
ДСНС
Національна поліція
Держкомтелерадіо
Державна служба у справах дітей
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	підвищено рівень обізнаності населення щодо здійснення евакуації з території бойових дій, виїзду з тимчасово окупованих територій та подальшої підтримки внутрішньо переміщених осіб із забезпеченням своєчасного, доступного, повного та належного інформування населення у форматах, доступних для осіб з порушеннями зору та слуху, когнітивними та фізичними порушеннями

	
	4) забезпечення інформування за місцем постійного проживання/перебування маломобільних груп населення, зокрема осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, а також сімей з дітьми про евакуацію з території бойових дій та подальшу підтримку внутрішньо переміщених осіб
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)*
органи місцевого самоврядування (за згодою)*
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	підвищено рівень обізнаності маломобільних груп населення, а також сімей з дітьми про евакуацію з території бойових дій та подальшу підтримку внутрішньо переміщених осіб

	
	5) створення (у разі відсутності) та впровадження в областях, з яких здійснюється евакуація або виїзд з тимчасово окупованих територій, гарячих ліній для звернень громадян з питань, пов’язаних з евакуацією або виїздом з тимчасово окупованих територій, оперативного опрацювання запитів, передачі інформації до відповідних органів місцевого самоврядування, обласних держадміністрацій (військових адміністрацій) і координаційних центрів
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)*
	ІII квартал 2026 р. 
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	
	
	створено (у разі відсутності) на обласному рівні гарячі лінії для звернень громадян з питань, пов’язаних з евакуацією та виїздом з тимчасово окупованих територій

	
	6) забезпечення роботи каналу для звернень громадян у телефонному та електронному форматі з питань, пов’язаних з виїздом з тимчасово окупованих територій України
	Мінрозвитку
Мінсоцполітики
	протягом 2026—2028 років
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	забезпечено роботу на державному рівні гарячої лінії для звернень громадян, у тому числі шляхом надсилання письмових повідомлень он-лайн, з питань, пов’язаних з виїздом з тимчасово окупованих територій

	
	7) забезпечення протидії пропаганді, деструктивним дезінформаційним впливам та недопущення маніпулювання громадською думкою щодо питань евакуації з територій бойових дій та виїзду з тимчасово окупованих територій України шляхом висвітлення позитивних практик і прикладів успішної евакуації та виїзду з тимчасово окупованих територій
	Мінрозвитку
Мінсоцполітики
Держкомтелерадіо
Центр протидії дезінформації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	підвищено обізнаність населення про позитивні практики і приклади успішної евакуації з території бойових дій та виїзд з тимчасово окупованих територій

	11. Належне функціонування транзитних центрів як місць надання населенню, яке евакуювалося чи виїхало з тимчасово окупованих територій, базового пакета послуг і предметів першої необхідності та проведення первинного оцінювання потреб у допомозі та послугах з подальшим направленням для забезпечення доступу до них
	1) створення та облаштування транзитних центрів із забезпеченням належних умов для приймання та короткострокового перебування
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	облаштовано транзитні центри із забезпеченням створення належних умов для приймання та короткострокового перебування

	
	2) забезпечення комплексного підходу до оцінювання потреб осіб і членів сім’ї у транзитному центрі та подальшого надання допомоги з внесенням даних до інтегрованої платформи підтримки внутрішньо переміщених осіб та Єдиної інформаційній системи соціальної сфери  
	Мінсоцполітики
МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	забезпечено комплексне оцінювання потреб осіб і сімей у транзитних центрах, результати якого оперативно відображаються в інтегрованій платформі підтримки внутрішньо переміщених осіб і Єдиній інформаційній системі соціальної сфери  та використовуються для допомоги, формування індивідуального маршруту підтримки і забезпечення безперервності супроводу на державному та місцевому рівні

	
	3) забезпечення надання у транзитних центрах базового пакета послуг і предметів першої необхідності для евакуйованих осіб та осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій, з урахуванням їх першочергових потреб
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	забезпечено надання базового пакета послуг і предметів першої необхідності евакуйованим особам та особам, які виїхали з тимчасово окупованих територій, відповідно до визначених стандартів, що гарантує задоволення першочергових потреб, зменшення ризиків для життя і здоров’я та створює передумови для подальшого безперервного супроводу

	
	4) організація та забезпечення регулярної підготовки персоналу транзитних центрів, медичних і соціальних працівників, а також представників органів місцевого самоврядування щодо проведення оцінювання потреб, ведення обліку результатів та формування індивідуальних планів подальшого переміщення в інтегрованій платформі підтримки внутрішньо переміщених осіб та Єдиній інформаційній системі соціальної сфери з урахуванням потреб осіб старшого віку та осіб з інвалідністю
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
Мінсоцполітики
	щокварталу 
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	підготовлено персонал транзитних центрів, медичних і соціальних працівників та представників органів місцевого самоврядування для ефективного проведення оцінювання потреб, ведення обліку та формування індивідуальних планів подальшого переміщення, що забезпечує якісний та адресний супровід всіх категорій внутрішньо переміщених осіб, включно з особами старшого віку та особами з інвалідністю

	
	5) забезпечення укомплектування транзитних центрів фахівцями мультидисциплінарних команд (соціальними працівниками, психологами, медичними працівниками, фахівцями з реабілітації, фахівцями із супроводу осіб з інвалідністю тощо) та необхідним обладнанням і засобами для проведення оцінювання потреб, зокрема осіб старшого віку та осіб з інвалідністю
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
Мінсоцполітики 
МОЗ
Координаційний центр з надання правничої допомоги (за згодою)
	ІV квартал 2026 р. 
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	
	
	укомплектовано транзитні центри фахівцями мультидисциплінарних команд та необхідним обладнанням і засобами для проведення оцінювання потреб

	
	6) розроблення механізму перенаправлення осіб старшого віку та осіб з інвалідністю за результатами оцінювання потреб до відповідних надавачів 
послуг — медичних, соціальних, сестринського догляду, притулку та стаціонарного догляду у приймаючих територіальних громадах, із визначенням порядку взаємодії між обласними військовими адміністраціями, територіальними громадами та надавачами послуг
	Мінсоцполітики
МОЗ
НСЗУ
	ІV квартал 2026 р.
	
	
	
	запроваджено механізм перенаправлення осіб старшого віку та осіб з інвалідністю за результатами оцінювання потреб до надавачів послуг

	
	7) забезпечення інформування осіб, включаючи розповсюдження інформаційних матеріалів, зокрема осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, які, у тому числі проходять оцінювання потреб осіб, які перебувають у транзитному центрі, про їх права, доступні послуги, механізм отримання допомоги та можливість подання скарг у разі неналежного ставлення або відмови у підтримці
	Мінсоцполітики
МОЗ
Мінцифри
Координаційний центр з надання правничої 
допомоги (за згодою)
Держкомтелерадіо
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	підвищено рівень обізнаності осіб, які, зокрема, проходять оцінювання потреб осіб, які перебувають у транзитному центрі, про їх права, доступні послуги, механізм отримання допомоги та можливість подання скарг у разі неналежного ставлення або відмови у підтримці шляхом надання індивідуальних роз’яснень та поширення інформаційних матеріалів у транзитному центрі

	Стратегічна ціль 3. Сприяння адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючі територіальні громади 
шляхом посилення самостійності, підтримки територіальних громад і адресної підтримки

	12. Забезпечення виконання комплексних програм підтримки внутрішньо переміщених осіб після прибуття до приймаючої територіальної громади
	1) розроблення та затвердження порядку індивідуального оцінювання потреб внутрішньо переміщених осіб після прибуття до приймаючої територіальної громади, складення індивідуального плану заходів з адаптації та інтеграції та внесення отриманих даних до інтегрованої платформи підтримки внутрішньо переміщених осіб та Єдиної інформаційної системи соціальної сфери
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку
Мінекономіки
Мін’юст
МОН
МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою)
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	ІII квартал 2026 р. 
	
	
	
	затверджено порядок індивідуального оцінювання потреб внутрішньо переміщених осіб після прибуття в приймаючу територіальну громаду;
забезпечено складення індивідуальних планів заходів з адаптації та інтеграції з внесенням результатів до інтегрованої платформи підтримки внутрішньо переміщених осіб та Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, що забезпечує системний, цілісний та оперативний підхід до супроводу внутрішньо переміщених осіб на рівні територіальної громади та держави

	
	2) запровадження експериментального проекту з надання соціальної послуги “Соціальна адаптація внутрішньо переміщеної особи”
	Мінсоцполітики
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	І квартал 2027 р.
	за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	
	
	розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо запровадження експериментального проекту з надання соціальної послуги “Соціальна адаптація внутрішньо переміщеної особи”

	
	3) встановлення чітких та узгоджених умов проживання та порядку заселення/виселення з місць тимчасового проживання, у тому числі за відсутності у внутрішньо переміщеної особи необхідних документів, мінімальної кількості вільних місць в місцях тимчасового проживання, які відповідають умовам для розміщення внутрішньо переміщених осіб з числа маломобільних груп населення, сімей з дітьми, умови та порядок включення/ виключення місця тимчасового проживання з переліку місць тимчасового проживання 
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку 
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	III квартал 2026 р.
	
	
	
	розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проект змін до нормативно-правового акта щодо умов проживання та порядку заселення/виселення з місць тимчасового проживання, у тому числі за відсутності у внутрішньо переміщеної особи необхідних документів; мінімальної кількості вільних місць в місцях тимчасового проживання, які відповідають умовам для розміщення внутрішньо переміщених осіб з числа маломобільних груп населення, сімей з дітьми; 
умов та порядку включення/ виключення місця тимчасового проживання з/в переліку місць тимчасового проживання тощо

	
	4) приведення умов проживання в місцях тимчасового проживання у відповідність з мінімальними вимогами, визначеними Порядком функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2023 р. 
№ 930 “Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб”, а у разі неможливості приведення їх у 
відповідність — забезпечення переселення осіб, з таких місць тимчасового проживання у житлові приміщення, які відповідають мінімальним вимогам до споживчої якості житла
	Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	IV квартал 2027 р.
	за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	
	забезпечено приведення місць тимчасового проживання у відповідність з вимогами мінімальних стандартів проживання;
забезпечено переселення внутрішньо переміщених осіб до житлових приміщень, що відповідають мінімальним вимогам споживчої якості житла, з гарантією безперервного та безпечного проживання у разі неможливості приведення місць тимчасового проживання у відповідність з вимогами мінімальних стандартів 

	
	5) забезпечення функціонування релокованих закладів і безперервного догляду за особами, які перебувають у закладах цілодобового перебування різних типів, форм власності та підпорядкування, шляхом ведення актуалізованих списків зарахованих до закладів осіб, відстеження процесів релокації закладів, що надають соціальні, доглядові, реабілітаційні та інші послуги, супровід та підтримка їх переміщення, сприяння пошуку об’єктів для розміщення евакуйованих закладів та їх підопічних, сприяння проведенню ремонтів, їх пристосуванню для доступності маломобільних груп населення та з урахуванням пріоритету розвитку соціальних послуг у приймаючій територіальні громаді
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
Мінсоцполітики
Мінрозвитку
МОЗ
Нацсоцслужба
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	забезпечено безперервне функціонування релокованих  закладів та захист осіб, які перебувають у закладах цілодобового перебування різних типів і форм власності, а також ведення актуалізованих списків підопічних, відстеження процесів релокації закладів та супроводу їх переміщення, сприяння пошуку придатних об’єктів для тимчасового або постійного розміщення, забезпечення проведення ремонтів, відновлення або адаптації об’єктів, визначених під розміщення, підтримки надання соціальних, доглядових, реабілітаційних та інших послуг у нових місцях розміщення

	
	6) організація та забезпечення надання психологічних та соціальних послуг сім’ям внутрішньо переміщених осіб, зокрема тим, хто тривалий час проживає у місцях тимчасового проживання або прихистках, зокрема шляхом розгортання мобільних команд, залучення фахівців та впровадження оперативних інструментів підтримки (психологічні консультації, кризове втручання, групи підтримки, соціальний супровід, інформаційна допомога)
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
Мінсоцполітики
МОЗ
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	забезпечено надання невідкладних психологічних та соціальних послуг внутрішньо переміщених осіб шляхом розгортання та функціонування мобільних команд, залучення фахівців (психологів, соціальних працівників, кризових консультантів, юристів, медичних працівників); впровадження оперативних інструментів підтримки (індивідуальні та групові консультації, кризове втручання, соціальний супровід, інформаційна допомога)

	
	7) забезпечення комплексного інформування внутрішньо переміщених осіб про доступні адміністративні, соціальні, медичні, освітні, культурні та інші послуги, а також про їх права, пільги та гарантії
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку
Мін’юст
МОЗ
МОН
ДМС
Державний центр зайнятості (за згодою)
Держкомтелерадіо
Координаційний центр з надання правничої допомоги (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	забезпечено надання повної та актуальної інформації для внутрішньо переміщених осіб про доступні адміністративні, соціальні, медичні, освітні, культурні та інші послуги, а також про їх права, пільги та гарантії, що сприяє їх адаптації та підвищенню обізнаності  на офіційних інформаційних ресурсах та каналах комунікацій на державному, регіональному та місцевому рівні

	13. Створення умов для економічної самостійності внутрішньо переміщених осіб, зокрема через доступ до працевлаштування, професійного навчання, перекваліфікації та розвитку підприємницької діяльності
	1) розроблення та затвердження критеріїв інтеграції внутрішньо переміщених осіб, які враховуються під час надання державної підтримки внутрішньо переміщених осіб, з урахуванням показників соціально-економічної інтеграції, у тому числі здійснення заходів щодо зайнятості
	Мінсоцполітики
Мінекономіки 
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	IV квартал 2026 р.
	
	
	
	розроблено та затверджено державні критерії інтеграції внутрішньо переміщених осіб, які включають соціальні, економічні, освітні, житлові та інституційні індикатори оцінювання рівня інтеграції внутрішньо переміщених осіб у територіальних громадах

	
	2) запровадження експериментального проекту з надання соціальної послуги “Соціальна інтеграція внутрішньо переміщеної особи”
	Мінсоцполітики
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	ІI квартал 2027 р.
	за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів державного бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	
	розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо запровадження експериментального проекту з надання соціальної послуги “Соціальна інтеграція внутрішньо переміщеної особи”

	
	3) запровадження інтерактивної карти для внутрішньо переміщених осіб і жителів територіальних громад із застосуванням системи профілювання регіонів, що  відображає існуючі програми підтримки працевлаштування  
	Мінекономіки
Мінрозвитку
Державний центр зайнятості  (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)

	I квартал 2027 р.
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	забезпечено доступ до актуальної інформації про можливості працевлаштування та започаткування бізнесу в територіальних громадах, що сприяє економічній інтеграції внутрішньо переміщених осіб, підвищенню зайнятості та розвитку місцевої економіки, враховуючи планування територіальних громад з використанням профілювання регіонів

	
	4) наповнення інтерактивної карти вакансій у рамках системи профілювання регіонів, у тому числі з використанням платформи “Прихисток. Робота”,  відповідно до економічного та соціального профілю кожного регіону, що забезпечує наявність актуальної інформації про пропозиції роботи 
	Мінекономіки
Державний центр зайнятості  (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	забезпечено наявність актуальної інформації про пропозиції роботи у регіонах відповідно до їх економічного та соціального профілю, що сприяє швидкій економічній інтеграції внутрішньо переміщених осіб, підвищенню рівня працевлаштування та розвитку підприємницьких ініціатив у приймаючих територіальних громадах, у тому числі з використанням платформи “Прихисток. Робота”

	
	5) проведення комплексного аналізу програм навчання, перекваліфікації, започаткування та підтримки підприємницької діяльності для внутрішньо переміщених осіб  
	Мінекономіки
Мінсоцполітики
Державний центр зайнятості (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	IV квартал 2026 р.
	
	
	
	проведено комплексний аналіз існуючих програм з оцінкою їх доступності для внутрішньо переміщених осіб, ефективності, територіального охоплення та відповідності потребам внутрішньо переміщених осіб у формі звіту з пропозиціями щодо оновлення та розвитку програм і інструментів підтримки зайнятості та підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб на його основі 

	
	6) проведення комплексних інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на підвищення обізнаності внутрішньо переміщених осіб щодо трудових прав, можливостей працевлаштування, програм державної підтримки, навчання та започаткування власної справи, а також здійснення освітніх заходів для роботодавців щодо недопустимості дискримінації та посилення контролю за її запобіганням
	Мінекономіки
Мінсоцполітики
Державний центр зайнятості (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	підвищено обізнаність внутрішньо переміщених осіб щодо трудових прав, можливостей працевлаштування, програм підтримки, перекваліфікації та започаткування власної справи через результати проведення інформаційно-просвітницьких кампаній

	14. Посилення фінансової та інституційної спроможності приймаючих територіальних громад у зв’язку з внутрішнім переміщенням з урахуванням фактичного навантаження на 
	1) інтеграція питань внутрішнього переміщення у стратегічне і просторове планування розвитку територіальних громад і регіонів
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрозвитку
Мінсоцполітики 
	I квартал 2027 р.
	
	
	
	розроблено та застосовано методичні рекомендації для врахування потреб внутрішньо переміщених осіб у стратегічному та просторовому плануванні на регіональному та місцевому рівні

	інфраструктуру та публічні послуги
	2) врахування потреб внутрішньо переміщених осіб у плануванні та реалізації публічних інвестицій
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінрозвитку
	І квартал 2027 р.
	
	
	
	враховано потреби внутрішньо переміщених осіб під час формування та виконання середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій на рівні регіонів і територіальних громад, що забезпечує їх соціальну інтеграцію та ефективне використання ресурсів

	
	3) розвиток партнерств із національними та міжнародними організаціями для виконання спільних програм допомоги внутрішньо переміщеним особам та людям, які планують або вже здійснили повернення до покинутого місця проживання, а також програм і проектів, спрямованих на розбудову соціальної згуртованості
	Мінсоцполітики
МЗС
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026-2028 років
	
	
	
	забезпечено в партнерстві з національними та міжнародними організаціями виконання  спільних програм і реалізацію проектів допомоги внутрішньо переміщеним особам та особам, які планують або здійснили повернення, а також програм, спрямованих на розбудову соціальної згуртованості

	
	4) підвищення обізнаності національних та міжнародних партнерів щодо потреб територіальних громад, у тому числі з урахуванням безпекового стану, у реагуванні на виклики внутрішнього переміщення з метою надання допомоги
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку
МЗС
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	підвищено обізнаність національних та міжнародних партнерів щодо потреб територіальних громад, у тому числі з урахуванням безпекового стану, у реагуванні на виклики внутрішнього переміщення, що сприяло більш ефективному плануванню та наданню допомоги шляхом проведення заходів інформаційного спрямування, поширення аналітичних матеріалів, звітів та рекомендацій щодо потреб територіальних громад та внутрішньо переміщених осіб, а також відстежування використання отриманої інформації партнерами у плануванні та виконання програм допомоги тощо

	
	5) підвищення рівня обізнаності територіальних громад для підготовки проектних пропозицій та грантових заявок для реагування на виклики внутрішнього переміщення
	Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	підвищено рівень обізнаності територіальних громад щодо підготовки проектних пропозицій та грантових заявок для ефективного реагування на виклики внутрішнього переміщення шляхом проведення тренінгів, навчальних семінарів та консультацій для представників територіальних громад, надання методичних матеріалів та інструментів для підготовки проектів і грантових заявок, а також здійснено супровід та підтримку територіальних громад у підготовці проектних пропозицій тощо

	15. Створення умов для реалізації права на житло внутрішньо переміщеними особами через сталі житлові рішення 
	1) створення та забезпечення функціонування, використання даних Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для планування рішень щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та залучення фінансових ресурсів на їх реалізацію
	Мінрозвитку

Мінсоцполітики

обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	IV квартал 2026 р.
	за рахунок коштів державного, бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	
	
	забезпечено функціонування Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом; внесення та актуалізацію інформації щодо об’єктів нерухомого майна державної власності, власності територіальних громад та приватної власності (за згодою), зокрема земельних ділянок, що можуть бути використані для проживання внутрішньо переміщених осіб

	
	2) розроблення стратегічного бачення та поетапного плану трансформації існуючої системи місць тимчасового проживання  
	Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	IV квартал 2026 р.
	
	
	
	розроблено та затверджено Дорожню карту трансформації існуючої системи місць тимчасового проживання

	
	3) визначення критеріїв та механізму переведення приміщень місць тимчасового проживання у форми житла, орієнтовані на довгострокові рішення для внутрішньо переміщених осіб
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	IV квартал 2027 р.
	
	
	
	розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо переведення приміщень місць тимчасового проживання в житло для тимчасового проживання, соціальне житло, житло підтриманого проживання, інші форми довгострокових рішень забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб;
запроваджено модель місць тимчасового проживання як соціальної послуги короткострокового проживання (до одного року);
запроваджено модель соціальної послуги довгострокового тимчасового проживання для осіб, які не мають можливості самостійно забезпечити житло для постійного проживання

	
	4) формування та забезпечення розвитку фондів соціального житла для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб
	Мінрозвитку

Мінсоцполітики

обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)


	протягом 2026—2028 років
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	забезпечено надання соціального житла внутрішньо переміщеним особам відповідно до їх потреб 

	
	5) запровадження механізму надання житлових приміщень у користування/найм окремим категоріям осіб, які потребують соціального захисту, зокрема внутрішньо переміщеним особам
	Мінсоцполітики

громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	І квартал 2027 р. 
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо запровадження експериментального проекту надання житлових приміщень у користування/найм окремим категоріям осіб, які потребують соціального захисту, зокрема внутрішньо переміщеним особам

	
	6) забезпечення доступності найму житла для внутрішньо переміщених осіб шляхом надання допомоги на оплату оренди
	Мінсоцполітики

Мінрозвитку 
	І квартал 2027 р. 
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	забезпечено отримання внутрішньо переміщеними особами допомоги на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житла

	
	7) забезпечення реалізації та удосконалення фінансово-кредитних механізмів в частині доступності для внутрішньо переміщених осіб
	Мінрозвитку

Мінекономіки 

Держмолодьжитло (за згодою)

ПрАТ “Укрфінжитло” (за згодою)

обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	забезпечено залучення фінансових ресурсів для подальшої реалізації фінансово-кредитних механізмів забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб;

збільшено кількість внутрішньо переміщених осіб, які скористались державною підтримкою для реалізації права на житло шляхом участі у фінансово-кредитних механізмах підтримки придбання, будівництва, та оренди житла для внутрішньо переміщених осіб;

розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо удосконалення умов доступу та участі внутрішньо переміщених осіб у державних фінансово-кредитних програмах забезпечення житлом для збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб, які скористалися такими програмами

	
	8) надання компенсації за пошкоджене/знищене нерухоме майно внутрішньо переміщених осіб внаслідок збройної агресії Російської Федерації
	Мінрозвитку
	протягом 2026—2028 років
	інші джерела, не заборонені законодавство
	інші джерела, не заборонені законодавство
	інші джерела, не заборонені законодавством
	збільшено кількість внутрішньо переміщених осіб, які використали компенсацію за пошкоджене/зруйноване нерухоме майно внаслідок збройної агресії Російської Федерації

	
	9) надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території України
	Мінрозвитку
	протягом 2026—2028 років
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	збільшено кількість внутрішньо переміщених осіб, зокрема з числа учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, що проживали на тимчасово окупованій території, яким надано допомогу для вирішення житлового питання

	
	10) розширення категорій отримувачів допомоги для вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території
	Мінрозвитку
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	ІІ квартал 2028 р.
	
	
	
	розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо розширення категорій отримувачів допомоги для вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території  

	
	11) розроблення або оновлення регіональних та місцевих цільових програм в частині підтримки внутрішньо переміщених осіб заходами, спрямованими на забезпечення житлом
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)

органи місцевого самоврядування (за згодою)

громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	розроблено та забезпечено реалізацію регіональних та місцевих цільових програм в частині підтримки внутрішньо переміщених осіб заходами, спрямованими на забезпечення житлом, що зокрема охоплюють заходи спрямовані на будівництво, придбання та реконструкцію житла, застосування пільгових кредитних механізмів, із залученням коштів місцевого бюджетів, міжнародної технічної, благодійної та донорської допомоги, надання грошової допомоги на оренду житла тощо

	
	12) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на інформування внутрішньо переміщених осіб про програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, механізм підтримки та отримання компенсації за знищене та пошкоджене житло внаслідок збройної агресії Російської Федерації
	Мінрозвитку
Мінсоцполітики
Мінекономіки 
Держмолодьжитло (за згодою)
ПрАТ “Укрфінжитло” (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	підвищено рівень обізнаності для різних груп населення з числа внутрішньо переміщених осіб про різні житлові програми та можливості шляхом проведення інформаційно-просвітницьких кампаній

	16. Забезпечення всебічного розвитку та соціальної інтеграції дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб
	1) забезпечення освітньої інтеграції дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з тимчасово окупованих територій або території бойових дій
	МОН 
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
заклади загальної середньої освіти (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	забезпечено освітню інтеграцію дітей з числа внутрішньо переміщених осіб,  які перемістилися з тимчасово окупованих територій або території бойових дій, зокрема шляхом методичної підтримки педагогів та супроводу в  подоланні освітніх розривів і втрат

	
	2) організація проведення системної просвітницької роботи з учасниками освітнього процесу, спрямованої на підтримку взаєморозуміння та взаємодії між батьками дітей з числа внутрішньо переміщених осіб та жителів територіальних громад
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
заклади освіти (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	забезпечено створення умов для взаєморозуміння та взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу здобувачів загальної середньої освіти шляхом проведення системної просвітницької роботи з батьками, вчителями тощо включно з розробленням матеріалів для використання під час батьківських зустрічей та проведенням інтеграційних заходів у громадах

	
	3) забезпечення інформування про можливості здобуття освіти внутрішньо переміщених осіб
	МОН
Державна служба у справах дітей
Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	проведено інформаційні кампанії щодо доступу до освіти дітей та молоді, які є внутрішньо переміщеними особами

	
	4) забезпечення розвитку та впровадження програм позашкільної освіти, спрямованих на творчу самореалізацію, інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток дітей, а також формування простору для діалогу, соціальної згуртованості та міжрегіональної взаємодії між дітьми і молоддю, зокрема шляхом ознайомлення з культурою та особливостями різних регіонів України
	МОН
Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
заклади освіти (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	сформовано можливості для діалогу між дітьми шкільного віку шляхом виконання програм позашкільної освіти, у тому числі інтегрованих курсів/модулів про культуру різних регіонів України

	
	5) забезпечення залучення дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб до систематичної рухової активності та неформальної освіти шляхом організації та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, а також виконання молодіжних програм і реалізації проектів, спрямованих на їх соціальну інтеграцію 
	Мінмолодьспорт
Мінкульт
Держмистецтв 
Мінсоцполітики 
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	збільшено протягом звітного періоду відсотка дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, залучених до систематичної рухової активності та неформальної освіти, шляхом участі у фізкультурно-оздоровчих заходах і молодіжних програмах

	
	6) забезпечення участі дітей з числа внутрішньо переміщених осіб у програмах оздоровлення як частини психосоціальної підтримки 
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
Мінсоцполітики
	протягом 2026—2028 років
	за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	збільшено відсоток дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, охоплених оздоровчими заходами, шляхом оздоровлення та відпочинку дітей

	17. Розвиток доступної психосоціальної підтримки та інструментів локальної взаємодії, спрямованих на зміцнення соціальної згуртованості, відновлення довіри та підтримку культурного різноманіття, збереження місцевої ідентичності
	1) включення осередків підтримки внутрішньо переміщених осіб різних типів, форм власності та підпорядкування у систему регіонального та місцевого розвитку та культурної політики з метою їх залучення до планування та реалізації інтеграційних та культурних заходів
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінкульт
Мінрозвитку
Мінсоцполітики 
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	включено осередки підтримки внутрішньо переміщених осіб різних типів, форм власності та підпорядкування у місцеві та регіональні стратегії розвитку та культурні програми територіальних громад, їх можливості враховано у планах та під час здійснення заходів 

	
	2) розроблення і впровадження механізму підтримки ініціатив, спрямованих на збереження місцевої ідентичності внутрішньо переміщених осіб, розвиток культурного різноманіття як невід’ємної складової громадянської та національної ідентичності
	Мінмолодьспорт
Мінкульт 
Мінсоцполітики
Український культурний фонд 
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)

	протягом 2026—2028 років
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	розроблено та виконано програми підтримки культурних, освітніх, спортивних та молодіжних ініціатив, спрямованих на збереження культурного різноманіття, місцевої ідентичності, що підтверджується щорічним проведенням відповідних проектів у регіонах, збільшенням кількості підтриманих ініціатив та участю в них жителів територіальних громад і внутрішньо переміщених осіб

	
	3) сприяння проведенню заходів, зокрема форумів, обговорень на тему збереження місцевої ідентичності, культурного різноманіття та соціальної згуртованості
	Мінрозвитку 
Мінкульт
Мінсоцполітики 
Український інститут національної пам’яті 
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	забезпечено проведення заходів (форумів, публічних обговорень, дискусійних платформ тощо) з питань збереження місцевої ідентичності, культурного різноманіття та соціальної згуртованості із залученням місцевих культурних інституцій та мереж центрів підтримки внутрішньо переміщених осіб, що підтверджується збільшенням кількості таких заходів та розширенням кола учасників серед жителів територіальних громад і внутрішньо переміщених осіб

	
	4) забезпечення підтримки музеїв, театрів, бібліотек та інших культурних осередків, а також медіа, що були вимушено переміщені з тимчасово окупованих територій та території бойових дій, для забезпечення їх функціонування та залучення до процесів культурної інтеграції та інформування
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінкульт
Український культурний фонд
Держкомтелерадіо
Український інститут національної пам’яті
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	у межах бюджетних призначень головних розпорядників, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	забезпечено функціонування та залучення до процесів культурної інтеграції музеїв, театрів, бібліотек та інших культурних осередків, а також медіа, що були вимушено переміщені з тимчасово окупованих територій та території бойових дій;
посилено спроможність релокованих медіа здійснювати інформування внутрішньо переміщених осіб

	
	5) підвищення спроможності територіальних громад щодо надання інклюзивних і психосоціально чутливих послуг, а також забезпечення доступності середовища
	Мінсоцполітики
МОН 
МОЗ 
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	інші джерела, не заборонені законодавством
	підвищено спроможність працівників соціальної сфери, освіти, культури на місцях надавати інклюзивні та психосоціально підтримуючі послуги шляхом навчання, що впроваджує підходи, чутливі до потреб осіб з інвалідністю; 
системно виявляються та усуваються бар’єри недоступності житла та громадських просторів, що забезпечує рівний доступ до послуг

	Стратегічна ціль 4. Створено умови для добровільного, безпечного та стійкого повернення внутрішньо переміщених 
осіб та їх реінтеграції у зв’язку з відновленням територій

	18. Запровадження програм підтримки добровільного, гідного і безпечного повернення та реінтеграції
	1) забезпечення формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, з метою визначення безпекового стану територій, зокрема для повернення громадян до покинутого місця проживання
	Мінрозвитку
Міноборони
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації) 
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	забезпечено формування та систематичне оновлення переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, з урахуванням безпекового стану територій для використання під час прийняття рішень щодо повернення громадян до покинутого місця проживання

	
	2) проведення консультацій щодо розроблення програм підтримки з представниками органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій деокупованих територіальних громад, представниками рад з питань внутрішньо переміщених осіб, неурядових організацій
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)*
органи місцевого самоврядування (за згодою)*
	ІV квартал 2026 р.
	
	
	
	забезпечено проведення консультацій з представниками органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій, деокупованих територіальних громад, рад з питань внутрішньо переміщених осіб, неурядових організацій для розроблення програм підтримки повернення на державному, регіональному та місцевому рівні

	
	3) розроблення на державному рівні плану підтримки добровільного, гідного та безпечного повернення і реінтеграції внутрішньо переміщених осіб
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку
Мінекономіки
	І квартал 2027 р.
	
	
	
	розроблено та внесено Кабінетові Міністрів України проект нормативно-правового акта щодо плану дій із забезпечення підтримки добровільного, гідного та безпечного повернення і реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, включно з механізмом соціальної, економічної та житлової підтримки

	
	4) розроблення регіональних та місцевих програм підтримки добровільного, гідного і безпечного повернення та реінтеграції
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	II квартал 2027 р.
	
	
	
	затверджено регіональні та місцеві програми підтримки добровільного, гідного і безпечного повернення та реінтеграції

	
	5) актуалізація планів дій територіальних громад із стабілізації ситуації на деокупованих територіях 
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)*
органи місцевого самоврядування (за згодою)*
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	оновлено плани дій територіальних громад із стабілізації ситуації на деокупованих територіях

	19. Інтеграція процесу повернення з процесами відновлення та розвитку територій з метою запобігання повторному переміщенню та забезпечення стійкості рішень
	1) врахування у Державній стратегії регіонального розвитку на 2028—2034 роки підходів щодо внутрішньо переміщених осіб, у тому числі їх повернення
	Мінрозвитку
Мінсоцполітики
Мінекономіки
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	ІV квартал 2027 р.
	
	
	
	враховано у Державній стратегії регіонального розвитку на 
2028—2034 роки підходи щодо внутрішньо переміщених осіб, у тому числі їх повернення; створено умови для узгодженого планування відновлення житла, інфраструктури та соціальних послуг з урахуванням потреб внутрішньо переміщених осіб з метою запобігання повторному переміщенню та підвищення стійкості територіальних громад

	
	2) оновлення методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад із забезпеченням інтеграції питань внутрішньо переміщених осіб, у тому числі їх повернення, відновлення територій 
	Мінрозвитку 
Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	ІII квартал 2026 р.
	
	
	
	видано наказ про затвердження оновлених методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання стратегій розвитку територіальних громад, які передбачають інтеграцію питань внутрішньо переміщених осіб, зокрема їх повернення, та відновлення територій; забезпечено методичну основу для врахування відповідних підходів під час стратегічного планування розвитку територіальних громад і прийняття управлінських рішень на місцевому рівні

	20. Інформування населення про умови повернення, зокрема безпековий стан для повернення до покинутого місця проживання, про ризики повернення на тимчасово окуповані території, території активних бойових дій
	1) забезпечення функціонування та регулярного наповнення Інформаційної системи переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, з метою відображення актуального безпекового стану територій для прийняття рішень щодо повернення населення
	Мінрозвитку 
державне некомерційне товариство “Національна агенція розвитку територій України” (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)*
органи місцевого самоврядування (за згодою)*
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	забезпечено наявність актуальної інформації про безпековий стан територій України в Інформаційній системі переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, зокрема для прийняття громадянами рішень  повернення до покинутого місця проживання

	
	2) забезпечення функціонування та модернізації єдиної геоінформаційної системи проведення моніторингу та оцінювання розвитку регіонів і територіальних громад
	Мінрозвитку
державне некомерційне товариство “Національна агенція розвитку територій України” (за згодою)
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)* органи місцевого самоврядування (за згодою)*
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	забезпечено наявність актуальної інформації про розвиток регіонів і територіальних громад, яка, зокрема, використовується для прийняття громадянами рішень щодо повернення до покинутого місця проживання

	
	3) забезпечення наявності актуальної інформації на офіційних інформаційних ресурсах та каналах комунікацій на державному, регіональному та місцевому рівні, а також через  інтегровану платформу підтримки внутрішньо переміщених осіб про безпекову ситуацію, доступність послуг, інфраструктури, умов надання підтримки та програм сприяння реінтеграції  у населених пунктах, які розглядаються особою до повернення
	Мінсоцполітики
Мінрозвитку
МВС
МОН
МОЗ
Мінкульт
ДСНС 
Національна поліція
Нацсоцслужба
Асоціація міст України (за згодою)
Держкомтелерадіо
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	забезпечено регулярне (не рідше ніж один раз на місяць) розміщення актуальних даних на офіційних інформаційних ресурсах та каналах комунікацій на державному, регіональному та місцевому рівні, а також інтегрованій платформі підтримки внутрішньо переміщених осіб про безпекову ситуацію, доступність послуг, стан інфраструктури у населених пунктах, які розглядаються особою до повернення, умов надання підтримки та програм сприяння реінтеграції

	
	4) регулярне інформування населення про небезпеку повернення на тимчасово окуповану територію, територію активних бойових дій
	Мінрозвитку
Мінсоцполітики
МВС
ДСНС
Національна поліція
Держкомтелерадіо
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	забезпечено регулярне (не рідше ніж один раз на місяць) розміщення актуальних даних на державному, регіональному та місцевому рівні, у тому числі через інтегровану систему підтримки внутрішньо переміщених осіб у доступних форматах щодо небезпеки повернення на тимчасово окуповану територію, територію активних бойових дій

	
	5) забезпечення протидії пропаганді, деструктивним дезінформаційним впливам та недопущення маніпулювання громадською думкою щодо повернення до покинутого місця проживання
	Держкомтелерадіо
Мінкульт
Мінсоцполітики
Мінрозвитку
Центр протидії дезінформації (за згодою) 
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	розміщено на офіційних інформаційних ресурсах та каналах комунікацій на державному, регіональному та місцевому рівні достовірну інформацію, спростування міфів у доступних форматах для протидії пропаганді, деструктивним дезінформаційним впливам та недопущення маніпулювання громадською думкою щодо повернення до покинутого місця проживання

	21. Забезпечення підтримки реінтеграції осіб, які повернулися, з урахуванням їх індивідуальних потреб
	1) запровадження механізму періодичного оцінювання потреб осіб, які повернулися або планують повертатися до покинутого місця проживання
	Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	ІV квартал 2026 р.
	
	
	
	затверджено порядок оцінювання потреб осіб, які повернулися або планують повертатися до покинутого місця проживання, з внесенням результатів до інтегрованої платформи підтримки внутрішньо переміщених осіб та Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, що забезпечує системний, цілісний та оперативний підхід до супроводу на рівні територіальної громади та держави

	
	2) проведення періодичного оцінювання потреб осіб, які повернулися або планують повертатися до покинутого місця проживання, для розроблення програм підтримки
	Мінсоцполітики
обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	здійснюється періодичне оцінювання потреб осіб, які повернулися або планують повертатися до покинутого місця проживання, не рідше ніж один раз на квартал та враховано таку інформацію для розроблення програм підтримки

	
	3) забезпечення створення та функціонування місць тимчасового проживання на території відповідної територіальної громади, яка визначена безпечною для повернення, та розміщення у таких місцях людей, які повертаються, у разі відсутності в них можливості проживання у власному житлі
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)*
органи місцевого самоврядування (за згодою)*
Мінсоцполітики
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації  інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	після визнання населеного пункту безпечним для повернення
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	створено на забезпечено функціонування місць тимчасового проживання на території відповідної територіальної громади, яка визначена безпечною для повернення, для розміщення у таких місцях людей, які повертаються, у разі відсутності в них можливості проживання у власному житлі 

	
	4) забезпечення надання заходів підтримки особам, які повернулися, відповідно до індивідуальних результатів оцінювання потреб за місцем повернення та охоплюють усі категорії осіб
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)*
органи місцевого самоврядування (за згодою)*
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	за рахунок коштів місцевих  бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	забезпечено надання індивідуалізованих заходів підтримки для осіб, які повернулися, що забезпечує доступ до програм зайнятості, професійного навчання та перекваліфікації, мікропідприємництва та фінансової допомоги тощо 

	
	5) проведення навчання органів місцевого самоврядування з питань реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та соціальної згуртованості та запобігання конфліктам
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
Мінсоцполітики 
НАДС
	протягом 2026—2028 років
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством
	регулярно проводиться навчання органів місцевого самоврядування з питань реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та соціальної згуртованості та запобігання конфліктам

	
	6) запобігання конфліктам у територіальних громадах, визначених безпечними для повернення, шляхом створення безпечних, структурованих і регулярних форматів діалогу між різними групами населення
	обласні та Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)*
органи місцевого самоврядування (за згодою)*
Мінрозвитку
Мінсоцполітики
громадські об’єднання та благодійні, неурядові організації, неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (за згодою)
	протягом 2026—2028 років
	
	
	
	регулярно проводяться публічні діалоги із залученням медіаторів між представниками різних соціальних груп (жителі територіальних громад, які не є внутрішньо переміщеними особами, внутрішньо переміщені особи, особи, які повертаються, ветерани, молодь, діти, особи з інвалідністю, представники влади)


__________________________
* У разі відсутності на відповідній території умов для здійснення евакуації, повернення внутрішньо переміщених осіб та їх реінтеграції у зв’язку з відновленням територій відповідною обласною та Київською міською держадміністраціями (військовими адміністраціями), органами місцевого самоврядування звітна інформація про виконання завдань і заходів цього операційного плану не подається.
__________________
{Операційний план із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 17.09.2026}
