

“Додаток
до Порядку підготовки публічних інвестиційних 
проектів та програм публічних інвестицій
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 серпня 2026 р. № 1051)
ЗМІСТ
попереднього інвестиційного техніко-економічного 
обґрунтування та інвестиційного техніко-економічного 
обґрунтування публічного інвестиційного проекту
	Зміст попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту
	Зміст інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту прогнозована загальна вартість якого 

	
	не перевищує 
50 млн. гривень
	перевищує 
50 млн. гривень

	1. Стратегічне обґрунтування, що включає:

	1) результати аналізу проблеми (потреби), на розв’язання якої спрямований публічний інвестиційний проект 
(далі — проект), обґрунтування необхідності розв’язання проблеми (задоволення потреби), основні заходи, спрямовані на її розв’язання. Визначення стану
соціально-економічного розвитку території (громади, регіону), на яку матиме вплив реалізація проекту
	
	1) перегляд,  підтвердження стратегічного обґрунтування проекту, підготовленого в рамках попереднього інвестиційного техніко-економічного обґрунтування публічного інвестиційного проекту та уточнення значень цільових показників проекту (за потреби)

	2) опис мети проекту та результати аналізу її відповідності цілям та завданням документів стратегічного планування відповідного рівня
	
	

	3) визначення напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі, сфері), з яким пов’язаний проект, та підтвердження відповідності мети проекту напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі, сфері)
	
	

	4) визначення цілей проекту та підтвердження відповідності цілей проекту цільовим показникам напряму публічного інвестування у відповідній галузі (секторі, сфері) та наскрізним стратегічним цілям здійснення публічних інвестицій
	
	

	5) результати аналізу можливого впливу оприлюднення інформації щодо проекту на рівень безпеки та стійкості критичної інфраструктури, національну безпеку та безпеку населення, а також зазначення інформації щодо можливого віднесення проекту до проектів, інформація про які потребує особливого режиму доступу та оприлюднення відповідно до законодавства 
	
	

	2. Економічне обґрунтування, що включає:

	1) результати попереднього аналізу попиту на товари (роботи, послуги), виробництво (виконання, надання) яких повинне бути забезпечене в результаті реалізації проекту
	
	1) результати аналізу попиту на товари (роботи, послуги), виробництво (виконання, надання) яких повинне бути забезпечене в результаті реалізації проекту

	2) результати аналізу можливих технічних рішень для реалізації проекту з орієнтовною оцінкою економічних витрат і вигід, недоліків та ризиків для кожного варіанта технічного рішення, результати аналізу відповідності можливих технічних рішень цілям проекту
	1) результати аналізу та визначення можливого остаточного технічного рішення для реалізації проекту за результатами економічного аналізу попередніх технічних рішень, проведеного за обраною методологією, з урахуванням методики, затвердженої Мінекономіки (результати аналізу витрат і вигод/аналізу ефективності витрат/ аналізу найменших витрат/багатокритеріального аналізу)
	2) результати аналізу та визначення можливого остаточного технічного рішення для реалізації проекту за результатами економічного аналізу попередніх технічних рішень, проведеного за обраною методологією, з урахуванням методики, затвердженої Мінекономіки (результати аналізу витрат і вигод/аналізу ефективності
витрат/аналізу найменших витрат/ багатокритеріального аналізу)

	3) визначення попередніх технічних рішень за результатами аналізу можливих технічних рішень разом з обґрунтуванням прогнозованої вартості проекту, зокрема шляхом проведення аналізу проектів-аналогів, відповідно до методики розрахунку вартості публічного інвестиційного проекту, затвердженої Мінфіном
	
	

	
	2) опис проекту, його компонентів (складових), очікувані результати та орієнтовну вартість кожного компонента (складової) на основі результатів фінансового обґрунтування
	3) опис проекту, його компонентів (складових), очікувані результати та орієнтовну вартість кожного компонента (складової) на основі результатів фінансового обґрунтування

	4) загальний опис майна у рамках реалізації проекту, у тому числі інформацію про існуючі та/або створювані об’єкти, загальний опис ключових категорій майна (рухоме, нерухоме майно, відтворювані об’єкти тощо) у межах проекту
	3) опис майна у межах кожного компонента (складової) проекту, в тому числі інформацію про існуючі та/або створювані об’єкти у межах кожного компонента (складової) проекту, опис ключових категорій майна (рухоме, нерухоме майно, відтворювані об’єкти тощо) у межах кожного компонента (складової) проекту, опис правового режиму майна у межах кожного компонента (складової) проекту, опис обмежень/обтяжень щодо майна у межах кожного компонента (складової) проекту та інших істотних ризиків/проблем, пов’язаних із таким майном
	4) опис майна у межах кожного компонента (складової) проекту, в тому числі інформацію про існуючі та/або створювані об’єкти у межах кожного компонента (складової) проекту, опис ключових категорій майна (рухоме, нерухоме майно, відтворювані об’єкти тощо) у межах кожного компонента (складової) проекту, опис правового режиму майна у межах кожного компонента (складової) проекту, опис обмежень/обтяжень щодо майна у межах кожного компонента (складової) проекту та інших істотних ризиків/проблем, пов’язаних із таким майном

	5) загальний опис земельних ділянок, необхідних для реалізації проекту (за потреби), включно з інформацією про права на земельні ділянки та загальним описом обмежень/обтяжень щодо земельних ділянок
	4) результати аналізу відомостей про земельні ділянки, необхідні для реалізації відповідного компонента (складової) проекту, включно з інформацією про права на земельні ділянки, описом обмежень/ обтяжень щодо земельних ділянок та інших ризиків/проблем, пов’язаних із земельними ділянками
	5) результати аналізу відомостей про земельні ділянки, необхідні для реалізації відповідного компонента (складової) проекту, включно з інформацією про права на земельні ділянки, описом обмежень/обтяжень щодо земельних ділянок та інших ризиків/проблем, пов’язаних із земельними ділянками; план заходів щодо підготовки земельних ділянок, необхідних для реалізації проекту та відповідних компонентів (складових) проекту (якщо існує потреба у такому плані для подальшої підготовки та реалізації відповідного компонента (складової) проекту)

	6) результати базового аналізу впливу реалізації проекту на цілі державної кліматичної політики та навколишнє природне середовище з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки
	
	6) результати аналізу впливу реалізації проекту на цілі державної кліматичної політики та навколишнє природне середовище з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки 

	7) результати базового аналізу впливу проекту на соціальну сферу, з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки
	
	7) результати аналізу впливу проекту на соціальну сферу, з урахуванням методичних рекомендацій, затверджених Мінекономіки

	
	
	8) результати аналізу чутливості до змін основних параметрів проекту для виявлення критичних змінних та оцінки ризиків, пов’язаних з їх змінами

	3. Комерційне обґрунтування, що включає:

	1) результати аналізу можливих варіантів закупівель/транзакційних моделей (публічні закупівлі, опції “проектування — закупівля — будівництво”, опції договорів із показниками ефективності виконання проекту, публічно-приватне партнерство, концесія тощо) для попередніх технічних рішень для реалізації проекту
	 
	1) результати аналізу варіантів закупівель/ транзакційних моделей (публічні закупівлі, опції “проектування — закупівля — будівництво”, 
опції договорів із показниками ефективності виконання проекту, публічно-приватне партнерство, концесія тощо) для можливих остаточних технічних рішень для реалізації проекту

	2) визначення попередніх варіантів закупівель/ транзакційних моделей для попередніх технічних рішень для реалізації проекту
	 
	2) визначення варіантів закупівель/ транзакційних моделей для можливих остаточних технічних рішень для реалізації проекту

	3) узагальнений опис можливої стратегії закупівлі/стратегії імплементації транзакційної моделі щодо попередньо визначених варіантів закупівель/ транзакційних моделей для попередніх технічних рішень щодо реалізації проекту (для проектів, щодо яких визначені інші можливі варіанти закупівель/транзакційних моделей, ніж публічні закупівлі)
	 
	3) визначення та обґрунтування стратегії закупівлі/стратегії імплементації транзакційної моделі щодо запропонованих варіантів закупівель/ транзакційних моделей для можливих остаточних технічних рішень для реалізації проекту

	4) результати попереднього аналізу заінтересованості ринку (потенційних постачальників, підрядників, фінансових установ, міжнародних фінансових організацій, донорів тощо) у реалізації проекту
	 
	4) результати аналізу заінтересованості ринку (потенційних постачальників, підрядників, донорів, фінансових установ, міжнародних фінансових організацій тощо) у реалізації проекту

	4. Фінансове обґрунтування, що включає:

	1) результати аналізу фінансової моделі реалізації проекту, в тому числі прогнозованих доходів (якщо передбачено),
а також витрат з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном
	1) результати аналізу фінансової моделі реалізації проекту, в тому числі прогнозованих доходів (якщо передбачено), а також витрат з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном 
	1) результати аналізу фінансової моделі реалізації проекту, в тому числі прогнозованих доходів (якщо передбачено), 
а також витрат з урахуванням методики, затвердженої Мінфіном

	2) визначення попередньої вартості проекту згідно з методикою розрахунку вартості публічного інвестиційного проекту, затвердженою Мінфіном
	2) визначення вартості проекту згідно з методикою розрахунку вартості публічного інвестиційного проекту, затвердженою Мінфіном
	2) визначення вартості проекту згідно з методикою розрахунку вартості публічного інвестиційного проекту, затвердженою Мінфіном

	3) результати попереднього аналізу доступності послуг для користувачів/споживачів, зокрема щодо цінової доступності (спроможності оплачувати встановлені ціни/
тарифи), — для проектів, що передбачають надання платних послуг та встановлення цін/тарифів на такі послуги
	
	3) результати аналізу доступності послуг для користувачів/ споживачів, зокрема щодо цінової доступності (спроможності оплачувати встановлені ціни/тарифи), — 
для проектів, що передбачають надання платних послуг та встановлення цін/ тарифів на такі послуги

	4) визначення можливих механізмів фінансового забезпечення та потенційних джерел фінансування проекту
	
	4) уточнення можливих механізмів фінансового забезпечення, потенційних джерел фінансування проекту та їх співвідношення

	5) результати попереднього аналізу показників фінансової та економічної ефективності проекту з орієнтовною вартістю до 400 млн. гривень проводиться у будь-якій формі (якісний аналіз або кількісний аналіз)
Для масштабних проектів попередній аналіз показників економічної ефективності проводиться за результатами попереднього аналізу витрат і вигод
	3) результати аналізу показників фінансової та економічної ефективності проекту в будь-якій формі (якісний аналіз або кількісний аналіз)
	5) результати аналізу показників фінансової та економічної ефективності проекту у будь-якій формі (якісний аналіз або кількісний 
аналіз), — для проектів з орієнтовною вартістю від 50 млн. до 400 млн. гривень
Для масштабних проектів аналіз показників економічної ефективності проводиться за результатами аналізу витрат і вигод

	6) результати попередньої оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара проекту відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, 
а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)
	
	6) результати оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара проекту відповідно до Порядку проведення оцінки фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності, а також визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, обслуговування якої здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара, затвердженого наказом Мінфіну від 14 липня 2016 р. № 616 (для проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності)

	7) результати аналізу можливості реалізації проекту на умовах публічно-приватного партнерства згідно з методикою, затвердженою Мінекономіки
	
	7) результати аналізу можливості реалізації проекту на умовах публічно-приватного партнерства, попереднього порівняльного аналізу ефективності проекту із залученням приватного партнера/ концесіонера та без такого залучення

	8) результати попереднього аналізу фіскальних наслідків реалізації проекту (для масштабних проектів)
	
	8) результати аналізу фіскальних наслідків реалізації проекту (для масштабних проектів)

	5. Управлінське обґрунтування, що включає:

	1) попереднє визначення основних заінтересованих сторін, залучених до проекту, їх ролей у проекті, інтересів, рівня впливу
	
	1) визначення основних заінтересованих сторін, залучених до проекту, їх ролей у проекті, інтересів, рівня впливу

	2) попередню ідентифікацію та результати аналізу ризиків (у тому числі фіскальних), пов’язаних з подальшою підготовкою та реалізацією проекту, попередні пропозиції щодо розподілу таких ризиків між сторонами, залученими до підготовки та реалізації проекту
	1) результати аналізу та опис видів ризиків, пов’язаних з подальшою підготовкою та реалізацією проекту, їх оцінку, пропозиції щодо розподілу ризиків між сторонами, залученими до підготовки та реалізації проекту, пропозиції щодо мінімізації ризиків (у тому числі фіскальних), а також визначення форми управління ризиками згідно з Методикою виявлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 232, та Методикою оцінювання фіскальних ризиків, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 351 
	2) результати аналізу та опис видів ризиків, пов’язаних з подальшою підготовкою та реалізацією проекту, їх оцінку, пропозиції щодо розподілу ризиків між сторонами, залученими до підготовки та реалізації проекту, пропозиції щодо мінімізації ризиків (у тому числі фіскальних), а також визначення форми управління ризиками згідно з Методикою виявлення ризиків здійснення державно-приватного партнерства, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. 
№ 232, та Методикою оцінювання фіскальних ризиків, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 
24 квітня 2019 р. № 351 

	3) результати аналізу необхідних компетенцій та інституційних спроможностей для подальшої якісної підготовки та реалізації проекту (включно з попередніми пропозиціями щодо формування команди управління проектом), результати аналізу потреби у залученні незалежних експертів, консультантів, радників, інших сторін до подальшої підготовки та реалізації проекту
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	5) інформацію щодо потреби в залученні програм для підготовки проектів з метою подальшої підготовки та реалізації проекту (в разі необхідності) та щодо виду допомоги, яка може бути надана згідно з програмами для підготовки проектів з метою подальшої підготовки та реалізації проекту (в разі необхідності)
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